## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Создание в обрабатывающей промышленности высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами (подпункт "и" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)
1.1. | Доля крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, прошедших оценку уровня цифровой трансформации, % | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | Нет данных | 35% | 70% | 95% | 100% | 100% | 100%
1.2. | Доля крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, использующих сервисы промышленных цифровых платформ, % | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | Нет данных | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80%
1.3. | Доля крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, применяющих системы цифрового проектирования и моделирования, % | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | Нет данных | 5% | 25% | 40% | 55% | 70% | 80%
1.4. | Количество специалистов, прошедших обучение по программам переподготовки кадров в сфере цифровых производственных технологий, разработанным совместно с крупными предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, чел. (нарастающим итогом) | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | Нет данных | 0 | 5000 | 25000 | 50000 | 70000 | 120000
1.5. | Количество вновь созданных отечественных программных продуктов, программно-аппаратных комплексов, цифровых платформ в сфере цифровых производственных технологий, шт. (нарастающим итогом) | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | 10 | 30 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300
1.6. | Доля затрат на приобретение, внедрение и эксплуатацию отечественных решений промышленными предприятиями, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50%, в расходах на приобретение, внедрение и эксплуатацию цифровых производственных технологических решений, осуществляемых за счет бюджетных средств, не менее % | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | 0 | 0 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100%
1.7. | Увеличение объема промышленной, торговой кооперации и субконтрактных заказов, производимых с использованием отечественных цифровых платформ, млрд. руб. | ПК | Нет данных | 2018-08-01 | 20 | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект "Цифровая промышленность"
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта "Цифровая промышленость"
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Преобразование промышленности посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (абзац 7 подпункта "б" пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)
1.1. | Разработаны нормативные правовые акты, включая меры поддержки, нормативно-технические и методические документы в целях обеспечения цифровой трансформации промышленности, проведена оценка уровня цифровой трансформации промышленности | 2018-2022гг. | Минпромторг России
1.2. | Созданы и внедрены межотраслевые цифровые платформы в сфере промышленности и торговли, обеспечивающие межотраслевую и межсистемную интеграцию предприятий при проектировании, производстве и продаже продукции, распределенный доступ предприятий к сервисам информационной поддержки жизненного цикла изделий, кооперации и субконтрактации | 2018-2024гг. | Минпромторг России
1.3. | Разработаны конкурентноспособные на глобальных рынках отечественные программные продукты в сфере цифровых проектирования, испытаний, производства, управления жизненным циклом и постпродажного обслуживания продукции и программно-аппаратные комплексы с использованием отечественных технологий | 2018-2024гг. | Минпромторг России
1.4. | Создана инфраструктура поддержки цифровой трансформации промышленности, обеспечивающая межотраслевое взаимодействие при разработке и апробации цифровых технологических решений и подготовку высококвалифицированных кадров | 2018-2024гг. | Минпромторг России

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта (краткое наименование федерального проекта)
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1. | РЕЗУЛЬТАТ: Разработаны нормативные правовые акты, включая меры поддержки, нормативно-технические и методические документы в целях обеспечения цифровой трансформации промышленности, проведена оценка уровня цифровой трансофрмации промышленности | 2018 | 2021 | Минпромторг России
1.1. | Разработка методики оценки уровня цифровой трансформации предприятий промышленности | 2018-08-01 | 2019-03-01 | Минпромторг России | Принят приказ Минпромторга России об утверждении методики | ПК
1.2. | Проведение оценки уровня цифровой трансформации крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности | 2019-03-01 | 2022-06-01 | Минпромторг России | Сформированы паспорта уровня цифровой трансофрмации крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности на основании результатов обследования предприятий. | ПК
1.2.1. | Проведена оценка 35% крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России |  | РНП
1.2.2. | Проведена оценка 70% крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минпромторг России |  | РНП
1.2.3. | Проведена оценка 95% крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Минпромторг России |  | РНП
1.2.4. | Проведена оценка 100% крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности | 2022-01-01 | 2022-06-01 | Минпромторг России |  | РНП
1.3. | Принятие нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности | 2018-08-01 | 2020-12-01 | Минпромторг России |  | ПК
1.3.1. | Определен перечень нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности | 2018-08-01 | 2019-03-01 | Минпромторг России Минкомсвязь России | Утвержден отчет о результатах мероприятия | РНП
1.3.2. | Разработаны проекты нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России Минкомсвязь России | Проекты нормативных правовых актов внесены для рассмотрения в установленном порядке | РНП
1.3.3. | Приняты нормативные документы, необходимые для обеспечения цифровой трансформации промышленности | 2019-12-01 | 2020-12-01 | Минпромторг России Минкомсвязь России Минэкономразвития России Минфин России | Необходимые нормативные правовые акты утверждены в установленном порядке | РНП
1.4. | Принятие нормативно-технических документов, необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности | 2018-08-01 | 2020-12-01 | Минпромторг России Росстандарт |  | ПК
1.4.1. | Определен перечень необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности стандартов и иных нормативно-технических документов, с учётом международной практики | 2018-08-01 | 2019-03-01 | Минпромторг России Минкомсвязь России | Утвержден отчет о результатах мероприятия | РНП
1.4.2. | Разработаны проекты необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности стандартов и иных нормативно-технических документов | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России Росстандарт | Проекты документов внесены для рассмотрения в установленном порядке | РНП
1.4.3. | Приняты необходимые для обеспечения цифровой трансформации промышленности стандарты и иные нормативно-технические документы | 2019-12-01 | 2020-12-01 | Минпромторг России Росстандарт | Необходимые документы утверждены в установленном порядке | РНП
1.5. | Разработка и внедрение механизмов государственной поддержки и стимулирования цифровой трансформации промышленности, в том числе с учётом уровня цифровой трансформации предприятий | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России Минэкономразвития России Минкомсвязь России | Утверждены нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предоставляются меры финансовой и нефинансовой поддержки, в т.ч. внесены изменения в государственные программы | ПК
1.6. | Разработкаи утверждение методики мониторинга и оценки эффективности предоставления мер государственной поддержки | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России Минэкономразвития России Минфин России Минкомсвязь России | Методики утверждены приказом Минпромторга Росссии | ПК
2. | РЕЗУЛЬТАТ: Созданы и внедрены межотраслевые цифровые платформы в сфере промышленности и торговли, обеспечивающие межотраслевую и межсистемную интеграцию предприятий при проектировании, производстве и продаже продукции, распределенный доступ предприятий к сервисам информационной поддержки жизненного цикла изделий, кооперации и субконтрактации | 2018 | 2024 | Минпромторг России
2.1. | Создание и внедрение в высокотехнологичных отраслях промышленности индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий |  |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика" | Ожидаемый результат: экономия до 35% средств предприятий на закупку инженерного программного обеспечения | ПК
2.1.1. | Создан прототип индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий | 2018-08-01 | 2019-12-21 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика" | Техническая и технологическая база (прототип) индустриальной цифровой платформы, протокол и отчет о результатах тестирования промышленными предприятиями | РНП
2.1.2. | Опытная эксплуатация индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика" | Акт о вводе индустриальной цифровой платформы в опытную эксплуатацию | РНП
2.1.3. | Промышленная эксплуатация индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий | 2021-01-01 | 2024-12-31 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика" | Акт о вводе индустриальной цифровой платформы в промышленную эксплуатацию, согласованный промышленными предприятиями | РНП
2.1.4. | Созданы центры компетенций по развитию инфраструктуры индустриальной цифровой платформы, центры обучения, технической поддержки пользователей, настройки и конфигурирования сервисов | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика" | Соглашения о сотрудничестве, положения о центрах компетенций, комплекс методических документов | РНП
2.1.5. | Реализованы механизмы обеспечения защищенного доступа к ИТ-сервисам в соответствии с требованиями регуляторов | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика" | Комплекс документов по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями регуляторов | РНП
2.2. | Разработка и сопровождение межотраслевой цифровой платформы виртуальной разработки и испытаний для обеспечения создания конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции на основе технологии “цифровых двойников”, включая создание "цифровых двойников" для российских компаний в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс | 2018-08-01 | 2024-12-31 | Минпромторг России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), МГУ имени М.В. Ломоносова, ООО “Лаборатория “Вычислительная механика” | Ожидаемый результат: снижение объема и стоимости натурных испытаний промышленной продукции до 30% к 2024 г. Отчет о тестировании и применении межотраслевой цифровой платформы , отчеты о разработке цифровых двойников. Акт о вводе в промышленную эксплуатацию межотраслевой цифровой платформы | ПК
2.3. | Разработка и внедрение цифровой платформы виртуального проектирования сложных инженерных изделий "Виртуальное конструкторское бюро" | 2018-08-01 | 2023-12-31 | Минпромторг России, ГК "Ростех" | Ожидаемый результат: сокращение сроков проектирования продукции до 40% к 2024 г. | ПК
2.3.1. | Разработка и внедрение цифровой платформы виртуального проектирования сложных инженерных изделий "Виртуальное конструкторское бюро" | 2018-08-01 | 2024-12-01 | Минпромторг России ГК "Ростех" | Акт о вводе цифровой платформы в промышленную эксплуатацию. Отчет о внедрении цифровой платформы в высокотехнологичных отраслях промышленности | РНП
3. | РЕЗУЛЬТАТ: Разработаны конкурентноспособные на глобальных рынках отечественные программные продукты в сфере цифровых проектирования, испытаний, производства, управления жизненным циклом и постпродажного обслуживания продукции и программно-аппаратные комплексы с использованием отечественных технологий | 2018 | 2024
3.1. | Внедрение цифровой платформы полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" | 2018-08-01 | 2024-12-31 | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Ожидаемый результат: повышение производительности труда на предприятиях промышленности ежегодно на 5% и более | ПК
3.1.1. | Разработка цифровая платформа полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» "средне-тяжелого" класса и передана на тестирование в пилотные предприятия отраслей промышленности | 2018-08-01 | 2021-06-30 | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Отчет о тестировании платформы | РНП
3.1.2. | Расширение функциональных возможностей цифровой платформы «Цифровое предприятие» "средне-тяжелого" класса под требования предприятий промышленности | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Отчет о реализации требований, акт проверки готовности цифровой платформы к тиражированию | РНП
3.1.3. | Расширение функциональных возможностей и производительность цифровой платформы «Цифровое предприятие» до уровня "тяжелого" класса | 2021-01-01 | 2024-12-01 | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Отчет о реализации требований, акт проверки готовности цифровой платформы к тиражированию | РНП
3.1.4. | Модернизация не менее 14000 высокопроизводительных рабочих мест на базе цифровой платформы полного жизненного цикла сложных инженерных изделий «Цифровое предприятие» «среднего» класса на предприятиях авиастроительной, машиностроительной, химической отраслей, а также в образовательных учреждениях в период 2019-2021 гг. | 2021-07-01 | 2024-12-01 | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Прототип цифровой платформы, отчет о тестировании предприятий | РНП
3.1.5. | Создание инфраструктуры для сбора, хранения и аналитики данных на предприятиях с целью эффективной эксплуатации цифровой платформы полного жизненного цикла сложных инженерных изделий «Цифровое предприятие» | 2018-08-01 | 2023-12-01 | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Акт о вводе инфраструктуры в эксплуатацию | РНП
3.2. | Развитие сервисов Государственной информационной системы промышленности | 2018-08-01 | 2024-12-31 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Ожидаемый результат: увеличение доли крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, использующих сервисы промышленных цифровых платформ, до 80% к 2024 году | ПК
3.2.1. | Обеспечена интеграция федеральных и региональных отраслевых цифровых платформ с ГИСП | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Соглашения об информационном взаимодействии между федеральными, региональными и отраслевыми операторами цифровых платформ и Фондом развития промышленности. Спецификации информационного взаимодействия между федеральными, региональными и отраслевыми операторами цифровых платформ. | РНП
3.2.2. | Обеспечено создание сервисов построения производственных цепочек на базе ГИСП для предприятий с разным уровнем цифровой зрелости | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе сервиса в эксплуатацию | РНП
3.2.3. | Создан российский национальный сегмент сети промышленной и торговой цифровой кооперации предприятий в рамках ЕАЭС | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе сервиса в эксплуатацию | РНП
3.2.4. | Обеспечена интеграция цифровой площадки кооперации государственной информационной системы промышленности с внешними крупными торгово-производственными платформами азиатского и ближневосточного региона | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе сервиса в эксплуатацию | РНП
3.2.5. | Созданы инструменты конкурентного анализа и анализа и прогнозирования спроса на производимую продукцию предприятиями РФ | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Акт о вводе сервиса в эксплуатацию | РНП
3.2.6. | Созданы сервисы инвестиционной инфраструктуры ГИСП для субъектов промышленности и инвесторов | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе сервиса в эксплуатацию | РНП
3.2.7. | Созданы сервисы предоставления мер государственной поддержки в промышленности в электронном виде и сервисы анализа эффективности предоставления государственной поддержки, направленной на цифровую трансформацию предприятий в ГИСП | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Акт о вводе в эксплуатацию сервисов анализа эффективности предоставления государственной поддержки, направленной на цифровую трансформацию предприятий на базе государственной информационной системы промышленности | РНП
3.2.8. | Созданы сервисы оценки эффективности процессов планирования и реализации проектов импортозамещения в ГИСП | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Акт о вводе в эксплуатацию сервисов оценки эффективности процессов планирования и реализации проектов по импортозамещению | РНП
3.2.9. | Созданы сервисы трансфера передовых технологий на предприятиях посредством создания биржи технологий на базе ГИСП | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе в эксплуатацию биржи технологий. | РНП
3.2.10. | Созданы сервисы субконтрактного производства и подбора кооперантов в производственные цепочки предприятий за счет создания биржи производственных мощностей и сервисов субконтрактного производства в ГИСП для предприятий с разным уровнем цифровизации производства | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе в эксплуатацию биржи производственных мощностей и сервисов субконтрактного производства на базе цифровой платформы промышленной кооперации ГИСП | РНП
3.2.11. | Создание и наполнение сервиса единого каталога продукции изготовителей с присвоением единого номенклатурного номера независимым оператором по результатам проверки соответствия описываемых технических характеристик утвержденной нормативно-технической документации на базе ГИСП. Реализован сервис, поддерживающий управление единым каталогом продукции по свойствам, на базе цифровой площадки кооперации ГИСП и обеспечивающий проведение процедуры автоматизированного сопоставления требований заказчика закупки по свойствам с техническими характеристиками продукции изготовителей в рамках устойчивых номенклатурных групп, реализована техническая возможность формирования компонентного состава позиций каталога. Реализован сервис подключения ассоциаций товаропроизводителей в рамках устойчивой номенклатурной группы, обеспечивающей модерирование продукции/аналогов на базе ГИСП | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Технические условия для деления продукции на компонентный состав. Акт о вводе сервиса единого каталога продукции изготовителей с присвоением единого номенклатурного номера на базе ГИСП | РНП
3.2.12. | Обеспчена интеграция каталога ГИСП с Каталогом товаров работ и услуг Единой информационной системой в сфере государсвтенного заказа | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, Минфин России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Согласшение об информационном взаимодействии. Спецификация и технические условия обмена информацией | РНП
3.2.13. | Обеспечена возможность проведения попозиционных закупок на базе площадки цифровой кооперации ГИСП, обеспечивающих совместные торги неограниченного числа заказчиков и заключения ими неограниченного количесвта договоров поставки в рамках одной торговой процедуры | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк | Акт о вводе в эксплуатацию сервиса проведения попозиционных закупок с возможностью приема заявок на отдельные позиции с возможностью закупки продукции на основании каталога. | РНП
3.2.14. | Создана унифицированная доверенная информационная платформа обмена оперативными данными о товарных потоках на базе ГИСП | 2018-08-01 | 2021-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Акт о вводе унифицированной доверенной информационной платформы обмена оперативными данными о товарных потоках на базе ГИСП | РНП
3.2.15. | Созданы инструменты анализа и прогнозирования кадровой потребности по отраслям промышленности на базе ГИСП | 2018-08-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Акт о вводе в эксплуатацию сервисов анализа и прогнозирования кадровой потребности по отраслям промышленности на базе ГИСП. Профильные программы обучения и переподготовки специалистов. | РНП
3.2.16. | Создан трансграничный сервис построения логистических цепочек движения промышленной продукции между хозяйствующими субъектами и транспортно-логистических услуг на базе ГИСП | 2018-08-01 | 2024-12-01 | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Акт о вводе в эксплуатацию сервиса построения логистических цепочек движения промышленной продукции между хозяйствующими субъектами на базе ГИСП | РНП
3.3. | Создана и внедрена в авиационной отрасли отечественная цифровая платформа управления процессами послепродажного обслуживания авиационной техники «Платформа ППО» | 2018-08-01 | 2023-12-31 | Минпромторг России, ПАО "ОАК" | Ожидаемый результат: перевод системы послепродажного обслуживания авиационной техники на международные стандарты работы | ПК
4 | РЕЗУЛЬТАТ: Создана инфраструктура поддержки цифровой трансформации промышленности, обеспечивающая межотраслевое взаимодействие при разработке и апробации цифровых технологических решений и подготовку высококвалифицированных кадров | 2018 | 2024 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Ростех" ГК "Росатом" ГК "Роскосмос" ПАО «ОАК» МГУ им М.В. Ломоносова НИУ ВШЭ МФТИ МИФИ МГТУ СТАНКИН МАИ СПбПУ
4.1. | Создание инжиниринговых центров, центров компетенций по разработке, внедрению, развитию и сопровождению цифровых производственных технологий, программных продуктов и платформенных решений | 2018-08-01 | 2024-12-01 | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Ростех" ГК "Росатом" ГК "Роскосмос" ПАО «ОАК» МГУ им М.В. Ломоносова НИУ ВШЭ МФТИ МИФИ МГТУ СТАНКИН МАИ СПбПУ | Ожидаемый результат: более 120000 специалистов, прошедших обучение по программам переподготовки кадров в сфере цифровых производственных технологий, разработанным совместно с крупными предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, к 2024 г. | ПК

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
Наименование федерального проекта "Цифровая промышленность"
1. | Разработаны нормативные правовые акты, включая меры поддержки, нормативно-технические и методические документы в целях обеспечения цифровой трансформации промышленности, проведена оценка уровня цифровой трансформации промышленности
1.1. | Разработка методики оценки уровня цифровой трансформации предприятий промышленности |  | Минпромторг России
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение оценки уровня цифровой трансформации крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности |  | Минпромторг России
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 150 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3. | Принятие нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности |  | Минпромторг России
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Принятие нормативно-технических документов, необходимых для обеспечения цифровой трансформации промышленности |  | Минпромторг России
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 300 |  | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Разработка и внедрение механизмов государственной поддержки и стимулирования цифровой трансформации промышленности, в том числе с учётом уровня цифровой трансформации предприятий |  | Минпромторг России Минэкономразвития России Минкомсвязь России
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Разработкаи утверждение методики мониторинга и оценки эффективности предоставления мер государственной поддержки |  | Минпромторг России Минэкономразвития России Минфин России Минкомсвязь России
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Созданы и внедрены межотраслевые цифровые платформы в сфере промышленности и торговли, обеспечивающие межотраслевую и межсистемную интеграцию предприятий при проектировании, производстве и продаже продукции, распределенный доступ предприятий к сервисам информационной поддержки жизненного цикла изделий, кооперации и субконтрактации
2.1. | Создание и внедрение в высокотехнологичных отраслях промышленности индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика"
2.1.1. | Создан прототип индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2700 |  | 2700 | 2700
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Опытная эксплуатация индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3300 |  |  |  |  | 1400 | 1400 |  | 1200 | 1200 | 700
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3300 |  | 0 | 0 |  | 1400 | 1400 |  | 1200 | 1200 | 700 | 0 | 0
2.1.3. | Промышленная эксплуатация индустриальной цифровой платформы мультисервисной поддержки жизненного цикла изделий |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 10900 |  |  |  |  | 2400 | 2400 |  | 2100 | 2100 | 3000 | 1800 | 1600
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10900 |  | 0 | 0 |  | 2400 | 2400 |  | 2100 | 2100 | 3000 | 1800 | 1600
2.1.4. | Созданы центры компетенций по развитию инфраструктуры индустриальной цифровой платформы, центры обучения, технической поддержки пользователей, настройки и конфигурирования сервисов |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
2.1.5. | Реализованы механизмы обеспечения защищенного доступа к ИТ-сервисам в соответствии с требованиями регуляторов |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Роскосмос" АО "Корпорация Галактика"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
2.2. | Разработка и сопровождение межотраслевой цифровой платформы виртуальной разработки и испытаний для обеспечения создания конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции на основе технологии “цифровых двойников”, включая создание "цифровых двойников" для российских компаний в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс |  | Минпромторг России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), МГУ имени М.В. Ломоносова, ООО “Лаборатория “Вычислительная механика”
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4200 |  | 640 | 640 |  | 640 | 640 |  | 720 | 720 | 880 | 720 | 600
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
| внебюджетные источники |  |  | 680 |  | 200 | 200 |  | 240 | 240 |  | 240 | 240
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4880 |  | 840 | 840 |  | 880 | 880 |  | 960 | 960 | 880 | 720 | 600
2.3. | Разработка и внедрение цифровой платформы виртуального проектирования сложных инженерных изделий "Виртуальное конструкторское бюро" |  | Минпромторг России, ГК "Ростех"
2.3.1. | Разработка цифровой платформы виртуального проектирования сложных инженерных изделий "Виртуальное конструкторское бюро" |  | Минпромторг России, ГК "Ростех"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3870 |  | 1220 | 1220 |  | 1300 | 1300 |  | 1350 | 1350
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
| внебюджетные источники |  |  | 387 |  | 122 | 122 |  | 130 | 130 |  | 135 | 135
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4257 |  | 1342 | 1342 |  | 1430 | 1430 |  | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 0
3. | Разработаны конкурентноспособные на глобальных рынках отечественные программные продукты в сфере цифровых проектирования, испытаний, производства, управления жизненным циклом и постпродажного обслуживания продукции и программно-аппаратные комплексы с использованием отечественных технологий
3.1. | Внедрение цифровой платформы полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" |  | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
3.1.1. | Разработка цифровой платформы полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» "средне-тяжелого" класса и передана на тестирование в пилотные предприятия отраслей промышленности |  | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3055 |  | 855 | 855 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3055 |  | 855 | 855 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Расширение функциональных возможностей цифровой платформы «Цифровое предприятие» "средне-тяжелого" класса под требования предприятий промышленности |  | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 950 | [9 empty] | 950
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 950 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
3.1.3. | Расширение функциональных возможностей и производительность цифровой платформы «Цифровое предприятие» до уровня "тяжелого" класса |  | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2176 | [10 empty] | 1070 | 1106
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2176 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1106
3.1.4. | Модернизация не менее 14000 высокопроизводительных рабочих мест на базе цифровой платформы полного жизненного цикла сложных инженерных изделий «Цифровое предприятие» «среднего» класса на предприятиях авиастроительной, машиностроительной, химической отраслей, а также в образовательных учреждениях в период 2019-2021 гг. |  | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3232 |  | 400 | 400 |  | 450 | 450 |  | 178 | 178 | 430 | 760 | 1014
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3232 |  | 400 | 400 |  | 450 | 450 |  | 178 | 178 | 430 | 760 | 1014
3.1.5. | Создание инфраструктуры для сбора, хранения и аналитики данных на предприятиях с целью эффективной эксплуатации цифровой платформы полного жизненного цикла сложных инженерных изделий «Цифровое предприятие» |  | Минпромторг России ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 500 |  | 100 | 100 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 500 |  | 100 | 100 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
3.2. | Развитие сервисов Государственной информационной системы промышленности |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
3.2.1. | Обеспечена интеграция федеральных и региональных отраслевых цифровых платформ с ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 160 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 160 | 20 | 20 | 40 |  | 20 | 40 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
3.2.2. | Обеспечено создание сервисов построения производственных цепочек на базе ГИСП для предприятий с разным уровнем цифровой зрелости |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 120 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 120 | 10 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
3.2.3. | Создан российский национальный сегмент сети промышленной и торговой цифровой кооперации предприятий в рамках ЕАЭС |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 60 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 60 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3.2.4. | Обеспечена интеграция цифровой площадки кооперации государственной информационной системы промышленности с внешними крупными торгово-производственными платформами азиатского и ближневосточного региона |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 180 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 180 | 10 | 30 | 40 |  | 30 | 40 |  | 30 | 40 | 20 | 20 | 20
3.2.5. | Созданы инструменты конкурентного анализа и анализа и прогнозирования спроса на производимую продукцию предприятиями РФ |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 37 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 37 | 1 | 5 | 6 |  | 5 | 8 |  | 5 | 8 | 5 | 5 | 5
3.2.6. | Созданы сервисы инвестиционной инфраструктуры ГИСП для субъектов промышленности и инвесторов |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 140 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 140 | 30 | 10 | 40 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
3.2.7. | Созданы сервисы предоставления мер государственной поддержки в промышленности в электронном виде и сервисы анализа эффективности предоставления государственной поддержки, направленной на цифровую трансформацию предприятий в ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 240 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 240 | 20 | 40 | 60 |  | 40 | 60 |  | 40 | 60 | 20 | 20 | 20
3.2.8. | Созданы сервисы оценки эффективности процессов планирования и реализации проектов импортозамещения в ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 150 | 10 | 20 | 30 |  | 20 | 30 |  | 20 | 30 | 20 | 20 | 20
3.2.9. | Созданы сервисы трансфера передовых технологий на предприятиях посредством создания биржи технологий на базе ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 240 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 240 | 10 | 40 | 50 |  | 40 | 50 |  | 40 | 50 | 30 | 30 | 30
3.2.10. | Созданы сервисы субконтрактного производства и подбора кооперантов в производственные цепочки предприятий за счет создания биржи производственных мощностей и сервисов субконтрактного производства в ГИСП для предприятий с разным уровнем цифровизации производства |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 270 | 10 | 50 | 60 | 10 | 50 | 60 | 10 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 270 | 10 | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 | 30 | 30 | 30
3.2.11. | Создание и наполнение сервиса единого каталога продукции изготовителей с присвоением единого номенклатурного номера независимым оператором по результатам проверки соответствия описываемых технических характеристик утвержденной нормативно-технической документации на базе ГИСП. Реализован сервис, поддерживающий управление единым каталогом продукции по свойствам, на базе цифровой площадки кооперации ГИСП и обеспечивающий проведение процедуры автоматизированного сопоставления требований заказчика закупки по свойствам с техническими характеристиками продукции изготовителей в рамках устойчивых номенклатурных групп, реализована техническая возможность формирования компонентного состава позиций каталога. Реализован сервис подключения ассоциаций товаропроизводителей в рамках устойчивой номенклатурной группы, обеспечивающей модерирование продукции/аналогов на базе ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1800 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1800 | 150 | 150 | 300 |  | 150 | 300 |  | 150 | 300 | 300 | 300 | 300
3.2.12. | Обеспчена интеграция каталога ГИСП с Каталогом товаров работ и услуг Единой информационной системой в сфере государсвтенного заказа |  | Минпромторг России, Минфин России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 90 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 90 | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 15 |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15
3.2.13. | Обеспечена возможность проведения попозиционных закупок на базе площадки цифровой кооперации ГИСП, обеспечивающих совместные торги неограниченного числа заказчиков и заключения ими неограниченного количесвта договоров поставки в рамках одной торговой процедуры |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития", ПАО Газпромбанк
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 135 | 5 | 20 | 25 | 5 | 20 | 25 | 5 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 135 | 5 | 20 | 25 |  | 20 | 25 |  | 20 | 25 | 20 | 20 | 20
3.2.14. | Создана унифицированная доверенная информационная платформа обмена оперативными данными о товарных потоках на базе ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 800 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 800 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.2.15. | Созданы инструменты анализа и прогнозирования кадровой потребности по отраслям промышленности на базе ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 | 5 | 25 | 30 | 5 | 25 | 30 | 5 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 150 | 5 | 25 | 30 |  | 25 | 30 |  | 25 | 30 | 20 | 20 | 20
3.2.16. | Создан трансграничный сервис построения логистических цепочек движения промышленной продукции между хозяйствующими субъектами и транспортно-логистических услуг на базе ГИСП |  | Минпромторг России, ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2440 |  | 990 | 990 |  | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 100 | 500 | 50
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2440 |  | 990 | 990 |  | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 100 | 500 | 50
3.3. | Создана и внедрена в авиационной отрасли отечественная цифровая платформа управления процессами послепродажного обслуживания авиационной техники «Платформа ППО» |  | Минпромторг России, ПАО "ОАК"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1490 |  | 150 | 150 |  | 280 | 280 |  | 380 | 380 | 380 | 300 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1490 |  | 150 | 150 |  | 280 | 280 |  | 380 | 380 | 380 | 300 | 0
4. | Создана инфраструктура поддержки цифровой трансформации промышленности, обеспечивающая межотраслевое взаимодействие при разработке и апробации цифровых технологических решений и подготовку высококвалифицированных кадров
4.1. | Создание инжиниринговых центров, центров компетенций по разработке, внедрению, развитию и сопровождению цифровых производственных технологий, программных продуктов и платформенных решений |  | Минпромторг России Минкомсвязь России ГК "Ростех" ГК "Росатом" ГК "Роскосмос" ПАО «ОАК» МГУ им М.В. Ломоносова НИУ ВШЭ МФТИ МИФИ МГТУ СТАНКИН МАИ СПбПУ
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 14080 |  | 1800 | 1800 |  | 2180 | 2180 |  | 2180 | 2180 | 2680 | 2640 | 2600
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
| внебюджетные источники |  |  | 4224 |  | 540 | 540 |  | 654 | 654 |  | 654 | 654 | 804 | 792 | 780
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 18304 |  | 2340 | 2340 |  | 2834 | 2834 |  | 2834 | 2834 | 3484 | 3432 | 3380
| Итого бюджет |  |  | 61015 |  | 9945 | 10231 |  | 11920 | 12188 |  | 11268 | 11526 | 10850 | 8520 | 7700
| Итого внебюджет |  |  | 5291 |  | 862 | 862 |  | 1024 | 1024 |  | 1029 | 1029 | 804 | 792 | 780
| ИТОГО ВСЕГО ПО ФП |  |  | 66306 |  | 10807 | 11093 |  | 12944 | 13212 |  | 12297 | 12555 | 11654 | 9312 | 8480