## 1.Цели НП
1. Цель и показатели федерального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Предоставлять государственные услуги с применением удаленной биометрической идентификации в цифровом виде в режиме реального времени, в проактивном формате, по жизненным ситуациям и по принципу экстерриториальности | (Совет, президиум Совета)
1.1. | Доля приоритетных (в том числе массовых и социально значимых) государственных услуг в которых реализован отказ от выдачи документа на бумажном носителе, % *** | (Проектный комитет) | 1% | 2018-06-01 | 0* | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100
1.2. | Доля приоритетных государственных функций и сервисов, исполняемых дистанционно (без очного взаимодействия), % *** | (Проектный комитет)
1.3. | Доля приоритетных (в том числе массовых и социально значимых) государственных услуг, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, % *** | (Проектный комитет) | 10% | 2018-06-01 | 10* | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80
1.4. | Доля приоритетных государственных услуг, результатом предоставления которых является юридически значимые записи в государственном информационном ресурсе в электронном виде, свободный доступ к которым может предоставляться заинтересованным третьим лицам, % *** | (Проектный комитет) | [8 empty] | 100
1.5. | Доля государственных услуг, получение которых заявители оценили неудовлетворительно (принцип «всегда отлично») | (Проектный комитет) |  |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.6. | Доля приоритетных государственных услуг, предоставляемых заявителю в течение 10 минут, шт. (принцип «день-в-день»), % *** | (Проектный комитет) | н/з | - | [6 empty] | 100
1.7. | Доля приоритетных услуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу (принцип «получаю там, где хочу»), % *** | (Проектный комитет) | н/з |  | - | - | - | - | - | - | 100
1.8. | Число услуг, переведенных в «проактивный» формат предоставления, ед. (принцип «получаю незаметно»), % *** | (Проектный комитет) | н/з |  | - |  |  | 4 |  |  | 16
1.9. | Число жизненных и деловых ситуаций, по которым предоставляются государственные услуги комплексно, ед. (принцип «всё вместе»), % *** | (Проектный комитет) | н/з |  | - |  |  | 5 |  |  | 16
1.10. | Доля отказов при предоставлении государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, % *** | (Проектный комитет) | 100 | 2018-06-01 | 100* | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50
1.11. | Доля государственных услуг и сервисов, полученных с использованием цифрового удостоверения личности (цифрового паспорта), % *** | (Проектный комитет) | 0 |  | - | - | 5 | 15 | 20 | 30 | 50
1.12.
1.13.1. | Доля национальных водительских удостоверений в том числе без физического носителя, полученных в проактивном режиме без необходимости предоставления документов и информации, содержащихся в иных базах данных, % | (Проектный комитет) |  | 2018-06-01 | - | - | - | 1 | 10 | 30 | 60
1.13.2. | Доля вновь заключаемых цифровых трудовых договоров % | [5 empty] | 1 | 10 | 20 | 40 | 60
1.13.3. | Доля вновь оформляемых цифровых трудовых книжек, % | [5 empty] | 1 | 10 | 20 | 40 | 60
1.13.4. | Доля регистраций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытий банковских счетов в цифровом виде, % | (Проектный комитет) |  |  |  | 1 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100
1.13.5. | Доля въездных виз в Россию, оформленных в цифровом виде | (Проектный комитет) |  |  |  | 1** | 2 | 5 | 10 | 15 | 20
1.13.6. | Обеспечение возможности оплаты задолженности в целях снятия ограничения на выезд, наложенного ФССП России, на границе и онлайн, (да/ нет) | (Проектный комитет) |  |  | нет | да | да | да | да | да | да
1.13.7. | Доля, цифровых регистраций по месту жительства/месту пребывания, % | (Проектный комитет) |  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 50 | 70
2 | Повысить эффективность системы государственного контроля и надзора | (Совет, президиум Совета)
2.1. | Доля контрольно-надзорных мероприятий, включая проверки, субъектов малого и среднего бизнеса, от числа проверок в 2018 году, % | (Проектный комитет) | 100 | 2018-06-01 | 100* | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50
2.2. | Доля проверок в контрольно-надзорной сфере, проведенных с использованием «цифрового инспектора», % | (Проектный комитет) | 0 | 2018-06-01 | 0* | 0 | 3 | 10 | 20 | 40 | 90
2.3. | Доля массовых и социально значимых видов контроля (надзора), реализуемых в электронной форме в соответствии со Стандартом информатизации контрольно-надзорной деятельности (высокий уровень), %. | (Проектный комитет) | н/д | 2018-06-01 | 0* | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 100
2.6. | Количество массовых и социально значимых видов контроля (надзора), по которым обеспечена оценка результативности и эффективности с учётом снижения вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям, уровня административной нагрузки на граждан и организаций, а также повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций. | (Совет, президиум Совета) | н/д | 2018-06-01 | 3* | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25
3 | Повыть эффективность работы государственных (муниципальных) служащих | (Совет, президиум Совета)
3.1. | Внутриведомственное и межведомственное взаимодействие государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений осуществляется в электронной форме с применением электронной подписи, % | (Проектный комитет) | 2 | 2018-06-01 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90
3.2. | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, ведущих свою деятельность с использованием единой платформы «цифровое рабочее место государственного служащего» | (Проектный комитет) | 0 | 2018-06-01 | - | - | - | 10 | 30 | 60 | 90
3.3. | Обеспеченность доступом к инфраструктуре цифрового государства с использованием отечественной мобильной ОС, % | (Проектный комитет) |  |  | 0* | 10 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100
3.4. | Доступность типового автоматизированного рабочего места госслужащего для органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, % | (Проектный комитет) | 0 |  | 0* | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90
4 | Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ | (Совет, президиум Совета)
4.1. | Доля отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемых в цифровом формате, % | (Проектный комитет) | 20 | 2018-06-01 | 20* | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100
4.2. | Доля верифицированной информации в государственных информационных системах, покрытых системой связанных классификаторов и мастер-данных, % | (Проектный комитет) | 0 |  | 0* | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60
5. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйст и функционирующей в режиме единого информационно-технологического комплекса на пространстве ЕАЭС | (Совет, президиум Совета)
5.1. | Доля гармонизированных базовых реестров, обспечивающих взаимное признание цифровых профилей для формирования цифровой среды доверия и обеспечения цифрового гражданского оборота на пространстве ЕАЭС, проценты | (Проектный комитет) |  |  | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70
5.2. | Доля электронного документооборота между органами государственной власти Российской Федерации с органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в общем объеме документооборота, процентов | (Проектный комитет) |  |  | - | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90
5.3. | Количество проектов реализуемых в формате межгосударственно-частного партнерства на пространстве ЕАЭС | (Проектный комитет) |  |  | - | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40
5.4. | Объем инвестиций в проекты цифрового развития, реализуемые на пространстве ЕАЭС, млрд. рублей | (Проектный комитет) |  |  | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
* Экспертное значение на 2018 год требует уточнения
** - только Владивосток
*** - целевой показатель считается по относительно утвержденных Перечней приоритетных услуг

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект "Цифровое государственное управление"
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта "Цифровое государственное управление"
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
1.1. | Обеспечено предоставление массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2023-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.2. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.3. | Внедрена "реестровая модель" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.4. | Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.5. | Обеспечено машиночитаемое описание процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций (разработать технологические схемы предоставления массовых государственных услуг и сервисов) | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.6. | Обеспечена цифровизация государственных (муниципальных) услуг и сервисов посредством вовлечения коммерческих организаций | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.7. | Оптимизирована деятельность МФЦ, в том числе посредством перехода к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и организациями | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.8. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются на единой цифровой платформе через МФЦ и иные организации | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.9. | Обеспечена возможность омниканального предоставления цифровых государственных (муниципальных) услуг и сервисов государственными (муниципальными) органами и организациями, в том числе при помощи удаленной биометрической идентификации | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.10. | "Госкурьер" для доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.11. | Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.12. | Обеспечена возможность контроля цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.13. | Информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности
1.14. | Количество видов государственного и муниципального контроля (надзора) сокращено в 2 раза, определен перечень социально значимых видов | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.15. | Создана и функционирует система постоянного пересмотра и актуализации требований нормативных правовых актов в области контроля и надзора на основе единого реестра требований, администрируемого государственным органом, не зависимым от органов контроля и надзора | 2021-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.16. | Создана комфортная среда ведения предпринимательской деятельности за счет регулирования административной и налоговой нагрузки в зависимости от "индекса добросовестности ведения деятельности", динамически определяемого органами контроля (надзора) на основании анализа объективных данных о деятельности субъекта и вызываемых им рисках охраняемым законом ценностям (жизни и здоровью граждан) | 2021-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.17. | Органы контроля (надзора) осуществляют деятельность в рамках риск-ориентированного подхода, основанного на объективных данных о деятельности проверяемых лиц и относящихся к ним объектов, собираемых преимущественно дистанционно, и доступных инспектору-аналитику в режиме одного окна ("цифровой инспектор") | 2020-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.18. | Создана и функционирует государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора) | 2020-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.19. | Создана и функционирует независимая от органов контроля (надзора) система фиксации фактов и событий в контрольной и надзорной деятельности, в том числе учет данных об ущербе охраняемым законом ценностям, для целей реализации риск-ориентированного подхода Развитие технологического обеспечения деятельности инспекторского состава. | 2019-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.20. | Эффективность деятельности органов контроля (надзора), их сотрудников и подразделений оценивается на основании первичных данных о зафиксированном ущербе охраняемым законом ценностям и первичных данных о деятельности системы независимой фиксации фактов и событий | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.21. | Система оценки и мотивации кадрового состава органов контроля (надзора) основана на данных оценки эффективности деятельности | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
1.22. | Создание и обеспечение функционирования центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление" | 31.12.2019, далее ежегодно | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.23. | Обеспечен ведомственный (СЭД) и межведомственный (МЭДО) электронный документооборот с применением электронной подписи | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.24. | Обеспечены условия для автоматизированной поддержки принятия решений | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.25. | Обеспечен с использование современных технологий цифровой характер нормотворческого процесса | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.26. | Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации государственного и муниципального управления в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.27. | Массовая подготовка сотрудников органов власти и органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиям | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.28. | Обеспечение доступа к инфраструктуре цифрового государства с использованием отечественной мобильной ОС | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.29. | Оснащение органов государственной власти типовым автоматизированным рабочим местом госслужащего | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.30. | Центр хранения электронных документов с соответствующей инфраструктурой (организация, обеспечивающая постоянное хранение электронных документов государственных органов и организаций) (ЦХЭД) | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.31. | Централизация/оптимизация работы с кадровыми документами, упрощение/ускорение/унификация кадровых процедур | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.32. | Обеспечение надежного хранения кадровых документов в электронном виде | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.33. | Повышение качества кадрового учета госслужащих (позволяющего, в том числе оперативно передавать данные между госорганами), защищенности данных, формирование единого информационного ресурса о кадровом составе госслужбы (т.к. мастер-данные находятся в ЕИСУКС) | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.34. | Обеспечение прозрачности кадрового учёта государственных служащих и сотрудников подведомственных органам государственной власти учреждений | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.35. | Исключение затрат на создание, эксплуатацию и развитие кадровых информационных систем государственных органов, снижение нагрузки на ведомственные вычислительные мощности | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.36. | Снижение затрат на персонал сопровождения кадровых процессов в госорганах | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.37. | Создание цифровой экосистемы в области правовой информатизации Российской Федерации, в которой правовые нормативные акты органов власти Российской Федерации в цифровом виде являются основополагающим в различных сферах жизнедеятельности общества, граждан и организаций, обеспечивающей эффективное взаимодействия (включая международное) юридических и физических лиц с государством на различных уровнях власти | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
1.38. | Обеспечена работа платформы идентификации и пространства доверия, включая биометрическую идентификацию и облачную КЭП | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.39. | Внедрены сквозные идентификаторы гражданина и юридического лица, в привязке к ведомственным идентификаторам, и обеспечена возможность направлять юридически значимую информацию о заявителе с его согласия третьим лицам | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.40. | Созданы цифровые профили гражданина и юридического лица | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.41. | Создана платформа обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.42. | Сформирована национальная система управления данными | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.43. | Создано единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.44. | Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.45. | Единая платформа предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb) | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.46. | Эксплуатация цифровых платформ электронного правительства | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.47. | Государственная платформа проектной деятельности | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.48. | Создание механизма для коммерциализации инфраструктуры электронного правительства | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.49. | Создание единой экосистемы сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Цифровая трансформация массовых сервисов
1.50. | Возможность получения цифрового водительского удостоверения без физического носителя в проактивном режиме без необходимости предоставления документов и информации, содержащихся в иных базах данных | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.51. | Возможность заключения цифрового трудового договора, ведения цифровой трудовой книжки и иных документов в рамках трудовых отношений | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.52. | Обеспечение возможности использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе единой цифровой платформы (цифровая служба занятости) | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.53. | Обеспечение выдачи удостоверения личности гражданина нового образца, содержащего биометрические данные и квалифицированную электронную подпись | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.54. | Цифровая регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытие банковского счета, получение иных сервисов и мер поддержки для начала и ведения предпринимательской деятельности | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.55. | Создание единого окна подачи всей отчетности, связанной с ведением предпринимательской деятельности, в государственные органы и иные организации | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.56. | Цифровая виза для въезда в Российскую Федерацию, электронное разрешение на въезд в Российскую Федерацию, электронное разрешение на работу для иностранных граждан | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.57. | Обеспечение возможности оплаты задолженности на границе и онлайн снятие ограничения на выезд | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.58. | Цифровая регистрация по месту жительства и месту пребывания | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
1.59. | Создан постоянно действующий орган, обеспечивающий трансформацию и перевод в цифровой вид рабочих процессов органов прокуратуры Российской Федерации | 2019-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.60. | При осуществлении надзорной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации применяется риск-ориентированный подход | 2021-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.61. | Создана катострофоустойчивая и защищенная инфраструктура органов прокуратуры Российской Федерации | 2020-08-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.62. | Созданы электронные сервисы для граждан, обеспечивающие прозрачное взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.63. | Завершен переход от работы с бумажными документами к работе с данными и электронными документами а также получению необходимых данных в электронном виде при помощи межведомственных запросов | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.64. | Ведется проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования | 2024-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.65. | Сокращена нагрузка на сотрудников прокуратуры путем автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений | 2023-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. | Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики
2.1. | Преобразование институциональных и организационных механизмов взаимодействия Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС | 2024-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» , АНО «Цифровая экономика»
2.2. | Формирование единой цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС | 2021-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации
2.3. | Создание системы поддержки реализации инициатив и проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС | 30.02.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
1. | Обеспечено предоставление массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2018-10-01 | 2023-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечен перевод государственных (муниципальных) услуг и сервисов, на которые приходится 80% обращений, в цифровой формат предоставления | (ПС)
1.1.1. | Подготовлен проект переченя массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен для обсуждения с заинтересованными органами исполнительной власти Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении перечня массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (РНП)
1.1.2. | Проект переченя массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций прошел прцедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 2018-12-01 | 2019-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В результате серии обсуждений с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти получены экспертные заключения и подготовлен для утверждения приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении перечня массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (РНП)
1.1. | Утвержден перечень массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2018-10-01 | 2019-04-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен и опубликован приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении перечня массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (ПК)
1.2.1. | Подготовлен проект федерального закона | 2019-04-30 | 2019-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального закона, получены экспертные заключения, на основе которых подготовлен итоговый проект федерального закона | (РНП)
1.2.2. | Проект федерального закона внесен в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации | 2019-09-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2019 года | (РНП)
1.2. | Внесены законодательные изменения, предусматривающие устранение законодательных ограничений в целях предоставления массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2019-04-30 | 2020-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вступил в силу федеральный закон, предусматривающий устранение законодательных ограничений в целях предоставления массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (ПК)
1.3.1. | Обеспечено создание прототипов массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2020-03-01 | 2021-05-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществлены приемно-сдаточные мероприятия по созданию цифровой платформы по оказанию массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (РНП)
1.3.2. | Вывод массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, на цифровую платформу предоставленя государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2021-05-01 | 2023-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществлено внедрение цифровой платформыпо оказанию массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (РНП)
1.3. | Массовые социально-значимые государственные (муниципальные) услуги и сервисы, в том числе предоставляемые исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2020-03-01 | 2023-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Основные социально-значимые государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются исключительно в цифровом виде | (ПК)
2. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2018-09-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 80 % основных государственных (муниципальных) услуг и сервисов предоставляются в проактивновном режиме вне зависимости от места нахождения и с любого утройства | (ПС)
2.1.1. | Собраны предложения федеральных органов исполнительной власти по наполнению перечней государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены встречи с заинтересованными федеральными органами власти, экспертным сообществом по наполнению перечней государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.1.2. | Подготовлен проект перечня государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и утвержден перечень государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.1. | Утверждены перечни государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Определен перечень государственных услуг и сервисов, предоставляющихся в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (ПК)
2.2.1. | Собраны предложения федеральных органов исполниельной власти по наполнению дорожных карт по переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2019-02-01 | 2019-05-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | От заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поступили в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложения по наполнению дорожных карт о переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.2.2. | Подготовлены проекты дорожных карт по переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | На основе поступивших предложений сформирован итоговый проект дорожной карты о переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.2. | Сформированы дорожные карты по переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Cпланирована работа по переходу на предоставление государственных услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (ПК)
2.3.1. | Проводится мониторинг реализации дорожных карт по переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2020-12-31 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Ежеквартально министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовятся и публикуются отчеты о реализации реализации дорожных карт по переходу на предоставление государсвенных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.3.2. | Проведен пилотный проект по предоставлению услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2020-12-31 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В нескольких регионах государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.3.3. | Обеспечен технологический переход на предоставление услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2020-12-31 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Большинство государственных (мцниципальных) услуг и сервисов предоставляются в проактивном режиме, по жизннным ситуациям и по экстерриториальному принципу | (РНП)
2.3. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы, предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу | 2020-12-31 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Государство становится менее заметным и заратным для государства, многие из госуслуг и сервисов предоставляются автоматически | (ПК)
3. | Внедрена "реестровая модель" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2018-12-01 | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана, протестирована и функционирует реестровая модель" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, исключивщая бумажный документооборот и | (ПС)
3.1.1. | Собраны предложения федеральных органов исполниельной власти по наполнению переченя государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на «реестровую модель», предусматривающую обязательность внесения результата предоставленной услуги в базовый государственный информационный ресурс (БГИР) без обязательной выдачи гражданину результата на материальном носителе и/или в виде электронного документа, подписанного УКЭП ведомства | 2019-02-01 | 2019-08-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены встречи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, экспертным сообществом по наполнению переченя государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на «реестровую модель», предусматривающую обязательность внесения результата предоставленной услуги в базовый государственный информационный ресурс (БГИР) без обязательной выдачи гражданину результата на материальном носителе и/или в виде электронного документа, подписанного УКЭП ведомства | (РНП)
3.1.2. | Подготовлен проект перечня государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на «реестровую модель», предусматривающую обязательность внесения результата предоставленной услуги в базовый государственный информационный ресурс (БГИР) без обязательной выдачи гражданину результата на материальном носителе и/или в виде электронного документа, подписанного УКЭП ведомства | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | На основе потупивших предложений подготовлен проект перечня государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на «реестровую модель», предусматривающую обязательность внесения результата предоставленной услуги в базовый государственный информационный ресурс (БГИР) без обязательной выдачи гражданину результата на материальном носителе и/или в виде электронного документа, подписанного УКЭП ведомства | (РНП)
3.1. | Утвержден перечень государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на «реестровую модель», предусматривающую обязательность внесения результата предоставленной услуги в базовый государственный информационный ресурс (БГИР) без обязательной выдачи гражданину результата на материальном носителе и/или в виде электронного документа, подписанного УКЭП ведомства, при этом юридически значимой будет именно запись в электронном реестре БГИР соответствующего ведомства, а не бумажный документ | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Определен перечень государственных услуг и севисов, подлежащих переводу на "реестровую модель" предоставления | (ПК)
3.2.1. | Подгтовлен проект федерального закона, предусматривающего утверждение понятия "реестровой модели" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального закона, предусматривающего утверждение понятия "реестровой модели" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов; получены экспертные заключения, на основе которых подготовлен итоговый проект федерального закона | (РНП)
3.2.2. | Проект федерального закона, предусматривающий утверждение понятия "реестровой модели" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации | 2019-02-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2020 года | (РНП)
3.2. | Законодательно установлено понятие "реестровой модели" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждено понятие "реестровой модели" | (ПК)
3.3.1. | Организована работа по переводу государственных (муниципальных) услуг и сервисов на предоставление по "реестровой модели" | 2019-12-31 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Зпущены пилотные проекты по переводу государственных (муниципальных) услуг и сервисов на предоставление по "реестровой модели" | (РНП)
3.3.2. | Обеспечено рассмотрение хода перевода государственных (муниципальных) услуг и сервисов на предоставление по "реестровой модели" на площадке Правительства Российской Федерации | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны организационно-технологические и мониторинговые меры по рассмотрению хода перевода государственных (муниципальных) услуг и сервисов на предоставление по "реестровой модели" на площадке Правительства Российской Федерации | (РНП)
3.3. | Проведен пилотный проект по предоставлению услуг с использованием "реестровой модели" | 2019-12-31 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В нескольких ФОИВах государственные (муниципальные) услуги предоставляются с использованием "реестровой модели"
3.4.1. | Осуществлено размещение данных за предшествующие периоды в информационных системах, функционирующих по принципу "реестровой модели" | 2019-12-31 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Часть информационных систем перешли на "реестровую модель"
3.4.2. | Обеспечен технологический переход на предоставление услуг с использованием "реестровой модели" | 2020-12-31 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Для большинства предоставляемых государственных (муниципальных) услуг осуществлен переход на "реестровую модель"
3.4. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются по "реестровой модели" | 2021-12-31 | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | По ряду массовых услуг отменен примат бумажного документы, у граждан и юридических лиц на руках становится меньше документов | (ПК)
4. | Обеспечена типизация государственных и муниципальных улуг | 2018-09-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Произведен реинжениринг (типизация) существующих государственных и муниципальных улуг | (ПС)
4.1.1. | Подготовлен проект федерального закона, предусматривающего необходимость типизации государственных и муниципальных услуг | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального закона, предусматривающего необходимость типизации государственных и муниципальных услуг, на основе которых подготовлен итоговый проект федерального закона | (РНП)
4.1.2. | Проект федерального закона, предусматривающего необходимость типизации государственных и муниципальных услуг, внесен в Государственныю Думу Федеральнго Собрания Российской Федерации | 2019-02-01 | 2019-08-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2020 года | (РНП)
4.1. | Внесены изменения в законодательство, предусматривающие необходимость типизации государственных и муниципальных услуг | 2018-09-01 | 2019-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден и официально опубликован федеральный закон, необходимость типизации государственных и муниципальных услуг | (ПК)
4.2.1. | Собраны предложения субъектов Российской Федерации по типизации госудрственных и муниципальных услуг | 2019-02-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального закона, предусматривающего необходимость типизации государственных и муниципальных услуг, на основе которых подготовлен итоговый проект федерального закона | (РНП)
4.2.2. | Организована работа по типизации государственных и муниципальных услуг | 2019-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан план-график, определены ответственные за процесс типизации государственных и муниципальных услуг | (РНП)
4.2. | Обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг | 2019-02-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | На территории Российской Федерации действуют единые перечени государственных и муниципальных услуг | (ПК)
5. | Обеспечено машиночитаемое описание процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций (разработать технологические схемы предоставления массовых государственных услуг и сервисов) | 2018-09-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны технологические схемы предоставления массовых государственных услуг и сервисов | (ПС)
5.1.1. | Подготовлен проект обновленных методических рекомендаций по разработке технологических схем предоставления государственных услуг и сервисов, а также перечень государстенных услуг и сервисов в отношении которых разрабатываются указанные схемы | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | С участием заинтересованных федеральных органов власти Подготовлен проект обновленных методических рекомендаций по разработке технологических схем предоставления государственных услуг и сервисов, а также перечень государстенных услуг и сервисов в отношении которых разрабатываются указанные схемы | (РНП)
5.1.2. | Проведены согласительные процедуры при подготовке к утверждению методических рекомендаций по разработке технологических схем предоставления государственных услуг и сервисов, а также перечень государстенных услуг и сервисов в отношении которых разрабатываются указанные схемы | 2018-11-01 | 2019-02-20 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены установочные совещания по одготовке к утверждению методических рекомендаций по разработке технологических схем предоставления государственных услуг и сервисов, а также перечень государстенных услуг и сервисов в отношении которых разрабатываются указанные схемы | (РНП)
5.1. | Утверждены методические рекомендации по разработке технологических схем предоставления государственных услуг и сервисов, а также перечень государстенных услуг и сервисов в отношении которых разрабатываются указанные схемы | 2018-09-01 | 2019-02-20 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обновленные методические рекомендации для государственных и муниципальных органов, перечень государственных услуг и сервисов, по которым разрабатываютя технологические схемы | (ПК)
5.2.1. | В ведомствах сформированы рабочие группы по машиночитаемому описанию процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2019-02-20 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден состав рабочих групп | (РНП)
5.2.2. | Утверждены планы-графики разработки машиночитаемого описания процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обсуждены ведомственными рабочими группами и утрвеждены планы-графики разработки машиночитаемого описания процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | (РНП)
5.2. | Обеспечено наличие машиночитаемого описания процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны технологические схемы | (ПК)
6. | Обеспечена цифровизация государственных (муниципальных) услуг и сервисов посредством вовлечения коммерческих организаций | 2018-10-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | К цифровизации государственных (муниципальных) услуг привлечены государственные корпорации и представители бизнес-сообщества | (ПС)
6.1.1. | Разработана схема вовлечения коммерческих организаций в процесс предоставления и перевода государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана и утверждена схема
6.1.2. | Проведены обсуждения схемы вовлечения коммерческих организаций в процесс предоставления и перевода государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | 2019-02-01 | 2019-08-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Получены предложения от коммерческих организаций относительно процесса предоставления и перевода государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | (РНП)
6.2.3. | Одобрена общая концепция вовлечения коммерческих организаций в процесс предоставления и перевода государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | 2019-08-01 | 2019-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждена общая концепция вовлечения коммерческих организаций в процесс предоставления и перевода государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | (РНП)
6.1. | Разработана и утверждена схема вовлечения коммерческих организаций в процесс предоставления и перевода государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | 2018-10-01 | 2019-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Определен механизм привлечения коммерческих организаций в целях создания повышения качества предоставления услуг и сервисов, а также снижения издержек на предоставление гсоудасртвенных услуг | (ПК)
6.2.1. | Подготовлен проект федерального закона, предусматривающий возможность привлечения коммерческих организаций в процесс перевода и предоставления государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | 2019-11-01 | 2020-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального закона, предусматривающего возможность привлечения коммерческих организаций в процесс перевода и предоставления государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | (РНП)
6.2.2. | Проект федерального закона, предусматривающего возможность привлечения коммерческих организаций в процесс перевода и предоставления государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций, внесен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации | 2020-02-01 | 2020-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2020 года | (РНП)
6.2. | Закреплена законодательная возможность привлечения коммерческих организаций в процесс перевода и предоставления государственных услуг и сервисов в цифровой вид, а также в МФЦ, в проактивном режиме и с учетом жизненных ситуаций | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Законодательно установлен механизм привлечения коммерческих организаций в целях создания повышения качества предоставления услуг и сервисов, а также снижения издержек на предоставление гсоудасртвенных услуг | (ПК)
6.3.1. | Обеспечена техническая возможность участия коммерческих организаций в цифровизации и предосталении государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2020-11-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработано платформенное решение для обеспечения технической возможности участия коммерческих организаций в цифровизации и предосталении государственных (муниципальных) услуг и сервисов | (РНП)
6.3. | Коммерческие организации участвуют в цифровизации и предосталении государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2020-11-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Государственные услуги и сервисы становяться доступнее для гаждан и дешевле для государства | (ПК)
7. | Оптимизирована деятельность МФЦ, в том числе посредством перехода к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и организациями | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | МФЦ по всей стране переведены на бехбумажный документооборот | (ПС)
7.1.1. | Проведена инвентаризция цифровых сервисов, предусматривающих возможность цифрового, безбумажного взаимодействия государственных (муниципальных) органов, организаций и МФЦ | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен реестр цифровых сервисов, предусматривающих возможность цифрового, безбумажного взаимодействия государственных (муниципальных) органов, организаций и МФЦ | (РНП)
7.1.2. | Разработаны дорожные карты создания цифровых сервисов, предусматривающих возможность цифрового, безбумажного взаимодействия государственных (муниципальных) органов, организаций и МФЦ | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации дорожные карты создания цифровых сервисов, предусматривающих возможность цифрового, безбумажного взаимодействия государственных (муниципальных) органов, организаций и МФЦ | (РНП)
7.1. | Разработаны цифровые сервисы, предусматривающие возможность цифрового, безбумажного взаимодействия государственных (муниципальных) органов, организаций и МФЦ | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы предпосылки повышения эффективности операционной деятельности МФЦ | (ПК)
7.2.1. | Предусмотрено финансирование интеграции МФЦ с цифровыми сервисами | 2019-12-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден план финансирования интеграции МФЦ с цифровыми сервисами | (РНП)
7.2. | МФЦ интегрированы с цифровыми сервисами, предусматривающими возможность цифрового, безбумажного взаимодействия с государственными (муниципальными) органами и организациями | 2019-12-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Снижены финансовые издержки и сроки предоставления государственных услуг и сервисов | (ПК)
7.3.1. | Подготовлен проект федерального закона | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального | (РНП)
7.3.2. | Проект федерального закона внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2020 года | (РНП)
7.3. | Необходимость централизации информационных систем МФЦ установлена законодательно | 2018-10-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Есть законодательное требование централизации информационных систем МФЦ | (ПК)
8. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются на единой цифровой платформе через МФЦ и иные организации | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Все существующие виды государственных (муниципальных) услуг предоставляются с помощью одного платформенного решения (существующие системы интегрированы в одну) | (ПС)
8.1.1. | Проведены экспертные обсуждения архитектуры и концепции работы единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая в том числе возможность предоставления гражданину государственных услуг и сервисов в цифровом виде, через МФЦ и иные организации | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Заинтересованными органами исполнительной власти и коммерческими организацииями подготовлены предложения к обсуждению архитектуры концепции работы единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая в том числе возможность предоставления гражданину государственных услуг и сервисов в цифровом виде, через МФЦ и иные организации | (РНП)
8.1.2. | Сформирован проект архитектуры и концепции работы единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая в том числе возможность предоставления гражданину государственных услуг и сервисов в цифровом виде, через МФЦ и иные организации | 2019-03-01 | 2019-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена проектная документация по созданию единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая в том числе возможность предоставления гражданину государственных услуг и сервисов в цифровом виде, через МФЦ и иные организации | (РНП)
8.1. | Утверждена архитектура и концепция работы единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая в том числе возможность предоставления гражданину государственных услуг и сервисов в цифровом виде, через МФЦ и иные организации | 2018-10-01 | 2019-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Определена общая схема работы цифровой платформы госуслуг | (ПК)
8.2.1. | Разработка в соответствии с концепцией единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг и ее последующая доработка | 2019-09-01 | 31.12..2019 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен прототип фронтальной платформы
8.2.2. | Утвержден график разработки и вывода государственных (муниципальных) услуг, функций и сервисов на единую цифровую платформу | 2019-09-01 | 2020-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден ведомственным нормативно-правовым актомграфик поведения кастомизации процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг на единой цифровой платформе | (РНП)
8.2.3. | Отобраны субъекты Российской Федерации в целях проведения опытной эксплуатации единой фронтальной платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | 2020-03-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Определен перечень субъектов для проведения опытной эксплуатации | (РНП)
8.2. | Обеспечено подключение двух субъектов Российской Федерации к единой фронтальной платформе предоставления государственных услуг, функций и сервисов | 2019-09-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Завершены подготовительные работы по вводу в эксплуатацию единой фронтальной платформе предоставления государственных (муниципальными) услуг в двух субьектах Российской Федерации | (РНП)
8.3.1. | Государственными (муниципальными) органами и организациями обеспечен вывод государственных (муниципальных) услуг, функций и сервисов на единую цифровую платформу | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Получены результаты опытной эксплуатаци | (ПК)
8.3. | Единая цифровая платформа предоставления государственных (муниципальных) услуг, функций и сервисов запущена в промышленную эксплуатацию | 2021-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Все государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются единообразно, взимодействие с ведомствами и согласование документов происходит в цифровом виде | (ПК)
9. | Обеспечена возможность омниканального предоставления цифровых государственных (муниципальных) услуг и сервисов государственными (муниципальными) органами и организациями, в том числе при помощи удаленной биометрической идентификации | 2018-11-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Произведена интеграция существующих сервисов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | (ПС)
9.1.1. | Подготовлен проект федерального закона | 2018-11-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального | (РНП)
9.1.2. | Проект федерального закона внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2020 года | (РНП)
9.1. | Установлена законодательная необходимость омниканального предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов государственными (муниципальными) ораганами и организациями | 2018-11-01 | 2019-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Законодательно установлена необходимость размещения цифровых сервисов на цифровой платфоме предоставления гсоудасртвенных (муниципальных) услуг и севисов | (ПК)
9.2.1. | Установлены технические требования интеграции цифровой платформы предоставления государственных (муниципальных) услуг интегрирована с платформой удаленной биометрической идентификации | 2019-11-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны регламенты и технические требования к интеграции цифровой платформы предоставления государственных (муниципальных) услуг интегрирована с платформой удаленной биометрической идентификации | (РНП)
9.2.2. | Единая цифровая платформа предоставления государственных (муниципальных) услуг интегрирована с платформой удаленной биометрической идентификации | 2020-12-31 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечена возможность удаленной биометрической иднтификации граждан и юридических лиц | (ПК)
9.2. | Утверждена концепция омниканального предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2020-11-01 | 2020-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана и утверждена ведомственными номративно-правовым актом концепция омниканального предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | (РНП)
9.3.1. | Утвержден план-график перехода на омниканальное предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден ведомственным нормативно-правовым план-график перехода на омниканальное предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | (РНП)
9.3. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются омниканально | 2020-11-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Снижены государственные издержки на паралельную поддержку ведомтсвенных платформ и сайтов, информация и сервисы для граждан представлены в "одном окне" | (ПК)
10. | "Госкурьер" для доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 80 % основных государственных (муниципальных) услуг и сервисов предоставляются в проактивновном режиме вне зависимости от места нахождения и с любого утройства | (ПС)
10.1.1. | Подгтовлен проект федерального закона, предусматривающего закрепление курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подгтовлен проект федерального закона, предусматривающего закрепление курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | (РНП)
10.1.2. | Проект федерального закона, предусматривающий закрепление курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов, внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации | 2019-03-01 | 2020-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона, предусматривающий закрепление курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов, внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации | (РНП)
10.1. | Законодательно закреплена курьерская доставка заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | 2018-10-01 | 2020-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Законодательно закреплена курьерская доставка заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | (ПК)
10.2.1. | Подготовлена дорожная карта проекта по обеспечению курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | 2020-03-01 | 2020-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена дорожная карта проекта по обеспечению курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | (РНП)
10.2.2. | Проект по обеспечению курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов реализован для всех услуг | 2020-11-01 | 2023-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект по обеспечению курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисовреализован для всех услуг | (РНП)
10.2. | Реализован проект по обеспечению курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | 2020-03-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован проект по обеспечению курьерской доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг и сервисов | (ПК)
11. | Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Граждане и юридические лица имеют возможность оставлять свою обратную связь в электронном виде в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта | (ПС)
11.1.1. | Нормативно закреплен единый механизм (единая платформа) подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | 2018-10-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вышел номартивно-правовой акт, закрепляющий единый механизм (единая платформа) подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | (РНП)
11.1.2. | Обеспечена разработка и проведение пилотной эксплуатации единого механизма (единой платформы) подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | 2019-10-01 | 2022-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведена пилотная эксплуатация единого механизма (единой платформы) подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | (РНП)
11.1. | Введен в эксплуатацию единый механизм (единая платформа) подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | 2022-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Функционирует единый механизм (единая платформа) подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | (ПК)
12. | Обеспечена возможность контроля цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществление контроля за обработкой обращений граждан и юридический лиц осуществляется в электронной форме | (ПС)
12.1.1. | Нормативно закреплен единый механизм контроля подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | 2018-10-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вышел номартивно-правовой акт, закрепляющий единый механизм контроля подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | (РНП)
12.1.2. | Обеспечена разработка и проведение пилотной эксплуатации единого механизма контроля подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | 2019-10-01 | 2022-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведена пилотная эксплуатация единого механизма контроля подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | (РНП)
12.1. | Введен в эксплуатацию единый механизм контроля подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | 2022-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Функционирует единый электронный механизм контроля контроля подачи и обработки поступивших предложений, обращений и жалоб в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления | (ПК)
13. | Информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Информация о существующих цифровых государственных и муниципальных услуг, функцях и сервисов доступна большинству населения по всем канадам СМИ и в сети "Интернет" (теле-радио, интернет реклама, социальный ролики и т.д.) | (ПС)
13.1.1. | Разработана Концепция информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | 2018-10-01 | 2019-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждена Концепция | (РНП)
13.1. | Нормативно закреплена возможность централизованного информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | 2018-10-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден ведомственный нормативно-правовой акт, регулирующий возможность централизованного информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | (ПК)
13.2.1. | Осуществлены мероприятия по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети "Интернет" | 2019-07-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведена рекламная кампания, включающая масштабную телефизионную кампанию | (РНП)
13.2. | Обеспечена популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети "Интернет" | 2019-07-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Аналитический отчет о доле информированности населения и составянию популярности цифровых государственных и муниципальных услуг у населения | (ПК)
13.3.1. | Набран штатаный состав для проведения ежегодного социологического мониторинга (исследования), выделено финансирование, подготовлена соотвествующая документация | 2018-11-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Кадровая документация, финансовая документация | (РНП)
13.3.2. | Подготовлена документация для проведения ежегодного мониторинга (исследования) отношения и информацированности граждан относительно внедрения цифровых технологий | 2018-12-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлено техническое задание, программа исследования | (РНП)
13.3. | Проведено первое пилотное исследование отношения и информацированности граждан относительно внедрения цифровых технологий | 2018-11-01 | 01.10.2019, далее - ежегодно | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отчет о проведении исследования | (ПК)
Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности
14. | Количество видов государственного и муниципального контроля (надзора) сокращено в 2 раза, определен перечень социально значимых видов | 2018-09-30 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Все существующие виды государственного и муниципального контроля ориентированы на общественно значимые результаты. Все остальные полномочия переданы в общественные и деловые некоммерческие объединения, либо упразднены | (ПС)
14.1. | Проведен анализ нормативно-правовой базы КНД, действующей практики проверок, зафиксированных фактов причинения ущерба охраняемым законом ценностям | 2018-09-30 | 2019-09-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен предложения в формате классифицированного перечня полномочий в области контроля (надзора): социально значимые, делегируемые, отменяемые | (РНП)
14.2. | Утвержден перечень наиболее массовых и социально значимых функций контроля (надзора), полномочия на реализацию которых в полном объеме закреплены за органами власти | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены поправки в законодательство в соответствиями с утвержденными предложениями по перечню видов | (РНП)
14.3. | Утвержден перечень функций контроля (надзора), полномочия на реализацию которых передаются обществу и независимым отраслевым объединениям | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены поправки в законодательство в соответствиями с утвержденными предложениями по перечню видов | (РНП)
14.4. | В законодательство внесены изменения о внедрении систем внутреннего контроля (надзора) предприятий на основании показателей результативности, утверждаемых Правительством Российской Федерации | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Сформированы правовые основы для внедрения систем внутреннего контроля деятельности хозяйствующих субъектов на основании "отрезультативных" требований отраслевых НПА | (РНП)
14.5. | В законодательство внесены изменения об отмене видов государственного и муниципального контроля, не вошедших в перечень социально значимых | 2019-09-30 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отменены виды контроля (надзора), не имеющие выраженного социально-значимого результата и контролепригодных метрик | (ПК)
15. | Создана и функционирует система постоянного пересмотра и актуализации требований нормативных правовых актов в области контроля и надзора на основе единого реестра требований, администрируемого государственным органом, не зависимым от органов контроля и надзора | 2018-09-30 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Требования органов контроля (надзора), соблюдение которых проверяется в процессе контрольно-надзорных мероприятий, внесены в машиночитаемом виде в единый реестр требований на основании процедуры с участием всех взаимодействующих сторон. После 2022 года действует "регуляторная гильотина", т.е. запрет на проверку требований, не вошедших в реестр | (ПС)
15.1. | Внесены изменения в нормативно-правовую базу Российской Федерации, определяющие государственный орган, уполномоченный на создание и ведение единого реестра требований нормативных правовых актов в области контроля и надзора, а также устанавливающие отлагательную норму о прекращении действия актов, не размещенных в едином реестре в соответствии с порядком его ведения | 2018-09-30 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативный правовой акт | (ПК)
15.2. | Определен Порядок внесения требований в реестр на основании данных о фактическом ущербе охраняемым законом ценностям при нарушении требования, и критериям отнесения к категориям рисков | 2019-06-30 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект нормативного правового акта | (РНП)
15.3. | Создан и функционирует единый реестр требований нормативных правовых актов в области контроля и надзора, предоставляющий электронные сервисы для заинтересованных сторон (в том числе, методологов органов контроля и надзора, инспекторов, отраслевых экспертов, предпринимателей) по согласованию внесения требования в реестр | 2019-12-31 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Цифровой сервис размещения требований для органов власти, сервис предоставления экспертной оценки рисков неисполнения требования, и оценки от делового сообщества для принятия решения о включении требования в реестр проверяемых в процессе исполнения КНМ | (ПК)
15.4. | Органами прокуратуры при согласовании контрольно-надзорых мероприятий проводится автоматическая проверка наличия и актуальности требования в реестре, при отсутствии требования мероприятие не проводится | 2018-06-30 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | ФГИС ЕРП взаимодействует с Единым реестром требований при согласовании проведения проверок и иных КНМ | (РНП)
16. | Создана комфортная среда ведения предпринимательской деятельности за счет регулирования административной и налоговой нагрузки в зависимости от "индекса добросовестности ведения деятельности", динамически определяемого органами контроля (надзора) на основании анализа объективных данных о деятельности субъекта и вызываемых им рисках охраняемым законом ценностям (жизни и здоровью граждан) | 2018-07-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Взаимодействие проверяемых лиц и органов контроля (надзора) ведется в режиме "одного окна" с использованием Единого личного кабинета на ЕПГУ | (ПС)
16.1. | В Едином личном кабинете на ЕПГУ для проверяемых лиц реализованы цифровые сервисы взаимодействия с контрольно-надзорными органами: информирования о проверках и их результатах и обжалования результатов; самооценки, декларирования и отчетности в машиночитаемом виде, информирования о присвоенных категориях риска и комплексном "рейтинге добросовестности ведения деятельности" | 2018-07-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Базовые сервисы взаимодействия с федеральными органами контроля (надзора) выведены на ЕПГУ | (РНП)
16.2. | В Едином личном кабинете на ЕПГУ для проверяемых лиц реализованы инструменты профилактики: получение рекомендаций по улучшению "рейтинга добросовестности деятельности"; получения предписаний по результатам контрольно-надзорных мероприятий, предоставление сведений об исполнении предписаний | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Комлексный рейтинг добросовестности ведения бизнеса формируется ведомствами и доступен проверяемому лицу в ЕЛК ЕПГУ | (РНП)
17. | Органы контроля (надзора) осуществляют деятельность в рамках риск-ориентированного подхода, основанного на объективных данных о деятельности проверяемых лиц и относящихся к ним объектов, собираемых преимущественно дистанционно, и доступных инспектору-аналитику в режиме одного окна ("цифровой инспектор") | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) осуществляются с использованием "цифрового инспектора", формирующего различные типы заданий инспектору в результате анализа рисков, основанного на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме | (ПС)
17.1. | Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку исполнения контрольно-надзорных функций в электронной форме, к информационным системам, обеспечивающим автоматизацию исполнения контрольно-надзорных функций, к порядку использования «интернета вещей» в контрольно-надзорной деятельности. | 2018-09-30 | 2019-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Акты Правительства Российской Федерации | (ПК)
17.2. | Внесены изменения в законодательство для определения государственного органа, уполномоченного на ведение моделей данных, используемых для реализации риск-ориентированного подхода в видах государственного и муниципального контроля (надзора) | 2018-09-30 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативный правовой акт | (ПК)
17.3. | Введено в эксплуатацию типовое облачное решение, обеспечивающее цифровизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций для федеральных и региональных органов в режиме одного окна ("цифровой инспектор") | 2017-01-01 | 2018-09-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Доклад | (РНП)
17.4. | Органами контроля (надзора) утверждены ведомственные модели данных, используемых для реализации динамической оценки рисков, вызываемой деятельностью поднадзорных субъектов | 2019-06-30 | 2020-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Каждый орган контроля (надзора), реализующий социально значимые полномочия, провел исследование и анализ объема и состава сведений, определил источники данных и утвердил нормативным правовым акто мпо согласованию с органом, уполномоченным на ведение моделей данных, ведомственные модели по видам контроля | (РНП)
17.5. | Органами контроля (надзора) в информационных системах реализована система постоянной переоценки рисков охраняемым законом ценностям, вызываемых деятельностью проверяемых лиц и их объектов (динамическая риск-матрица) на основании объективных данных об их деятельности. Определение количества, состава и типа всех контрольно-надзорных мероприятий происходит на основании рассчитанных рисков охраняемым законом ценностям | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проверочные мероприятия формируются на основании критериев отнесения к категориям риска | (ПК)
17.6. | Личный кабинет инспектора ("цифровой инспектор") формирует задания на проведения контрольно-надзорных мероприятий автоматически по результатам расчета рисков поднадзорных субъектов, и предоставляет инспектору необходимый набор цифровых сервисов получения данных об объекте и фиксации фактов и событий | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Инспекторы оснащены рабочими местами, позволяющими получать в виде заданий на исполнение результаты оценки рисков и значения индикаторов внеплановых мероприятий, и фиксировать исполнение в режиме одного окна | (РНП)
17.7. | В информационных системах органов контроля (надзора) реализованы инструменты для применения дистанционного сбора данных (реестровые данных иных государственных органов, отчетность и декларации в машиночитаемом виде, данные интернета вещей, данные общественного контроля) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отчет | (РНП)
17.8. | Действует интеллектуальная система профилактики нарушений, в том числе в формате предложений и подсказок для предпринимателя по улучшению "индекса добросовестности ведения деятельности" в едином личном кабинете юридических лиц на ЕПГУ | 2018-09-30 | 2019-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Формирование профилактических мероприятий происходит в ИС ведения деятельности в виде заданий для инспектора, а так же в виде подсказок и рекомендаций для проверяемого лица в ЕЛК ЕПГУ | (РНП)
18. | Создана и функционирует государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора) | 2018-09-30 | 2020-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и анализа собранных "больших данных" позволяет подключать приборы автоматического измерения показателей объектов и системы внутреннего контроля предприятий для использования этих данных инспектором КНО при мониторинге и планировании деятельности | (ПС)
18.1. | Внесены изменения в законодательство для определения государственного органа, уполномоченного на создание и обеспечение функционирования платформы сбора данных промышленного интернета вещей, используемых в целях реализации риск-ориентированного подхода в КНД | 2018-09-30 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Акт Правительства Российской Федерации | (ПК)
18.2. | Определен набор технологических стандартов взаимодействия с платформой сбора данных, а также требования к источникам данных промышленного интернета вещей | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативный правовой акт | (РНП)
18.3. | Создана и введена в опытную эксплуатацию платформа сбора данных промышленного интернета вещей | 2019-06-30 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Доклад | (РНП)
18.4. | Проведен пилот по подключению к платформе сбора данных предприятий 3 отраслей и 5 органов контроля и надзора | 2019-06-30 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Доклад, внесены изменения по итогам пилота в функциональность платформы и наборы стандартов | (ПК)
18.5. | Платформа сбора данных запущена в эксплуатацию, обеспечено подключение органов контроля (надзора) для использования получаемых сведений в составе, предусмотренном утвержденными ведомственными моделями данных | 2019-12-31 | 2020-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативный правовой акт | (ПК)
19. | Создана и функционирует независимая от органов контроля (надзора) система фиксации фактов и событий в контрольной и надзорной деятельности, в том числе учет данных об ущербе охраняемым законом ценностям, для целей реализации риск-ориентированного подхода Развитие технологического обеспечения деятельности инспекторского состава. | 2018-10-01 | 2019-09-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана независимая система надзора (контроля) | (ПС)
19.1. | Внесены изменения в нормативно-правовую базу Российской Федерации, определяющие государственный орган, уполномоченный на ведение моделей данных и справочников Единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, и информационную систему, обеспечивающую их ведение | 2018-10-01 | 2019-09-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Акт Правительства Российской Федерации | (ПК)
19.2. | Сформированы справочники Единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, определены порядки их ведения, обеспечено ведение, в том числе: типов проверяемых объектов, проверяемых объектов, предметов проверки, типов процедур проверки соответствия обязательным требованиям, типов предписаний по итогам контрольно-надзорных мероприятий, типов ущерба охраняемым законом ценностям. | 2019-10-01 | 2019-03-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Доклад | (РНП)
19.3. | Во ФГИС Единый реестр проверок (далее - ЕРП) реализовано ведение электронных паспортов контрольно-надзорных мероприятий (далее - КНМ), для независимого от органов контроля (надзора) учета сведения о ходе и результатах КНМ в машиночитаемом виде с обеспечением качества юридической значимости включенных в них сведений. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | ЕРП предоставляет в формате электронного сервиса учет и предоставление данных из паспортов КНМ для органов контроля (надзора), а так же в формате открытого программного интерфейса для общества и предпринимателей | (РНП)
19.4. | Во ФГИС ЕРП реализовано создание и ведение базы данных о фактически зарегистрированном ущербе охраняемым законом ценностям | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | ЕРП предоставляет в формате электронного сервиса учет и предоставление данных базы ущербов для органов контроля (надзора), а так же в формате открытого программного интерфейса для общества и предпринимателей | (РНП)
19.5. | Органами контроля (надзора) реализованы цифровые сервисы взаимодействия с ФГИС ЕРП для внесения сведений в паспорта КНМ, и базу зафиксированного ущерба охраняемым законам ценностям | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Сервис "цифровой инспектор" предоставляет в режиме онлайн возможность фиксации фактов и событий инспектору КНО, и получения сведений из реестра | (ПК)
20. | Эффективность деятельности органов контроля (надзора), их сотрудников и подразделений оценивается на основании первичных данных о зафиксированном ущербе охраняемым законом ценностям и первичных данных о деятельности системы независимой фиксации фактов и событий | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Панель руководителя органа контроля (надзора), руководителя подразделения органа содержит рассчитываемые автоматически на основании первичх данных показатели результативности и эффективности. | (ПС)
20.1. | Обеспечена автоматизация расчета показателей результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов на основании первичных данных независимого учета фактов и событий в поднадзорной области, а так же цифрового трека действий сотрудников органов контроля (надзора) с использованием"цифрового инспектора" | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Ведомственные нормативные акты | (РНП)
20.2. | Органами контроля (надзора) внедрен механизм управления на основании рассчитанных показателей результативности и эффективности деятельности, их использование в процессе стратегического планирования. Проводятся международные сопоставления показателей оценки результативности и эффективности. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Доклад | (РНП)
21. | Система оценки и мотивации кадрового состава органов контроля (надзора) основана на данных оценки эффективности деятельности | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Уровень мотивации персонала КНО непосредственно связан со значениями показателей результативности и эффективности, рассчитанными на основании данных независимого учета и треком действий сотрудника в функциональности "Цифрового инспектора" | (ПС)
21.1. | Органами контроля (надзора) утверждена система, предусматривающая принятие управленческих решений в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности, в том числе в части мотивации сотрудников контрольно-надзорных органов, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий. | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативный правовой акт | (ПК)
21.2. | Показатели результативности и эффективности органов контроля (надзора) учитываются при планировании бюджета на деятельность органа | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативный правовой акт | (РНП)
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
22. | Создание и обеспечение функционирования центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление" | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создан и функционирует центр компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление" | (ПС)
22.1.1. | Формирование центра компетенций, отвечающего за методическое, экспертно-аналитическое и координационное сопровождение реализации плана мероприятий федерального проекта "Цифровое государственное управление" | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Согласовано и утверждено положение о центре компетенций в качестве организации, отвечающей за реализацию и координацию плана мероприятий по федерального проекта "Цифровое государственное управление"; утверждено штатное расписание, список экспертных групп с выделением назначенных для проработки задач. | (РНП)
22.1.2. | Определение источника и порядка финансирования центра компетенций федерального проекта "Цифровое государственное управление" | 2018-12-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждены нормативные правовые акты соотвествующего уровня на выделение средств на реализацию плана мероприятий федерального проекта "Цифровое государственное управление" | (РНП)
22.1. | Центр компетенций по реализации плана мероприятий федерального проекта "Цифровое государственное управление" функционирует и обеспечен необходимыми ресурсами | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден регламент организационного и финансового обеспечения Центром компетенций деятельности экспертных групп по реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление". Выделены средства на реализацию плана мероприятий федерального проекта "Цифровое государственное управление". | (ПК)
23. | Обеспечен ведомственный (СЭД) и межведомственный (МЭДО) электронный документооборот с применением электронной подписи | 2018-10-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработано и запущено в эксплуатацию платформенное решение для обеспечения единого ведомственного и межведомственного документооборота | (ПС)
23.1.1. | Подготовлен прототип единой системы ведомственного и межведомственного документооборота с применением электронной подписи | 2018-10-01 | 2019-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана проектная документация по обеспечению перехода на единую систему ведомственного и межведомственного документооборота с применением электронной подписи | (РНП)
23.1.2. | Проведен пилотный запуск и тестирование единой системы ведомственного и межведомственного документооборота с применением электронной подписи | 2019-09-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена итоговая документация | (РНП)
23.1. | Обеспечен ведомственный (СЭД) и межведомственный (МЭДО) электронный документооборот с применением электронной подписи в федеральных органов исполнительной власти | 2019-09-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В ведомствах внедрена единая система ведомственного и межведомственного документооборота | (ПК)
23.2.1. | Разработан проект регламента подключения к МЭДО дополнительных участников (организаций) | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена проектная документация | (РНП)
23.2.2. | Обсуждена с экспертным сообществом проектная докуменация - регламент подключения к МЭДО дополнительных участников (организаций) | 2020-12-01 | 2021-01-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен итоговый вариант регламента подключения к МЭДО дополнительных участников (организаций) | (РНП)
23.2.3. | Нормативно закреплен порядок подключения к МЭДО дополнительных участников (организаций) | 2020-09-01 | 2021-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен ведомственный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок подключения к МЭДО дополнительных участников (организаций) | (ПК)
23.2.4. | Разработан план-график по переходу на СЭД согласно новым требованиям всех органов власти | 2020-09-01 | 2021-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден ведомственным нормативно-правовым актом план-график по переходу на СЭД согласно новым требованиям всех органов власти | (РНП)
23.2. | Установлены требования по автоматизации ведомственного документооборота (СЭД), включая архивное хранение документов. Принят план-график по переходу на СЭД согласно новым требованиям всех органов власти | 2020-09-01 | 2021-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждены ведомственным нормативно-правовым актом единые требования по автоматизации ведомственного документооборота (СЭД), включая архивное хранение документов, а также план-график по переходу на СЭД согласно новым требованиям всех органов власти | (ПК)
23.3.1. | Осуществлен мониторинг использования федеральными, региональными и муниципальными органами власти МЭДО для юридически значимого обмена электронными документами | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен аналитический документ | (РНП)
23.3.2. | На основе проведенного мониторинга принятые организационно-технические меры по оптимизации и ускорению перехода федеральных, региональных и муниципальных органов власти на использование МЭДО для юридически значимого обмена электронными документами | 2019-12-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы соответвествующие ведомственные акты | (РНП)
23.3. | Все федеральные, региональные и муниципальные органы власти используют МЭДО для юридически значимого обмена электронными документами | 2020-01-01 | 2021-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Сократилось не менее, чем на 50% использование бумажного документооборота в процессе ведомственного и межведомственного юридически значимого документооборота | (РНП)
23.4.1. | Произведена оценка степени осуществления юридически значимого ведомственного и межведомственного документооборота в электронном виде | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена аналитическая записка | (РНП)
23.4.2. | Проведены организационно-технические мероприятия по переводу юридически значимого ведомственного и межведомственного документооборота в электронном виде | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы соответвествующие ведомственные акты | (РНП)
23.4. | Установлен запрет на обмен бумажными документами внутри органов власти | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы соответвествующие ведомственные акты | (ПК)
23.5. | Юридически значимый ведомственный и межведомственный электронный документооборот осуществляется в электронном виде | 2020-09-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Доля юридически значимого ведомственного и межведомственного электронного документооборота, который осуществляется в электронном виде - не менее 80% | (ПК)
24. | Обеспечены условия для автоматизированной поддержки принятия решений | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Приняты соответствующие ведомственные нормативно-правовые акты по обеспечению условий для автоматизированной поддержки принятия решений | (ПС)
24.1.1. | Подготовлен проект Концепции перехода к стандартизированному и унифицированному описанию исполнения государственных и муниципальных функций (полномочий) в электронной форме, в том числе для процедур принятия решений, подлежащих автоматическому (алгоритмическому) исполнению | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена проектная документация | (РНП)
24.1.2. | Произведена экспертиза Концепции при участии заинтересованных органов исполнительной власти и экспернтого сообщества | 2018-12-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектная документация доработана в соответствии с результатами экспертизы | (РНП)
24.1. | Разработана концепция перехода к стандартизированному и унифицированному описанию исполнения государственных и муниципальных функций (полномочий) в электронной форме, в том числе для процедур принятия решений, подлежащих автоматическому (алгоритмическому) исполнению | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждена ведомственным нормативно-правовым актом концепция перехода к стандартизированному и унифицированному описанию исполнения государственных и муниципальных функций (полномочий) в электронной форме, в том числе для процедур принятия решений, подлежащих автоматическому (алгоритмическому) исполнению | (ПК)
24.2.1. | Подготовлен проект федерального закона, регламентирующего сферу автоматического (алгоритмического) исполнения административных регламентов и изменения правовых статусов с согласия заявителя в пилотном режиме | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены рабочие заседания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом по обсуждению проекта федерального | (РНП)
24.2.2. | Проект федерального закона внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации | 2019-06-01 | 2020-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания в осенную сессию 2020 года | (РНП)
24.2. | Внесены изменения в законодательство с целью закрепления возможности автоматического (алгоритмического) исполнения административных регламентов и изменения правовых статусов с согласия заявителя в пилотном режиме | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Принят соответствующий федеральный закон | (ПК)
24.3.1. | Разработан проект технологической базы для пилота по автоматическому (алгоритмическому) исполнению функций | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена проектная документация | (РНП)
24.3.2. | Доработана технологическая база для пилота по автоматическому (алгоритмическому) исполнению функций | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подтоговлен итоговая версия документа | (РНП)
24.3. | Сформирована технологическая база для пилота по автоматическому (алгоритмическому) исполнению функций. Сформированы подходы по работе с собранными данными с использованием современных технологий анализа данных (например, «больших данных») в государственных информационных системах, предназначенных для поддержки принятия решений в области государственного и муниципального управления, внедрены соответствующие технологические решения. Выводы, сделанные на основе такого анализа, встроены в процессы принятия решений | 2019-03-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен номративно-правовой акт | (ПК)
24.4.1. | Выбраны ФОИВы для пилота по автоматическому (алгоритмическому) исполнению функций | 2020-01-01 | 2020-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Определен список ФОИВ | (РНП)
24.4.2. | Произведены организационно-технические работы по подготовке пилота по автоматическому (алгоритмическому) исполнению функций | 2020-04-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы соответвествующие ведомственные акты, регламентирующие процесс подготовки пилота и отвественным | (РНП)
24.4. | Проведен пилот по автоматическому (алгоритмическому) исполнению функций | 2020-01-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В выбранных ФОИВ проведен пилот, подведены результаты | (ПК)
245.1. | Осуществлен анализ приоритетных автоматических (алгоритмических) процедур | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен проект реестра | (РНП)
24.5.2. | Проект реестра обсужден с представиелями участвущих в пилоте ФОИВов | 2021-01-01 | 2021-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены экспертные заключения и план доработки реестра | (РНП)
24.5. | Сформирован реестр приоритетных автоматических (алгоритмических) процедур | 2020-10-01 | 2021-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Издан ведомственным номративно-правовым документом реестр приоритетных автоматических (алгоритмических) процедур | (ПК)
24.6.1. | Подготовлен проект процедур, подлежащих в первую очередь автоматизации (алгоритмизации) | 2021-04-01 | 2021-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены соответствующие документы | (РНП)
24.6.2. | Подготоленный проект процедур обсужден с заинтерсованными ФОИВами и экспертным сообществом | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Прошли публичные обсуждения документов в экспертном сообществе | (РНП)
24.6. | Осуществлена цифровизация базовых государственных информационных ресурсов по приоритетным государственным услугам | 2021-04-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден список приоритетных процедур, подлежащих автоматизированию | (ПК)
25. | Обеспечен с использованием современных технологий цифровой характер нормотворческого процесса | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Современный норматворческий процесс обеспечивается с применением технологий и носит цифровой характери (исключен бумажный документооборот, все согласования происходят в электронном виде с использовнаием ЭЦП) | (ПС)
25.1.1. | Разработаны проекты нормативно-правовых актов | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены соответствующие документы | (РНП)
25.1.2. | Проекты нормативно-правовых актов обсуждены с участием заинтересованных ФОИВов и экспертного сообщества | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Прошли публичные обсуждения документов в экспертном сообществе | (РНП)
25.1. | Приняты нормативные правовые акты, направленные на оптимизацию нормотворческого процесса, в том числе предусматривающие: • переход от согласования текстов нормативных правовых актов к согласованию проблем, требующих государственного вмешательства, и соответствующих им регуляторных решений на основе принципов «умного» регулирования; • безбумажный характер межведомственного согласования, работу с актуальными версиями документов в режиме «реального времени», полную прослеживаемость нормотворческого процесса; • механизм мониторинга практической реализации регуляторных решений, в том числе с точки зрения автоматизации подготовки обоснования к их изменению, а также самого изменения; • внедрение электронной платформы разработки регуляторных решений, обеспечивающей безбумажный характер нормотворческого процесса | 2018-10-01 | 2020-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы и опубликованы соответствующие нормативно-правовые акты | (ПК)
25.2.1. | Подтоговлен прототип платформы | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана проектная документация | (РНП)
25.2.2. | Произведено тестирование прототипа платформы | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Прошла апробация прототипа | (РНП)
25.2. | Создана электронная платформа разработки регуляторных решений, позволяющая перевести нормотворческую деятельность в цифровой формат с использованием современных технологий обмена информацией | 2020-06-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в опытную эксплуатацию и выпущена исполнительская документация по использованию платформы | (ПК)
25.3.1. | Определен перечень регуляртоных решений, которые подлежат участия в эксперименте | 2022-01-01 | 2022-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен перечень регуляторных решений | (РНП)
25.3.2. | Проведены организационно-технические, административные и финансовые мерорпиятия для проведения эксперимента | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы соответсвующие ведомственные акты | (РНП)
25.3. | Проведен правой эксперимент по переводу (кодированию) данных части регуляторных решений в формат, пригодный для автоматического считывания (идентификации) содержащейся в них информации и их последующего применения в информационной среде | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Получены и использованы в работе результаты экспертимента | (ПК)
26. | Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации государственного и муниципального управления в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана технология (регламент) координации мероприятий в рамках цифровой трансформации государственного и муниципального управления в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации | (ПС)
26.1.1. | Нормативно закреплен механизм централизованной координации мероприятий и "архитектурный надзор" при разработке и эксплуатации информационных систем | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вышел номартивно-правовой акт, закрепляющий механизм централизованной координации мероприятий и "архитектурный надзор" при разработке и эксплуатации информационных систем | (РНП)
26.1.2. | Разработана и апробирована цифровая платформа, обеспечивающая координацию и "архитектурный надзор" и обеспечена экспертным сопровождением | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана соответствующая платформа | (РНП)
26.1. | Созданы и функционируют механизмы координации и "архитектурного надзора" | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждена ведомственными актами технология (регламент) координации мероприятий в рамках цифровой трансформации государственного и муниципального управления в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации | (ПК)
27. | Массовая подготовка сотрудников органов власти и органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиям | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В единой платформе внедрены цифровые профили гражданина и юридического лица | (ПС)
27.1.1. | Подготовка единых требований по навыкам цифровизации госуправления и цифровой экономики для различных категорий госслужащих (программа "минимальный стандарт" для общего уровня понимания и терминалогии цифровой экономики и "опытный пользователь" для госслужащих, которым по функционалу необходимы высокие навыки цифровизации, например для разработки дорожных карт по внедрению платформенных решений в госуправлении) | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен для обсуждения с заинтересованными органами исполнительной власти и образовательными учреждениями (ВУЗами) Проект единых требований по навыкам цифровизации госуправления и цифровой экономики для различных категорий госслужащих. | (РНП)
27.1.2. | Утверждение единых требований по навыкам цифровизации госуправления и цифровой экономики для различных категорий госслужащих | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Единые требования по навыкам цифровизации госуправления и цифровой экономики для различных категорий госслужащих утверждены Минобранауки России и заинтересованными органами исполнительной власти. Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол). | (РНП)
27.1. | Разработка программ повышения квалификации с системой оценок на базе ведущих российских ВУЗов со специализацией госуправления по направлению цифровизация госуправления и цифровая экономика с учетом лучшего мирового опыта | 2019-04-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Специалистами ведущих российских ВУЗов с необходимой компетенцией и эксператами из предметной области разработаны программы повышения квалификации по направлению цифровизация госуправления и цифровая экономика с учетом лучшего мирового опыта. Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол) | (ПК)
27.2.1. | Утверждение программ повышения квалификации с системой оценок на базе ведущих российских ВУЗов со специализацией госуправления по направлению цифровизация госуправления и цифровая экономика с учетом лучшего мирового опыта | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Минобранауки России утверждены программы повышения квалификации с системой оценок на базе ведущих российских ВУЗов со специализацией госуправления по направлению цифровизация госуправления и цифровая экономика с учетом лучшего мирового опыта. Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол) | (РНП)
27.2. | Организация и проведение программ повышения квалификации сотрудников органов власти и органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиям | 2019-12-31 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Приказы государственных органов власти о направлении на обучение сотрудников | (ПК)
28. | Обеспечение доступа к инфраструктуре цифрового государства с использованием отечественной мобильной ОС | 01.2018 | 31.12.2021 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечен доступа к инфраструктуре цифрового государства с использованием отечественной мобильной ОС | (ПС)
28.1.1. | Создание и развитие мобильной ОС | 31.01.2018 | 31,01.2019 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Заключены договора с операторами | (РНП)
28.1.2. | Внедрение и предоставление комплексной услуги федеральным органам | 31,01.2019 | 31,12.2020 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Комплексной услугой пользуется абсолютное большинство федеральных органов исполнительной власти | (РНП)
28.1.3. | Внедрение и предоставление комплексной услуги региональным органам государственной власти | 31,12.2020 | 31.06.2021 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Комплексной услугой пользуется абсолютное большинство региональных органов исполнительной власти | (РНП)
28.1.4. | Внедрение и предоставление комплексной услуги муниципальным органам | 31.06.2021 | 31.12.2021 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Комплексной услугой пользуется абсолютное большинство муниципальных органов власти | (РНП)
28.1..5. | Внедрение и предоставление комплексной услуги бюджетным учреждениям | 31.06.2021 | 31.12.2021 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Комплексной услугой пользуется абсолютное большинство бюджетных учреждений | (РНП)
28.1. | Создание и внедрение отечественной мобильной ОС | 31,01.2018 | 31.12.2021 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана и успешно функционирует отечественная мобильная ОС | (ПК)
29. | Оснащение органов государственной власти типовым автоматизированным рабочим местом госслужащего | 31.01.2018 | 31.12.2022 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Органы власти оснащены типовым рабочим местов ГС | (ПС)
29.1.1. | Переход федеральных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения | 31,01.2018 | 31.12.2022 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В ФОИВ осуществлен преимущественный переход на отечественное ПО | (ПК)
29.1.2. | Создание программной среды типового автоматизированного рабочего места госслужащего | 01,01.2019 | 01,12.2019 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и проведен пилот по использованию автоматизированного рабочего места госслужащего | (РНП)
29.1. | Внедрение типового автоматизированного рабочего места госслужащего | 01,12.2019 | 31.12.2022 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Документально закреплено использование госслужащими автоматизированного рабочего места | (ПК)
30. | Создание Центра хранения электронных документов с соответствующей инфраструктурой (организация, обеспечивающая постоянное хранение электронных документов государственных органов и организаций) (ЦХЭД) | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечение надежного архивного хранения электронных документов государственных органов и организаций, законченных делопроизводством, и условий для их использования на протяжении установленного срока хранения | (ПС)
30.1.1. | Разработка и внедрение программно-технических решений, обеспечивающих долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии, в том числе, с использованием современных «облачных технологий | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан прототип ПО, проведен пилот | (РНП)
30.1.2. | Разработка и внедрение программно-технических решений, обеспечивающих систематизацию электронных документов в соответствии с номенклатурой дел, составление описей дел постоянного и долговременного срока хранения, выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан прототип ПО, проведен пилот | (РНП)
30.1.3. | Разработка и внедрение программно-технических средств и организационных мер, обеспечивающих гарантированный уровень информационной безопасности инфраструктуры | 2019-01-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан прототип ПО, проведен пилот | (РНП)
30.1.4. | Разработка нормативных и методических документов, регламентирующих порядок архивного хранения электронных документов от архива организации до государственного (муниципального) архива | 2019-01-01 | 2019-10-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующих порядок архивного хранения электронных документов от архива организации до государственного (муниципального) архива | (РНП)
30.1. | Обеспечено надежное долговременное хранение электронных документов | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Хранение документов переведено полностью на цифровое архивное хранение | (ПК)
31. | Централизация/оптимизация работы с кадровыми документами, упрощение/ускорение/унификация кадровых процедур | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Оптимизирована работа с кадровыми документами | (ПС)
31.1.1. | Осуществлены работы по унификации кадровых документов | 2018-10-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен нормативно-правовой акт, регламентирующий кадровую работу | (РНП)
31.1.2. | Осуществлены работы по централизации работы с кадровыми документами | 2020-10-01 | 2021-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен нормативно-правовой акт, регламентирующий кадровую работу | (РНП)
31.1. | Кадровая документация приведена к удиному унифицированному виду с целью ускорения и упрощения кадровых процедур | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен нормативно-правовой акт, регламентирующий кадровую работу | (ПК)
32. | Обеспечение надежного хранения кадровых документов в электронном виде | 2020-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отчет об обеспечении надежного хранения кадровых документов в электронном виде | (ПС)
32.1.1. | Перевод кадровой документации в электронный вид | 2020-10-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществлен переход от бумажного к цифровому виду хранения кадровой документации (оцифровка кадровой документации) | (РНП)
32.1.2. | Введена централизованная система хранения (все собирается в одном месте и далее используются данных из одного местасбора, которые обладают юридическим значением) | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлено соотвествующее платформенное решение, выпущен нормативно-правовой акт | (РНП)
32.1. | Осуществелны работы по защите электронной кадровой документации | 2020-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен нормативно-правовой акт | (ПК)
33. | Повышение качества кадрового учета госслужащих (позволяющего, в том числе оперативно передавать данные между госорганами), защищенности данных, формирование единого информационного ресурса о кадровом составе госслужбы (т.к. мастер-данные находятся в ЕИСУКС) | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отчет о повышении качества кадрового учета госслужащих (позволяющего, в том числе оперативно передавать данные между госорганами), защищенности данных, формирование единого информационного ресурса о кадровом составе госслужбы (т.к. мастер-данные находятся в ЕИСУКС) | (ПС)
33.1.1. | Пересмотр существующих правил по кадровому учету | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Произведен аудит кадрового учета на государствненой гражданской службе | (РНП)
33.1.2. | Подготовлены и обсуждены изменения в существующую систему кадрового учета на государственной гражданской службе | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект внесения изменений в соотвествующие нормативно-правовые акты | (РНП)
33.1. | Внесены измпнения в существующий кадровый учет госслужащих | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Внесены изменения в профильные нормативго-правовые акты | (ПК)
34. | Обеспечение прозрачности кадрового учёта государственных служащих и сотрудников подведомственных органам государственной власти учреждений | 2020-12-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Кадровый учет на государственной гражданской службе основан на принципах прозрачности, открытости и принципа заслуг и достоинств | (ПС)
34.1.1. | Разработка открытой и прозрачной модели" кадрового учета" | 2020-12-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана и представлена модель | (РНП)
34.1.2. | Подготовка платформенного решения для обеспечения принципа прозрачности и открытости кадрового учета, введение в кадровый учет принципа заслуг и достоинств | 2021-12-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | (РНП)
34.1. | Обеспечена прозрачность и открытость кадрового учета | 2020-12-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы соотвествующие законодательные, организационно-инфрастуктурные условия | (ПК)
35. | Исключение затрат на создание, эксплуатацию и развитие кадровых информационных систем государственных органов, снижение нагрузки на ведомственные вычислительные мощности | 2021-12-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Оптимизированы затраты на создание, эксплуатацию и развитие кадровых информационных систем государственных органов, снижение нагрузки на ведомственные вычислительные мощности | (ПС)
35.1.1. | Аудит существующих систем и ПО для кадровой работы на государственной гражданской службе | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен отчет по итогам аудита | (РНП)
35.1.2. | Централизация,оптимизация и унификация существующих систем и ПО для кадровой работы на государственной гражданской службе | 2022-12-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущены соответсвующие требования к ПО и системам кадрового учета на госслужбе | (РНП)
35.1. | Снижены затраты на создание, эксплуатацию и развитие кадровых информационных систем государственных органов, снижение нагрузки на ведомственные вычислительные мощности | 2021-12-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Затраты снижены не менее чем на 50% по сравению со стартовым показателем | (ПК)
36. | Снижение затрат на персонал сопровождения кадровых процессов в госорганах | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отчет о снижении затрат на персонал сопровождения кадровых процессов в госорганах | (ПС)
36.1.1. | Аудит существющих затрат на содержание персонал сопровождения кадровых процессов в госорганах | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен отчет по итогам аудита | (РНП)
36.1.2. | Оптимизация персонала кадрового сопровождения кадровых процессов в госорганах | 2020-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Произведены оптимизационные мероприятия | (РНП)
36.1. | Снижены затраты на персонал | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Сокращено количество персонала по кадровому сопровождению | (ПК)
37. | Создание цифровой экосистемы в области правовой информатизации Российской Федерации, в которой правовые нормативные акты органов власти Российской Федерации в цифровом виде являются основополагающим в различных сферах жизнедеятельности общества, граждан и организаций, обеспечивающей эффективное взаимодействия (включая международное) юридических и физических лиц с государством на различных уровнях власти | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственное должностное лицо Федеральной службы охраны Российской Федерации | Создана и функционирует цифровая экосистема | (ПС)
37.1.1. | Обеспечение развития цифровой платформы Государственной системы правовой информации | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственное должностное лицо Федеральной службы охраны Российской Федерации | Обеспечено развитие цифровой платформы Государственной системы правовой информации | (РНП)
37.1.2. | Обеспечение перехода к постоянному функционированию системы официального опубликования правовых актов органов власти всех уровней в электронной форме | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственное должностное лицо Федеральной службы охраны Российской Федерации | Обеспечен переход к постоянному функционированию системы официального опубликования правовых актов органов власти всех уровней в электронной форме | (РНП)
37.1.3. | Разработка единой платформы организации нормативно-правового обеспечения деятельности Российской Федерации в области международного стратегического сотрудничества (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственное должностное лицо Федеральной службы охраны Российской Федерации | Разработана единая платформа организации нормативно-правового обеспечения деятельности Российской Федерации в области международного стратегического сотрудничества (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) | (РНП)
37.1.4. | Совершенствование механизмов реализации государственных функций по направлению правовой информатизации | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственное должностное лицо Федеральной службы охраны Российской Федерации | Проведено совершенствование механизмов реализации государственных функций по направлению правовой информатизации | (РНП)
37.1. | Создана цифровая экосистема в области правовой информатизации Российской Федерации, в которой правовые нормативные акты органов власти Российской Федерации в цифровом виде являются основополагающим в различных сферах жизнедеятельности общества, граждан и организаций, обеспечивающей эффективное взаимодействия (включая международное) юридических и физических лиц с государством на различных уровнях власти | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственное должностное лицо Федеральной службы охраны Российской Федерации | Подготовлены соотвествующие документы, проведены мероприятия | (ПК)
Создание сквозной цифровой инфраструктуры
38. | Обеспечена работа платформы идентификации и пространства доверия, включая биометрическую идентификацию и облачную КЭП | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создано единое пространство доверия Цифровой платформы электронного правительства | (ПС)
38.1.1. | Реализована возможностей идентификации, аутентификации и авторизации пользователей с использованием биометрических данных для госудаственных, кредитных и коммереских организаций | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана среда единой системы идентификации, аутентификации участников информационого взаимодействия на уровне государства | (РНП)
38.1.2. | Реализована реестровая модель полномочий участников информационного взаимодействия | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создан единый реестр полномочий физических, юридических лиц | (РНП)
38.1. | Реализан механизм эксплуатации облачной подписи в едином пространстве доверия | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в эксплуатацию единая облачная подпись для обеспечения юридически значимого документооборота | (ПК)
39. | Внедрены сквозные идентификаторы гражданина и юридического лица, в привязке к ведомственным идентификаторам, и обеспечена возможность направлять юридически значимую информацию о заявителе с его согласия третьим лицам | 2018-09-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана технология защищенной идентификации гражданина и юридического лица | (ПС)
39.1.1. | Подготовлен проект концепции внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | 2018-09-01 | 2019-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Получены экспертные заключения на концепцию внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | (РНП)
39.1.2. | Проведены экспертные обсуждения концепции внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | 2019-04-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Получены экспертные заключения на концепцию внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | (РНП)
39.1. | Одобрена концепция внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | 2018-09-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Выпущен ведомственный нормативно-правовой акт, регламентирующий Концепцию | (ПК)
38.2.1. | Утвержден план мероприятий внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | 2019-10-01 | 2020-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден нормативно-правовым актом план мероприятий | (РНП)
39.2.2. | Обеспечен мониторинг реализации внедрения скозных идентификаторов гражданина и юридического лица | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | проведен мониторинг | (РНП)
39.2. | Внедрены сквозные идентификаторы гражданина и юридического лица | 2019-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В единую платформу внедрены идентификаторы гражданина и юридического лица | (ПК)
40. | Созданы цифровые профили гражданина и юридического лица | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | В единой платформе внедрены цифровые профили гражданина и юридического лица | (ПС)
40.1.1. | Обеспечить методологическую поддержку создания цифровых профилей гражданина и юридического лица | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны и утверждены методические указания создания цифровых профилей гражданина и юридического лица | (РНП)
40.1.2. | Обеспечить техническую возможность создания цифровых профилей гражданина и юридического лица | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы организационные и инфраструктурные условия для создания цифровых профилей гражданина и юридического лица | (РНП)
40.1. | Обеспечить возможность создания цифровых профилей гражданина и юридического лица, в том числе создать необходимую инфраструктуру | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен план-мероприятий с указанием сроков, отвественных лиц и финансированием создания цифровых профилей гражданина и юридического лица | (ПК)
40.1.1. | Разработка алгоритма наполнения профилей и верификации данных в них | 2019-01-01 | 2019-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Прописаны алгоритмы наполнения профилей и верификации данных в них | (РНП)
40.1.2. | Подготовка документации по обеспечению наполнения и верификации цифровых профилей | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовка документации по обеспечению наполнения и верификации цифровых профилей | (РНП)
40.1.3. | Создание подсистемы информирования заявителя о движении данных о нем через (возможность узнать кто, когда и зачем запрашивал сведения, возможность управлять правами на предоставление сведений, права на «цифровой ID») | 2019-12-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана подсистема нформирования заявителя о движении данных о нем через (возможность узнать кто, когда и зачем запрашивал сведения, возможность управлять правами на предоставление сведений, права на «цифровой ID») | (РНП)
40.2. | Обеспечить наполнение и верификацию данных цифровых профилей гражданина и юридического лица, с возможностью предоставления соответствующей информации третьим лицам с согласия гражданина | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны в соотвествующем ведомственном нормативно-правовом акте регламент | (ПК)
41. | Создана платформа обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработа и апробирована платформа обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией | (ПС)
41.1.1 | Обеспечена автоматизации 50% регламентных процедур, относящихся к: присоединению информационных систем к Системе межведомственного электронного взаитмодействия (СМЭВ), вывода в СМЭВ видов сведения, обмена сведениями через СМЭВ, адаптации видов сведения и вывода видов сведения из эксплуатации. | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечения автоматизации 90% регламентных процедур | (РНП)
41.1.2. | Обеспечено повышение качества межведомственного взаимодействия и надежности СМЭВ посредством развития функций управления очередями сообщений, адресации сообщений, их маршрутизации и доставки получателям | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы средства автоматизации формирования пакетных запросов для получения всех сведений, необходимых для предоставления услуги (комплексной услуги) или исполнения функции; созданы средства постообработки ответов с автоматическим формированием по результатам обработки пакетных запросов; создан облачный сервис для ведомств-потребителей сведений, предназначенный для организации межведомственного взаимодействия и оказания услуг (исполнения функций) в электронном виде. | (РНП)
41.1. | Создана и аттестована единая подсистемы обеспечения информационной безопасности СМЭВ и ЕСНСИ в целях обеспечения соотвествия изменениям законодательства РФ в области информационной безопаности. | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Единая подсистема обеспечения информационной безопасности СМЭВ и ЕСНСИ соотвествует требованиям законодательства РФ в области информационной безопаности и аттестована на соответствие требованиям регуляторов | (ПК)
41.1.1. | Внедрены средства автоматизации формирования пакетных запросов и постообработки ответов в виде облачного сервиса СМЭВ и единой подсистемы обеспечения информационной безопасности СМЭВ и ЕСНСИ | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | СМЭВ в составе Цифровой платформы электронного правительства обеспечивает возможность удобного юридически значимого гарантированного обмена структурированными (нормализованными и типизированными) и неструктурированными данными (сведениями и документами) между однозначно идентифицируемыми участниками платформы по защищенным каналам связи с минимизированными стоимостью подключения к платформе и количеством сеансов обмена сведениями. | (ПК)
41.1.2. | Обеспечена универсальность использования механизмов распространения, актуализации и использования нормативной справочной информации | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены соотвествующие документы | (РНП)
41.2. | Развита возможности распространения, хранения, актуализации и использования данных с непостоянной степенью изменчивости | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы необходимые организационно-технические, инфраструктурные условия | (ПК)
41.3.1. | Выполнена интеграция с альтернативными источниками данных в целях формирования единой синхронизированной платформы взаимодействия с нормативной справочной информацией Цифровой платформы | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подгтовлены соотвествующие протоколы обмена данными | (РНП)
41.3.2. | Развиты методы и способы визуализации постоянно изменяемых данных Цифровой платформы, направленных на работу с использованием больших данных | 2020-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вышло соотвествующее обновление Цифровой платформы | (РНП)
41.3. | Модернизация механизмов ЕСНСИ по распространению, хранению, актуализации и применения нормативно-справочных данных используемых Цифровой платформой | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вышло соотвествующее обновление Цифровой платформы | (ПК)
41.4.1. | Разработка стандартов классификации и кодирования нормативной справочной информации входящей в состав Цифровой платформы | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны в соотвествующем ведомственном нормативно-правовм акте регламент | (РНП)
41.4.2. | Централизация и автоматизация функций ведения эталонной справочной информации на основе разработанных стандартов классификации и кодирования нормативной справочной информации | 2020-01-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в опытную эксплуатацию модернизированная платформа | (РНП)
41.4.3. | Создание механизмов направленных на рост достоверности и оптимизации нормативной справочной информации | 2020-09-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы организационно-технические механизмы направленные на рост достоверности и оптимизации нормативной справочной информации | (РНП)
41.4.4. | Устранение дублирования первичных справочных данных и идентификации элементов данных | 2021-01-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущен механизмв опытной эксплуатации | (РНП)
41.4.5. | Организация оценки степени актуальности нормативной справочной информации всех подключенных информационных систем | 2021-01-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущен механизм аналитики качетсва данных | (РНП)
41.4.6. | Автоматизация механизмов, направленных на сокращения временных характеристик по операциям хранения, распространения, актуализации и использования нормативной справочной информации | 2021-01-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в опытную эксплуатацию модернизированная платформа | (РНП)
41.4.7. | Обеспечение связности между различными нормативно-справочными данными иных систем с НСИ ЦП | 2021-01-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Модернизированы и запущены механизмы | (РНП)
41.4.8. | Реализация государственной dadata (облачные подсказки) | 2021-01-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в опытную эксплуатацию модернизированная платформа | (РНП)
41.4. | Цифровая трансформация качества нормативной справочной информации содержащейся в ИС органов и организаций с использованием средств ЕСНСИ | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Вышло соотвествующее обновление Цифровой платформы | (ПК)
42. | Сформирована национальная система управления данными | 2018-09-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены программы интеграции и нормализации данных с охватом 100% ГИС к 2025 году | (ПС)
42.1.1. | Сформирован реестр видов данных и их владельцев среди государственных органов власти, чьи данные являются эталонными и имеют юридическую значимость | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен реестр видов данных и их владельцев среди государственных органов власти | (РНП)
42.1.2. | Сформирована целевая модель управления национальной системой управления данными, в том числе подсистемы мастер-данных | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена целевая модель управления национальной системой управления данными | (РНП)
42.1. | Разработаны функциональные и технические требования к СМЭВ 4.0 в части интеграции подситемы "Каталог типов данных и атрибутов" (КТДА) с НСУД | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены функциональные и технические требования к СМЭВ 4.0 в части интеграции подситемы "Каталог типов данных и атрибутов" с НСУД | (ПК)
42.2.1. | Разработаны функциональные и технические требования к интеграции Единой системы нормативной справочной информации (ЕСНСИ) с НСУД | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлены функциональные и технические требования к интеграции Единой системы нормативной справочной информации с НСУД | (РНП)
42.2.2. | Разработана концепция национальной системы управления данными (включая в качестве раздела концепцию системы мастер-данных), включающая целевую модель управления, реестр операторов эталонных данных, имеющих юридическую значимость, функциональные и технические требования к СМЭВ 4.0 и ЕСНСИ в части интеграции с НСУД | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждена правительственным нормативно-правовым актом концепция национальной системы управления данными, включающая целевую модель управления, реестр операторов эталонных данных, имеющих юридическую значимость, функциональные и технические требования к СМЭВ 4.0 и ЕСНСИ в части интеграции с НСУД | (РНП)
42.2.3. | Разработана концепция цифровизации отчетности предприятий, в частности малых и средних предприятий, в целях последующего перехода на сбор первичных данных из информационных систем | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждена правительственным нормативно-правовым актом концепция цифровизации отчетности предприятий, в том числе малых и средних предприятий | (РНП)
42.2. | Сформированы единые требования к управлению данными и их жизненным циклом (сбор, хранение, доступ, нормализация, качество, предоставление, использование, защита, архивация, удаление) | 2018-09-01 | 2019-03-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны единые требования к управлению данными и их жизненным циклом | (ПК)
42.3.1. | Разработан механизм обновления единых требований к управлению данными и их жизненным циклом | 2018-09-01 | 2019-04-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана нормативная документация по осуществлению регламентного обновления единых требований к управлению данными и их жизненным циклом | (РНП)
42.3.2. | Разработаны требования к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах, включающие, в том числе перевод накопленной архивной информации в бумажном виде в реестровую модель | 2018-09-01 | 2019-04-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработаны требования к к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах, включающие, в том числе перевод накопленной архивной информации в бумажном виде в реестровую модель | (РНП)
42.3.3. | Организовано экспертное обсуждение единых требований к управлению данными и их жизненным циклом, механизма их обновлений, требований к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах, включающая, в том числе перевод накопленной архивной информации в бумажном виде в реестровую модель | 2018-09-01 | 2019-04-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Экспертное заключение по итогам обсуждения | (РНП)
42.3. | Утверждены единые требования к управлению данными и их жизненным циклом, в том числе требования к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах, включающие перевод накопленной архивной информации в бумажном виде в реестровую модель, а также механизм по обновлению требований | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утверждены правительственным нормативно-правовым актом единые требования к управлению данными и их жизненным циклом, в том числе требования к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах, включающие перевод накопленной архивной информации в бумажном виде в реестровую модель, а также механизм по обновлению требований | (ПК)
42.4.1. | Разработан план-график перехода информационных ресурсов государственных органов власти на единые требования управления данными и их жизненных циклом | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен план-график перехода информационных ресурсов государственных органов власти на единые требования управления данными и их жизненных циклом | (РНП)
42.4.2. | Разработан план-график перехода к цифровой отчетности и постепенного перехода к замещающему отчетность получению первичных данных из информационных систем | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен план-график перехода к цифровой отчетности и постепенного перехода к замещающему отчетность получению первичных данных из информационных системы | (РНП)
42.4.3. | Организовано обсуждение с профильными государственными органами власти плана-графика перехода информационных ресурсов государственных органов на единые требования управления данными и их жизненных циклом | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Заключение по итогам обсуждения с профильными государственными органами власти плана-графика перехода информационных ресурсов государственных органов на единые требования управления данными и их жизненных циклом | (РНП)
42.4. | Утвержден план-график перехода информационных ресурсов государственных органов власти на единые требования управления данными и их жизненных циклом | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден правительственным нормативно-правовым актом план-график перехода информационных ресурсов государственных органов власти на единые требования управления данными и их жизненных циклом | (ПК)
42.5.1. | Уивержден план-график перехода к цифровой отчетности и постепенного перехода к замещающему отчетность получению первичных данных из информационных систем | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Утвержден правительственным нормативно-правовым актом план-график перехода к цифровой отчетности и постепенного перехода к замещающему отчетность получению первичных данных из информационных систем | (РНП)
42.5.2. | Обеспечен переход информационных ресурсов государственных органов власти на единые требования к управлению данными и их жизненным циклом в соответствии с планом-графиком | 2019-06-30 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Заключение о внедрении единых требований к управлению данными и их жизненным циклом в информационных ресурсах государственных органов власти в соответствии с утвержденным планом-графиком | (РНП)
42.5.3. | Сформирована и внедрена целевая модель управления Национальной системой управления данными (далее - НСУД), в том числе мастер-данных (далее - НСУМД), для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям управления данными и их жизненным циклом | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Заключение о работе целевой модели управления НСУД | (РНП)
42.5.4. | Разработана архитектура информационной системы по обеспечению функций национального оператора данных в соответствии с целевой моделью управления и с учетом существующих архитектурных решений электронного правительства, в том числе системы межведомственного электронного взаимодействия | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана проектная документация информационной системы по обеспечению функций национального оператора данных в части архитектурного решения | (РНП)
42.5. | Спроектировано решение по доработке СМЭВ 4.0 и ЕСНСИ с целью обеспечения работы НСУД | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана проектная документация СМЭВ 4.0 и ЕСНСИ | (ПК)
42.6.1. | Спроектирована информационная система по обеспечению функций национального оператора данных в соответствии с целевой моделью управления и с учетом существующих архитектурных решений электронного правительства, в том числе системы межведомственного электронного взаимодействия | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработана проектная документация информационной системы по обеспечению функций национального оператора данных | (РНП)
42.6.2. | Реализована доработака СМЭВ 4.0 и ЕСНСИ с целью обеспечения работы НСУД | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Акт о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию | (РНП)
42.6.3. | Реализована информационная система по обеспечению функций национального оператора данных в соответствии с целевой моделью управления и с учетом существующих архитектурных решений электронного правительства, в том числе системы межведомственного электронного взаимодействия | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Акт о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию | (РНП)
42.6. | Обеспечено внедрение целевой модели управления НСУД, включая НСУМД, и информационной системы по обеспечению функций национального оператора данных | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектная документация, акт о вводе информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию | (ПК)
43. | Создано единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства включает информационную систему головного удостоверяющего центра (ИС ГУЦ) и позволяет обеспечивать юридическую значимость действий, совершаемых средствами Цифровой платформы. | (ПС)
43.1.1. | ИС ГУЦ доработана под требования лаборатории и регуляторов в рамках аттестации по К1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | ИС ГУЦ доработана под требования лаборатории и регуляторов в рамках аттестации по К1 | (РНП)
43.1.2. | Обеспечено взаимодействие ЕСИА и ИС ГУЦ в части передачи в ИС ГУЦ сведений о выданных АУЦ сертификатах ЭП. Доработана подсистема "Мониторинга ИС ГУЦ" в части обеспечения автоматизированного контроля за исполнением аккредитованными удостоверяющими центрами норм Федерального закона №63-ФЗ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечено взаимодействие ЕСИА и ИС ГУЦ в части передачи в ИС ГУЦ сведений о выданных АУЦ сертификатах ЭП. Даработана подсистема "Мониторинга ИС ГУЦ" в части обеспечения автоматизированного контроля за исполнением АУЦ норм Федерального закона №63-ФЗ | (РНП)
43.1.3. | Проведен аудит Web Trust с целью обеспечения международного признания ГУЦ УФО и включение корневого самоподписанного сертификата ГУЦ УФО в хранилище доверенных сертификатов продуктов лидеров мирового ИТ-рынка. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечено международное признание ГУЦ УФО и корневой самоподписанный сертификат ГУЦ УФО включен в хранилища доверенных сертификатов продуктов лидеров мирового ИТ-рынка. | (РНП)
43.1. | Внедрена единая облачная подпись. ИС ГУЦ доработана в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации. Эксплуатационные характеристики ИС ГУЦ соответствуют нагрузке на сервисы ИС ГУЦ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Внедрена единая облачная подпись. ИС ГУЦ доработана в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации. Эксплуатационные характеристики ИС ГУЦ соответствуют нагрузке на сервисы ИС ГУЦ | (ПК)
44. | Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Единая служба поддержки для государственных органов | (ПС)
44.1.1. | Нормативно закреплено функционирование единой службы поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативно закреплено функциолнирование единой службы поддержки для государственных органов | (РНП)
44.1.2. | Подготовлена дорожная карта проекта по внедрению единой службы поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов | 2020-03-01 | 2020-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлена дорожная карта проекта по внедрению единой службы поддержки для государственных органов | (РНП)
44.1.3. | Проект по внедрению единой службы поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов реализован для всех федеральных органов исполнительной власти | 2020-11-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проект по внедрению единой службы поддержки для государственных органов реализован для всех ведомств | (РНП)
44.1.4. | Проект по внедрению единой службы поддержки для государственных органов реализован для всех органов власти субъектов Российской Федерации | 2020-03-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведены пилоты и осуществлен запуск в опытную эксплуатацию | (РНП)
44.1. | Реализован проект по по внедрению единой службы поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов реализован для всех ведомств | 2020-03-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован проект по по внедрению единой службы поддержки для государственных органов реализован для всех ведомств | (ПК)
45. | Единая платформа предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb) | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в опытную эксплуатацию Единая платформа предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb) | (ПС)
45.1.1. | Обеспечить доступ пользователям посредством ФГИС ЕПГУ к открытой и общедоступной информации об органах власти, а также информации, созданной ими в рамках своих полномочий | 2019-01-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован доступ пользователям посредством ФГИС ЕПГУ к открытой и общедоступной информации об органах власти, а также информации, созданной ими в рамках своих полномочий | (РНП)
45.1.2. | Обеспечить доступ пользователям посредством ФГИС ЕПГУ к открытой и общедоступной информации, сопровождающей получение государственных услуг в рамках жизненных ситуаций и их информационной поддержки в электронном виде | 2019-10-01 | 2020-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован доступ пользователям посредством ФГИС ЕПГУ к открытой и общедоступной информации, сопровождающей получение государственных услуг в рамках жизненных ситуаций и их информационной поддержки в электронном виде | (РНП)
45.1.3. | Модернизировать ФГИС ЕПГУ в части обеспечения удобства доступа к открытой и общедоступной информации об органах власти, а также информации, созданной ими в рамках своих полномочий | 2018-10-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Пользовательские интерфейсы ФГИС ЕПГУ модернизированы в части обеспечения удобства доступа к открытой и общедоступной информации об органах власти, а также информации, созданной ими в рамках своих полномочий | (РНП)
45.1.4. | Разработать единый стандарт визуально-графического оформления ФГИС ЕПГУ и официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов | 2018-10-01 | 2019-10-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан единый стандарт визуально-графического оформления ФГИС ЕПГУ и официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов | (РНП)
45.1.5. | Разработать единый стандарт информационно-контентного наполнения ФГИС ЕПГУ и официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов | 2018-10-01 | 2019-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан единый стандарт информационно-контентного наполнения ФГИС ЕПГУ и официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов | (РНП)
45.1.6. | Провести пилотную эксплуатацию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и обеспечить перевод их официальных сайтов на использование ГосWeb | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведена пилотная эксплуатация с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и обеспечить перевод их официальных сайтов на использование ГосWeb | (РНП)
45.1. | Обеспечен полный перевод официальных сайтов, услуг и сервисов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации на использование ГосWeb | 2020-11-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Официальные сайты, услуги и сервисы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации используют ГосWeb | (ПК)
46. | Эксплуатация цифровых платформ электронного правительства | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализована платформа, обеспечена автоматизированная программная поддержка управления проектной деятельностью | (ПС)
46.1. | Обеспечена эксплуатация цифровых платформ электронного правительства, включая поддержку пользователей, с уровнем качества не ниже, чем 0,97 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Созданы соотвествующие условия | (ПК)
47. | Государственная платформа проектной деятельности | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализована платформа, обеспечена автоматизированная программная поддержка управления проектной деятельностью | (ПС)
47.1.1. | Подготовлены и утверждены нормативно-правовые акты | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана нормативная база для реализации проекта | (РНП)
47.1.2. | Разработан облачное решение управления национальными и федеральными проектами | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализовано прораммное решение для поддержки процесса управления проектной деятельностьстью для федеральных органов власти | (РНП)
47.1.3. | Решение адаптировано для управления ведомственными, региональными и муниципальными проектами | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализовано прораммное решение для поддержки процесса управления проектной деятельностьстью для регионального уровня органов власти | (РНП)
47.1.4. | Реализовано информационное взаимодействие с государственными информационными системами | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализована интеграция облвчного решения с существующими государственными система для обеспечения сквозного процесса автомаатизации проеткной деятельности | (РНП)
47.1.5. | Облачное решение управления проектной деятельностью внедрено и эксплуатиуется во всех органох власти | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Органы власти эксплуатируют облачное решение управления проектной деятельностью при решении повседневных задач | (РНП)
47.1. | Подготовленно платформенное решение для создания единого гособлака | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Запущена в опытную эксплуатацию платформа | (ПК)
48. | Создание механизма для коммерциализации инфраструктуры электронного правительства | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Инфраструктура электронного правительства позволяет коммерческому сектору встраиваться в процесс, сокращая государственные издержки и повышая качество предоставления государственных услуг | (ПС)
48.1. | Нормативно закреплена возможность использования инфраструктруы электронного правительства на коммерческой основе | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативно закреплена возможность использования инфраструктруы электронного правительства на коммерческой основе | (РНП)
49. | Создание единой экосистемы сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана экосистема сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | (ПС)
49.1.1. | Проведение аудита сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проведен аудит сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | (РНП)
49.1.2. | Нормативное закрепление единой экосистемы сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | 2019-09-01 | 2020-09-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативно закреплена единая экосистема сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | (РНП)
49.1. | Функционирует единая экосистема сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | 2020-09-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Функционирует единая экосистема сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития | (ПК)
Цифровая трансформация массовых сервисов
50. | Возможность получения цифрового водительского удостоверения без физического носителя в проактивном режиме без необходимости предоставления документов и информации, содержащихся в иных базах данных | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Улуга получения водительских прав предоставляется в электронном виде | (ПС)
50.1.1. | Нормативно закреплено предоставление в МВД России сведений психоневрологического учета и наркологического учета посредством СМЭВ | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Нормативно закреплено предоставление в МВД России сведений психоневрологического учета и наркологического учета посредством СМЭВ | (РНП)
50.1.2. | Реализован пилотный проект по получению цифрового водительского удостверения | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован пилотный проект по получению цифрового водительского удостверения | (РНП)
50.1. | Реализован проект по получению цифрового водительского удостверения для всех субъектов Российской Федерации | 2020-06-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован проект по получению цифрового водительского удостверения для всех субъектов Российской Федерации | (ПК)
51. | Возможность заключения цифрового трудового договора, ведения цифровой трудовой книжки и иных документов в рамках трудовых отношений | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Трудовые отношения трансформированы - большинство процедур и процессов осущзествляется в цифровой форме с использованием ЭЦП и цифровых сервисов и технологий | (ПС)
51.1.1. | Описаны все алгоритмы трудовых отношений, которые могут быть оцифрованы | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны все алгоритмы трудовых отношений, которые могут быть оцифрованы | (РНП)
51.1.2. | Разработан и апробирован прототип платформенного решения | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработан и апробирован прототип платформенного решения | (РНП)
51.1. | Разработано в эксплуатариуется платформенное решение для организации трудовых отношений в цифровом виде | 2019-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Разработано платформенное решение для организации трудовых отношений в цифровом виде | (ПК)
52. | Возможность использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе единой цифровой платформы (цифровая служба занятости) | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Службы занятости трансформированы - большинство процедур и процессов осущзествляется в цифровой форме с использованием единой платформы, цифровых сервисов и технологий | (ПС)
52.1. | Обеспечено взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик посредством электронного документооборота | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Внедрены дистанционные механизмы организации практик и стажировок, студенты и выпускники направляются к работодателям по всей стране с помощью единой платформы взаимодействия образовательных организаций и работодателей | (ПК)
52.2. | Выполнена оптимизация подбора резюме/вакансий с использованием машинного обучения, включая профилирование лиц, ищущих работу | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечено оптимальное соответствие запроса поиска персонала предложению в соответствующем профиле гражданина, сокращение времени и других затрат на подбор необходимых кадров | (ПК)
52.3. | Внедрены инструменты поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов | 2010-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Внедрены интерактивные сервисы сопровождения процесса подбора персонала и поиска работы, подсказки, боты | (ПК)
52.4. | Внедрены механизмы получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Динамичное формирование прогноза рынка труда с учетом текущей конъюнктуры | (ПК)
53. | Обеспечение выдачи удостоверения личности гражданина нового образца, содержащего биометрические данные и квалифицированную электронную подпись | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Услуга получения паспорта гражданина предоставляется исключительно в цифровой форме | (ПС)
53.1.1. | Изданы необходимые НПА | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Изданы необходимые НПА | (РНП)
53.1.2. | Реализован пилот, модернизирована система "Мир" | 2019-03-01 | 2019-12-12 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован пилот, модернизирована система "Мир" во всех ведомственных сегментах | (РНП)
53.1. | Осуществлено тиражирование решений | 2019-12-12 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Введена в опытную эксплуатацию платформа/технология по предоставлению услуг поулчения паспорта исключительно в электронном виде | (ПК)
53.2.1. | Реализован пилот по выдаче заграничного паспорта с чипом в МФЦ | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован пилот по выдаче заграничного паспорта с чипом в МФЦ | (РНП)
53.2.2. | Осуществлено тиражирование выдачи зп с чипом в МФЦ, пилот по выдаче водительских прав с чипом в МФЦ | 2019-03-01 | 2019-12-12 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществлено тиражирование выдачи зп с чипом в МФЦ, пилот по выдаче водительских прав с чипом в МФЦ | (РНП)
53.2.3. | Разработана концепция электронного порта, реализован пилот | 2018-10-01 | 31.6.2019 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Реализован пилот по автоматическому проходу границы, сервисам порта, электронной мигр карты | (РНП)
53.2. | Осуществлено тиражирование решений | 2019-07-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществлено тиражирование решений | (РНП)
54. | Цифровая регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытие банковского счета, получение иных сервисов и мер поддержки для начала и ведения предпринимательской деятельности | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытие банковского счета, получение иных сервисов и мер поддержки для начала и ведения предпринимательской деятельности производятся в электронной форме | (ПС)
54.1.1. | Описаны алгоритмы оказания услуги | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны алгоритмы оказания услуги | (РНП)
54.1.2. | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | (РНП)
54.1. | Разработано и эксплуатируется платформенное решение | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Введена в опытную эксплуатацию платформа/технология по регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытии банковского счета, получению иных сервисов и мер поддержки для начала и ведения предпринимательской деятельности | (ПК)
55. | Создание единого окна подачи всей отчетности, связанной с ведением предпринимательской деятельности, в государственные органы и иные организации | 2018-10-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создано единое окно подачи отчетности | (ПС)
55.1.1. | Описаны алгоритмы оказания услуги | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны алгоритмы оказания услуги | (РНП)
55.1.2. | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | (РНП)
55.1. | Разработано и эксплуатируется платформенное решение | 2019-06-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Введена в опытную эксплуатацию платформа/технология по подаче всей отчетности, связанной с ведением предпринимательской деятельности, в государственные органы и иные организации | (ПК)
56. | Цифровая виза для въезда в Российскую Федерацию, электронное разрешение на въезд в Российскую Федерацию, электронное разрешение на работу для иностранных граждан | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Услуги по получениб визы предоставляются в электронной форме | (ПС)
56.1.1. | Описаны алгоритмы оказания услуги | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны алгоритмы оказания услуги | (РНП)
56.1.2. | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | (РНП)
56.1. | Разработано платформенное решение | 2019-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Введена в опытную эксплуатацию система | (ПК)
57. | Обеспечение возможности оплаты задолженности на границе и онлайн снятие ограничения на выезд | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу в электронной форме | (ПС)
57.1. | Оснащение пунктов пропуска черех государственную границу необходимым оборудованием | 2019-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Введена в эксплуатацию система | (ПК)
58. | Цифровая регистрация по месту жительства и месту пребывания | 2018-10-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Услуга оказывается в электронной форме | (ПС)
58.1.1. | Описаны алгоритмы оказания услуги | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Описаны алгоритмы оказания услуги | (РНП)
58.1.2. | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Подготовлен и апробирован прототип платформенного решения | (РНП)
58.1. | Разработано платформенное решение | 2019-06-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Введена в эксплуатацию система | (ПК)
Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
59. | Создан постоянно действующий орган, обеспечивающий трансформацию и перевод в цифровой вид рабочих процессов органов прокуратуры Российской Федерации | 2018-10-01 | 2019-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Утвержено положение об органе | (ПС)
59.1.1. | Подготовка документации, определение состава органа | 2018-10-01 | 2019-01-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Подготовлен приказ о создании, положение о работе | (РНП)
59.1.2. | Утверждение штатного расписания, должностных обязанностей, финасового обеспечения | 2019-01-31 | 2019-03-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Утверждено штатное расписание, определено финансированеи | (РНП)
59.1. | Осуществлен набор сотрудников и запуск работы | 2019-03-31 | 2019-07-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчетная и кадровая документация | (ПК)
60. | При осуществлении надзорной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации применяется риск-ориентированный подход | 2018-10-01 | 2021-04-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Внедрен риск-ориентированный подход | (ПС)
60.1. | Обеспечен переход информационных систем органов прокуратуры на имортозамещенные технологии | 2018-05-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о состоянии перехода информационных систем органов прокуратуры на имортозамещенные технологии | (ПК)
61. | Создана катострофоустойчивая и защищенная инфраструктура органов прокуратуры Российской Федерации | 2018-10-01 | 2020-08-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Создана катострофоустойчивая и защищенная инфраструктура органов прокуратуры Российской Федерации | (ПС)
61.1. | Внедрена возможность согласования проверок в едином реестре проверок в электронном виде прокурором с использованием усиленной квалицифированной электронной подписи | 2018-04-01 | 2019-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о внедрении возможности согласования проверок в едином реестре проверок в электронном виде прокурором с использованием усиленной квалицифированной электронной подписи | (ПК)
61.2. | Создана защищенная сеть передачи данных для каждого рабочего места | 2018-06-01 | 2019-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Разработана соотвествующая техническая документация, разработано, апробировано и запущено в опытную эксплуатацию ПО | (ПК)
62. | Созданы электронные сервисы для граждан, обеспечивающие прозрачное взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации | 2017-09-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Созданы и запущены в опытную эксплуатацию электронные сервисы для граждан | (ПС)
62.1. | Реализована возможность подачи обращения и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для всех субъектов Российской Федерации | 2017-09-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о возможности подачи обращения и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для всех субъектов Российской Федерации | (ПК)
62.2. | ГАС ПС введена в промышленую эксплуатацию | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о введении в промышленую эксплуатацию ГАС ПС | (ПК)
63 | Завершен переход от работы с бумажными документами к работе с данными и электронными документами а также получению необходимых данных в электронном виде при помощи межведомственных запросов | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Запущен электронный документооборот в прокуратуре | (ПС)
63.1. | Запущен процесс перехода органов прокуратуры Российской Федерации на IP-телефонию | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о состоянии перехода органов прокуратуры Российской Федерации на IP-телефонию | (ПС)
63.2. | Внедрена система видео-конферец-связи во всех органов прокуратуры Российской Федерации | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о внедрении системы видео-конферец-связи во всех органов прокуратуры Российской Федерации | (ПК)
63.3. | Обеспечен переход на IP-телефонию органов прокуратуры Российской Федерации с возможностью совершения видеозвонков и аудиоконференций | 2019-06-01 | 2020-01-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о переходе на IP-телефонию органов прокуратуры Российской Федерации с возможностью совершения видеозвонков и аудиоконференций | (ПК)
63.4. | У каждого работника прокуратуры Российской Федерации настроен персональный электронный почтовый ящик (около 50 тыс. электронных почтовых ящиков) | 2018-10-01 | 2020-06-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о наличии и использовании персонального электронного почтового ящика работниками прокуратуры | (ПК)
63.5. | Внедрен электронный документооборот при взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов прокуратуры субъектов Российской Федерации | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о внедрении электронного документооборота при взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов прокуратуры субъектов Российской Федерации | (ПК)
63.6. | Внедрен электронный документооборот в органах прокуратуры Россиской Федерации до уровня районных прокуратур | 2019-06-01 | 2021-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о внедрении электронного документооборота в органах прокуратуры Россиской Федерации до уровня районных прокуратур | (ПК)
64. | Ведется проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования | 2021-12-01 | 2024-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Ведется проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования | (ПС)
64.1. | Разработана и внедрена методика, обеспечивающая проактивную деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования | 2021-12-01 | 2024-12-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Утверждена методика, обеспечивающая проактивную деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования | (ПК)
65. | Сокращена нагрузка на сотрудников прокуратуры путем автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений | 2019-03-01 | 2023-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Сокращена нагрузка на сотрудников прокуратуры путем автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений | (ПС)
65.1. | Работники органов прокуратуры Российской Федерации прошли обучение в соответствии с требованиями цифровой трансформации | 2019-03-01 | 2019-12-15 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о прохождении обучения работниками прокуратуры Российской Федерации в соответствии с требованиями цифровой трансформации | (ПК)
65.2. | Внедрена система автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений | 2021-02-01 | 2023-02-01 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отвественное должностное лицо от генеральной прокуратуры | Отчет о внедрении системы автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений | (ПК)
Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики
1. | Преобразование институциональных и организационных механизмов взаимодействия Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС | 2018-10-01 | 2024-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |  | (ПС)
1.1. | Утверждено положение о ЕКЦ, определеяющее порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с ЕКЦ в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС | 2018-10-01 | 2019-03-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Нормативно-правовой акт | (ПК)
1.2. | Разработан и утвержден комплекс национальных документов, направленных на реализацию цифровой повестки ЕАЭС при координации ЕКЦ с Российской Стороны | 2018-10-01 | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Нормативно-правовые документы | (ПК)
1.3. | На национальном уровне утверждена нормативная правовая база для реализации межгосударственно-частных партнерств в качестве основной формы реализации инфраструктурных проектов цифровой трансформации отраслей на пространстве ЕАЭС | 2018-10-01 | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Нормативно-правовые документы | (ПК)
1.4. | Утвержден Цифровой кодекс ЕАЭС, унифицирующий законодательство государств-членов ЕАЭС в части оборота данных (в том числе персональных). Уровень утверждения Цифрового кодекса ЕАЭС - это Высший совет ЕЭК. | 2018-10-01 | 2021-12-30 | Высший совет ЕЭК, ЕКЦ | Нормативно-правовые документы | (ПК)
1.5. | Законодательство и нормативная правовая база Российской Федерации приведена в соответствии с положениями Цифрового кодекса ЕАЭС (в случае его утверждения на уровне ЕЭК) | - | В течение 12 месяцев с даты вступления в силу Цифрового кодекса ЕАЭС | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Нормативно-правовые документы | (ПК)
2. | Формирование единой цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС | 2018-10-01 | 2021-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Сформирована единая цифровая среда доверия на пространстве ЕАЭС | (ПС)
2.1. | В Российской Федерации введен в действие общий процесс ЕАЭС № 55 «Обеспечение электронного документооборота между государствами-членами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны», предусмотренный перечнем общих процессов, утвержденным решением Коллегии ЕЭК от 14 апреля 2015 г. № 29. | - | В течение 12 месяцев с даты вступления в силу решения ЕЭК об утверждении технологических документов для общего процесса №55 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | В Российской Федерации введен в действие общий процесс ЕАЭС № 55 | (ПК)
2.2. | Созданы базовые "сквозные" сервисы и платформы для формирования цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС. | 2018-10-01 | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Созданы базовые "сквозные" сервисы и платформы для формирования цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС. | (ПК)
2.3. | Гармонизирована нормативная правовая база ЕАЭС и государств-членов Союза, завершено формирование цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС. | 2018-10-01 | 2021-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Гармонизирована нормативная правовая база ЕАЭС и государств-членов Союза, завершено формирование цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС. | (ПК)
2.4. | Обеспечена "сквозная" прослеживаемость товаров, услуг и взаимное обращение цифровых профилей и активов на пространстве ЕАЭС. | 2018-10-01 | 2024-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Обеспечена "сквозная" прослеживаемость товаров, услуг и взаимное обращение цифровых профилей и активов на пространстве ЕАЭС. | (ПК)
3. | Создание системы поддержки реализации инициатив и проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС | 2018-10-01 | 2020-12-30 | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Создана и функционирует система поддержки реализации инициатив и проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС | (ПС)
3.1. | Создание механизма отбора и поддержки проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС | 2018-10-01 | 2019-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Создан механизм отбора и поддержки проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС | (ПК)
3.2. | Произведен отбор и реализована подержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве ЕАЭС | 2018-10-01 | 30.02.2020 (далее - ежегодно) | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, ЕКЦ | Произведен отбор и реализована подержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве ЕАЭС | (ПК)

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Всего по проекту "Цифровое государственное управление"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV |  | 621149.523 | 0 | 60310.373 | 0 | 0 | 83879.633 | 0 | 0 | 117257.3 | 0 | 124929.5 | 118894.57 | 115878.147
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 618399.523 | 0 | 60060.373 | 0 | 0 | 83379.633 | 0 | 0 | 116757.3 | 0 | 124429.5 | 118394.57 | 115378.147
1.1. | Обеспечено предоставление массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV |  | 9000 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9000 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500
1.2. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 10800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800
1.3. | Внедрена "реестровая модель" предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 5600 |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 1400
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5600 |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 1400
1.4. | Обеспечена типизация государственных и муниципальных улуг исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций (разработать технологические схемы предоставления массовых государственных услуг и сервисов)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 30 |  |  | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 |  | 30 |  |  | 20
1.5. | Обеспечено машиночитаемое описание процесса оказания массовых социально-значимых государственных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, баз необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций (разработать технологические схемы предоставления массовых государственных услуг и сервисов)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 550 |  | 550
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 550 |  | 550
1.6. | Обеспечена цифровизация государственных (муниципальных) услуг и сервисов посредвом вовлечения коммерческих организаций
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Оптимизирована деятельность МФЦ, в том числе посредством перехода к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и организациями
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Государственные (муниципальные) услуги и сервисы предоставляются на единой цифровой платформе через МФЦ и иные организации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 11400 |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  | 2100 | 4000 | 3000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 11400 |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  | 2100 | 4000 | 3000
1.9. | Обеспечена возможность омниканального предоставления цифровых государственных (муниципальных) услуг и сервисов государственными (муниципальными) органами и организациями, в том числе при помощи удаленной биометрической идентификации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3600 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3600 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200
1.10. | "Госкурьер" для доставки заявителям результатов предоставления государственных услуг
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11. | Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1800 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1800 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 300
1.12. | Обеспечена возможность контроля цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 100
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 100
1.13. | Информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500
1.14. | Количество видов государственного и муниципального контроля (надзора) сокращено в 2 раза, определен перечень социально значимых видов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.15. | Создана и функционирует система постоянного пересмотра и актуализации требований нормативных правовых актов в области контроля и надзора на основе единого реестра требований, администрируемого государственным органом, не зависимым от органов контроля и надзора
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 530 |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 95 | 85 | 85
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 530 |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 95 | 85 | 85
1.16.* | Создана комфортная среда ведения предпринимательской деятельности за счет регулирования административной и налоговой нагрузки в зависимости от "индекса добросовестности ведения деятельности", динамически определяемого органами контроля (надзора) на основании анализа объективных данных о деятельности субъекта и вызываемых им рисках охраняемым законом ценностям (жизни и здоровью граждан)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.17. | Органы контроля (надзора) осуществляют деятельность в рамках риск-ориентированного подхода, основанного на объективных данных о деятельности проверяемых лиц и относящихся к ним объектов, собираемых преимущественно дистанционно, и доступных инспектору-аналитику в режиме одного окна ("цифровой инспектор")
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 28822 |  | 4182 |  |  | 5310 |  |  | 5201 |  | 4711 | 4715 | 4703
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 28822 |  | 4182 |  |  | 5310 |  |  | 5201 |  | 4711 | 4715 | 4703
1.18. | Создана и функционирует государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2750 |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
| внебюджетные источники |  |  | 2750 |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500
ВСЕГО финансирование по мероприятию
1.19.** | Создана и функционирует независимая от органов контроля (надзора) система фиксации фактов и событий в контрольной и надзорной деятельности, в том числе учет данных об ущербе охраняемым законом ценностям, для целей реализации риск-ориентированного подхода Развитие технологического обеспечения деятельности инспекторского состава.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.20.*** | Эффективность деятельности органов контроля (надзора), их сотрудников и подразделений оценивается на основании первичных данных о зафиксированном ущербе охраняемым законом ценностям и первичных данных о деятельности системы независимой фиксации фактов и событий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.21.*** | Система оценки и мотивации кадрового состава органов контроля (надзора) основана на данных оценки эффективности деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.22. | Создание и обеспечение функционирования центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1150 |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1150 |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200
1.23. | Обеспечен ведомственный (СЭД) и межведомственный (МЭДО) электронный документооборот с применением электронной подписи
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 7200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 7200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200
1.24. | Обеспечены условия для автоматизированной поддержки принятия решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 22500 |  | 1500 |  |  | 3000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 3000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 22500 |  | 1500 |  |  | 3000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 3000
1.25. | Обеспечен с использованием современных технологий цифровой характер нормотворческого процесса
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4800 |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 800 | 800
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4800 |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 800 | 800
1.26. | Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации государственного и муниципального управления в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300
1.27. | Массовая подготовка сотрудников органов власти и органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиям
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 10100 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10100 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500
1.28. | Обеспечение доступа к инфраструктуре цифрового государства с использованием отечественной мобильной ОС
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV |  | 224567.54 |  | 9970.54 |  |  | 23721.8 |  |  | 47718.8 |  | 47718.8 | 47718.8 | 47718.8
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 224567.54 |  | 9970.54 |  |  | 23721.8 |  |  | 47718.8 |  | 47718.8 | 47718.8 | 47718.8
1.29. | Оснащение органов государственной власти типовым автоматизированным рабочим местом госслужащего
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 19632 |  | 13752 |  |  | 3488 |  |  | 1687 |  | 705 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 19632 |  | 13752 |  |  | 3488 |  |  | 1687 |  | 705 | 0 | 0
1.30. | Создание Центра хранения электронных документов с соответствующей инфраструктурой (организация, обеспечивающая постоянное хранение электронных документов государственных органов и организаций) (ЦХЭД)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4258.5 |  | 820.5 |  |  | 820.5 |  |  | 820.5 |  | 599 | 599 | 599
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4258.5 |  | 820.5 |  |  | 820.5 |  |  | 820.5 |  | 599 | 599 | 599
1.31.-1.36 | Повышение эффективности внутренней организации деятельности органов государственной власти и механизмов межведомственного взаимодействия
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV |  | 9510 |  | 2100 |  |  | 3050 |  |  | 1940 |  | 910 | 755 | 755
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9510 |  | 2100 |  |  | 3050 |  |  | 1940 |  | 910 | 755 | 755
1.37. | Создание цифровой экосистемы в области правовой информатизации Российской Федерации, в которой правовые нормативные акты органов власти Российской Федерации в цифровом виде являются основополагающим в различных сферах жизнедеятельности общества, граждан и организаций, обеспечивающей эффективное взаимодействия (включая международное) юридических и физических лиц с государством на различных уровнях власти
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1078 |  | 150 |  |  | 210 |  |  | 256 |  | 196 | 153 | 113
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1078 |  | 150 |  |  | 210 |  |  | 256 |  | 196 | 153 | 113
1.38. | Обеспечена работа платформы идентификации и пространства доверия, включая биометрическую идентификацию и облачную КЭП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2800 |  | 550 |  |  | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 450 | 450
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2800 |  | 550 |  |  | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 450 | 450
1.39. | Внедрены сквозные идентификаторы гражданина и юридического лица, в привязке к ведомственным идентификаторам, и обеспечена возможность направлять юридически значимую информацию о заявителе с его согласия третьим лицам
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1950 |  | 450 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1950 |  | 450 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300
1.40. | Созданы цифровые профили гражданина и юридического лица
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1950 |  | 450 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1950 |  | 450 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300
1.41. | Создана платформа обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1700 |  | 360 |  |  | 260 |  |  | 260 |  | 340 | 240 | 240
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1700 |  | 360 |  |  | 260 |  |  | 260 |  | 340 | 240 | 240
1.42. | Сформирована национальная система управления данными
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 42000 |  | 2000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 10000 | 10000 | 10000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 42000 |  | 2000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 10000 | 10000 | 10000
1.43. | Создано единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 784.817 |  | 67 |  |  | 82 |  |  | 137 |  | 150.7 | 165.77 | 182.347
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 784.817 |  | 67 |  |  | 82 |  |  | 137 |  | 150.7 | 165.77 | 182.347
1.44. | Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1600 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 500 | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1600 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 500 | 500 | 500
1.45. | Единая платформа предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 800 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 | 200 | 200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 800 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 | 200 | 200
1.46. | Эксплуатация цифровых платформ электронного правительства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 11000 |  | 1000 |  |  | 1500 |  |  | 1700 |  | 2000 | 2300 | 2500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 11000 |  | 1000 |  |  | 1500 |  |  | 1700 |  | 2000 | 2300 | 2500
1.47. | Государственная платформа проектной деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2200 |  | 600 |  |  | 250 |  |  | 300 |  | 350 | 350 | 350
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2200 |  | 600 |  |  | 250 |  |  | 300 |  | 350 | 350 | 350
1.48. | Создание механизма для коммерциализации инфраструктуры электронного правительства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.49. | Создание единой экосистемы сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 600 |  | 350 |  |  | 210 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 600 |  | 350 |  |  | 210 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10
1.50. | Возможность получения цифрового водительского удостоверения без физического носителя в проактивном режиме без необходимости предоставления документов и информации, содержащихся в иных базах данных
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1600 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 500 | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1600 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 500 | 500 | 500
1.51. | Возможность заключения цифрового трудового договора, ведения цифровой трудовой книжки и иных документов в рамках трудовых отношений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 953 |  | 75 |  |  | 178 |  |  | 100 |  | 200 | 200 | 200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 953 |  | 75 |  |  | 178 |  |  | 100 |  | 200 | 200 | 200
1.52. | Возможность использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе единой цифровой платформы (цифровая служба занятости)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1343.666 |  | 232.333 |  |  | 225.333 |  |  | 211 |  | 225 | 225 | 225
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1343.666 |  | 232.333 |  |  | 225.333 |  |  | 211 |  | 225 | 225 | 225
1.53. | Обеспечение выдачи удостоверения личности гражданина нового образца, содержащего биометрические данные и квалифицированную электронную подпись
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 114373 |  | 4909 |  |  | 17438 |  |  | 21082 |  | 26769 | 22028 | 22147
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 114373 |  | 4909 |  |  | 17438 |  |  | 21082 |  | 26769 | 22028 | 22147
1.54. | Цифровая регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытие банковского счета, получение иных сервисов и мер поддержки для начала и ведения предпринимательской деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.55. | Создание единого окна подачи всей отчетности, связанной с ведением предпринимательской деятельности, в государственные органы и иные организации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3400 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 200 | 200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3400 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 200 | 200
1.56. | Цифровая виза для въезда в Российскую Федерацию, электронное разрешение на въезд в Российскую Федерацию, электронное разрешение на работу для иностранных граждан
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 900 |  | 0 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 900 |  | 0 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300
1.57. | Обеспечение возможности оплаты задолженности на границе и онлайн снятие ограничения на выезд
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1472 |  | 736 |  |  | 736 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1472 |  | 736 |  |  | 736 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.58. | Цифровая регистрация по месту жительства и месту пребывания
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 100 | 100 | 100
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 100 | 100 | 100
1.59-1.65. | Обеспечена цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 37955 |  | 5871 |  |  | 5720 |  |  | 8814 |  | 5850 | 5850 | 5850
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 37955 |  | 5871 |  |  | 5720 |  |  | 8814 |  | 5850 | 5850 | 5850
2.1. | Сформирован единый контактный центр Российской Федерации (далее - ЕКЦ) по взаимодействию с ЕЭК и государствами - членами Союза по вопросам цифровой повестки на базе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200
2.2. | Разработана и внедрена система безбумажного документооборота между Российской Стороной и ЕЭК
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1700 |  | 700 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1700 |  | 700 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200
2.3. | Развитие национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 340 |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 340 |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50
2.4. | Реализация ведомствами 78 общих процессов ЕАЭС с использованием инфраструктуры интегрированной информационной системы ЕАЭС (40М на ведомственную информатизацию на один процесс)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3800 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 500 |  | 300 | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3800 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 500 |  | 300 | 300 | 300
Сноски
* | финансирование в рамках мероприятие по п.1.1.
** | финансирование в рамках мероприятие по п.1.17.
*** | финансирование в рамках мероприятие по п.1.51.