## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Создание цифровой доступной экосистемы образования, обеспечивающей гражданам условия для непрерывного обучения, формирования персональной траектории обучения, подготовки высококвалифицированных кадров, возможности адаптации в условиях цифровой экономики | (Совет, президиум Совета)
1.1. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой профиль компетенций и персональная траектория обучения с использованием цифровой платформы "Цифровое образование России" и, в том числе персональных устройств доступа, (%) |  |  |  | 0 | 7 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90
1.2. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям целевой модели "Цифровое образование" и осуществляющих образовательную деятельность в рамках цифровой экосистемы образования, (%) |  |  |  | 0 | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 100
1.3. | Доля образовательных организаций, формирующих ведомственную и статистическую отчетность исключительно в электронной форме, (%) |  |  |  | 0 | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 100
1.4. | Сокращение числа "рутинных операций", осуществляемых педагогическими работниками вручную, (%) |  |  |  | 0 | 98 | 85 | 60 | 50 | 30 | 10
1.5. | Доля педагогических работников, подтвердивших наличие компетенций цифровой экономики и возможности осуществлять образовательную деятельность в цифровой среде (наличие аттестата о повышении квалицикации, в том числе в цифровой форме), (%) |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 40 | 60 | 85 | 100
1.6. | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет, освоивших образовательные модули по повышению уровня цифровой грамотности и формированию IT-компетенций, (%) |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект "Цифровое образование России"
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта "Цифровое образование России"
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Преобразование отрасли "Образование" посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1.1. | Сформирована безопасная современная цифровая образовательная среда, включающая методологические и технологические стандарты, обеспечивающая в условиях цифровой экономики высокое качество и равную доступность всех видов и уровней образования по принципу "одного окна" | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России
1.2. | Создана адаптивная цифровая платформа управления отраслью образования, обеспечивающая документооборот и сбор ведомственной и статистической отчетности исключительно в электронном виде, сокращение "рутинных" операций, выполняемых вручную (интеграция с электронными дневниками, журналами, СКУД, облачная бухгалтерия), мониторинг отрасли образования и систему поддержки принятия решений | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России
1.3. | Созданы условия для непрерывного обучения граждан в условиях цифровой экономики, начиная с уровня дошкольного образования | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России
1.4. | Система общего образования в условиях цифровой экономики обеспечивает всестороннее развитие граждан путем использования инструментов цифровой среды | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России
1.5. | Сформирована цифровая платформа, пакет технологических и методологических решений, позволяющие осуществлять выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, включая использование технологий машинного обучения и больших данных и работающих в условиях цифровой экономики. | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Образовательный фонд "Талант и успех" (Сириус)
1.6. | Преподаватели осуществляют преподавательскую деятельность, обладая необходимыми компетенциями, в цифровой образовательной среде и с помощью цифровых инструментов, в условиях цифровой экономики | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России, Минкомсвязь России
1.7. | В программы образовательных центров и образовательных организаций внедрены образовательные модули по повышению цифровой грамотности молодежи в возрасте 14-25 лет | 2018-2024 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровое образование России"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1 | Сформирована безопасная современная цифровая образовательная среда, включающая методологические и технологические стандарты, обеспечивающая в условиях цифровой экономики высокое качество и равную доступность всех видов и уровней образования по принципу "одного окна" | 2018-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (ПС)
1.1.1. | Разработка целевой модели "Цифровое образование России", обеспечивающей создание современной безопасной цифровой образовательной среды для всех уровней образования | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.1.2. | Проведение аудита информационных систем и сервисов, используемых образовательными организациями всех уровней образования, федеральными и региональными органами исполнительной власти, включая информационные системы и сервисы, созданные в рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Росссийской Федерации", на предмет переиспользования и интеграции в целях создания безопасной современной цифровой образовательной среды | 2018-09-01 | 2018-11-15 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.1.3. | Формирование и утверждение перечня информационных систем, платформ и сервисов, используемых образовательными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной власти, информационное взаимодействие с которыми должно быть обеспечено в рамках безопасной современной цифровой образовательной среды, включая информационно-телекоммуникационную структуру электронного правительства | 2018-11-15 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.1.4. | Проведение экспертизы справочников, классификаторов и кодировки, применяемых в образовательных организаций, необходимых для цифровизации образования и гармонизации с международными справочниками | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.1.5. | Формирование единой нормативно-справочной информации, единых регламентов, классификаторов, стандартов и кодировки в рамках безопасной современной цифровой образовательной среды | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.1.6. | Формирование пакета технологических стандартов с учетом целевой модели "Цифровое образование России" и мероприятий "Цифровой школы", включая создание и использование единой сети передачи данных, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
1.1. | Утверждены методические и технологические документы, необходимые для создания безопасной современной цифровой образовательной среды | 2018-09-01 | 2019-02-01 |  |  | (ПК)
1.2.1. | Разработка и утверждение технического задания на создание цифровой платформы "Цифровое образование России" в соответствии с утвержденным пакетом технологических стандартов | 2018-12-01 | 2019-03-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.2.2. | Создание цифровой платформы "Цифровое образование России" | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.2.3. | Интеграция цифровых платформ, информационных систем и сервисов в соответствии с утвержденным перечнем в цифровую платформу "Цифровое образование России", включая интеграции с ФГИС "Цифровая школа" | 2019-03-01 | 2019-09-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.2.4. | Апробация цифровой платформы "Цифровое образование России" не менее чем в 10 образовательных организациях каждого уровня образования | 2019-09-01 | 2020-08-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.2.5. | Введение в эксплуатацию цифровой платформы "Цифровое образование России" | 2020-08-01 | 2020-09-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.2.6. | Подключение образовательных организаций к цифровой платформе "Цифровое образование России" | 2020-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
1.2.7. | Развитие и эксплуатация цифровой платформы "Цифровое образование России" | 2020-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России
1.2. | Образовательные организации всех уровней образования осуществляют свою деятельность с использование цифровой платформы "Цифровое образование России" | 2020-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
1.3.1. | Формирование проектного офиса федерального проекта "Цифровое образование России", осуществляющего координацию мероприятий при внедрении цифровых инструментов по всем уровням образования в рамках безопасной цифровой образовательной среды, разработка положения о проектном офисе и всех необходимых организационных документов | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России
1.3. | Сформирован проектный офис федерального проекта "Цифровое образование России", осуществляющий координацию мероприятий при внедрении цифровых инструментов по всем уровням образования в рамках безопасной цифровой образовательной среды, разработано положение о проектном офисе и все необходимые организационные документы | 2018-09-01 | 2018-12-01
2. | Создана адаптивная цифровая платформа управления отраслью образования, обеспечивающая документооборот и сбор ведомственной и статистической отчетности исключительно в электронном виде, сокращение "рутинных" операций, выполняемых вручную (интеграция с электронными дневниками, журналами, СКУД, облачная бухгалтерия), мониторинг отрасли образования и систему поддержки принятия решений | 2018-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (ПС)
2.1.1. | Определение набора данных для всех уровней образования, необходимых для мониторинга отрасли образования и принятия управленческих решений | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.1.2. | Определение источников первичных данных для всех уровней образования, необходимых для мониторинга отрасли образования и принятия управленческих решений | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.1.3. | Определение перечня "рутинных" операций педагогического и управленческого состава образовательных организаций, подлежащих полной или частичной автоматизации | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.1.4. | Формирование нормативной базы, обеспечивающей электронный документооборот, а также сбор ведомственной и статистической отчетности исключительно в электронной форме | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.1. | Сформированы в рамках технического задания на создание цифровой платформы "Цифровое образование России" технические требования к созданию адаптивной цифровой платформы управления отраслью образования, обеспечивающей сокращение "рутинных" операций, электронный документооборот, сбор ведомственной и статистической отчетности, мониторинг отрасли образования, реализацию системы поддержки принятия решений, интеграцию с электронными дневниками и журналами, электронными медицинскими картами, СКУД и системы бухгалтерского учета на основе применения облачных технологий | 2018-12-01 | 2019-03-01 |  |  | (ПК)
2.2.1. | Создание в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" адаптивной цифровой платформы управления отраслью образования | 2019-03-01 | 2019-09-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.2.2. | Апробация в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" адаптивной цифровой платформы управления отраслью образования с использованием автоматического наполнения данными не менее чем из 3 образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации | 2019-09-01 | 2020-08-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.2.3. | Подключение образовательных организаций в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" к адаптивной цифровой платформе управления отраслью образования | 2020-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
2.2. | В рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сбор ведомственной и статистической отчетности, документооборот между образовательными организациями осуществляется исключительно в электронной форме, автоматизированы все возможные "рутинные" операции, выполняемые преподавательским и управленческим составом образовательных организаций | 2020-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
3. | Созданы условия для непрерывного обучения граждан в условиях цифровой экономики, начиная с уровня дошкольного образования | 2018-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России |  | (ПС)
3.1.1. | Определение набора данных, необходимых для формирования цифрового профиля компетенций для всех уровней образования с учетом требований цифровой экономики | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.1.2. | Определение источников первичных данных для формирования цифрового профиля компетенций для всех уровней образования | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.1.3. | Определения перечня автоматизируемых функций по наполнению цифрового профиля компетенций | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.1. | Разработаны технические требования к сервису "цифровой профиль компетенций" в рамках технического задания на создание цифровой платформы "Цифровое образование России" | 2018-11-01 | 2019-03-01 |  |  | (ПК)
3.2.1. | Разработка и использование в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса "цифровой профиль компетенций" | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.2.2. | Интеграция сервиса "цифровой профиль компетенций"в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" с внешними информационными системами и сервисами работодателей, что обеспечит возможность информационного взаимодействия на предмет просмотра информации по обучающимся/образовательным организациям/работодателям и направлять рекомендации/предложения по продолжению обучения в определенной образовательной организации, прохождению практики, устройству на работу, повышению квалификации, участии в конференциях и других мероприятиях | 2019-07-01 | 2024-12-31 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.2.3. | Формирование методических рекомендаций для пользователей сервиса "цифровой профиль компетенции" | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.2. | Обеспечен первичный учет фактов образовательной деятельности и формирование цифрового профиля компетенций для всех уровней образования в целях непрерывного обучения и трудоустройства | 2019-07-01 | 2021-12-31 |  |  | (ПК)
3.3.1. | Определены требования к формированию и использованию персональных траекторий обучения (с учетом мероприятий по формированию методологической и нормативной основы в рамках национального проекта "Образование") | 2018-11-01 | 2019-03-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.3.2. | Разработка в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса формирования персональной траектории обучения с использованием технологий машинного обучения и больших данных | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.3.3. | Формирование методических рекомендаций для пользователей сервиса формирования персональной траектории обучения | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.3. | Для обучающихся и педагогических работников созданы условия по формированию персональной траектории обучения, корректировке образовательной программы с учетом способностей, интересов и особенностей здоровья обучающегося | 2019-07-01 | 2021-12-31 |  |  | (РНП)
3.4.1. | Сформированы технические требования для сервиса просмотра на ЕПГУ профиля компетенций и персональных траекторий обучения | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.4.2. | Доработан ЕПГУ в части сервиса просмотра профиля компетенций и персональных траекторий обучения | 2020-03-01 | 2020-07-01 | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
3.4. | На ЕПГУ реализованы сервисы просмотра цифрового профиля компетенций и персональных траекторий обучения | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  |  | (ПК)
4. | Система общего образования в условиях цифровой экономики обеспечивает всестороннее развитие граждан путем использования инструментов цифровой среды |  |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (ПС)
4.1.1. | Разработка Концепции актуализации содержания и технологий общего образования в условиях его трансформации в единую экосистему интегративной цифровой среды сетевого взаимодействия на основе обмена данными всех участников образовательных отношений между собой: разнообразным адаптивным и вариативным образовательным контентом, инновационными образовательными продуктами и технологиями, обеспечивающей безопасность, реализацию требований ФГОС, формирование навыков ХХI века, ценностей российского многонационального гражданского общества, личностную, социальную и профессиональную самореализацию человека в условиях сетевого общества | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.1.2. | Анализ нормативных правовых актов отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональных стандартов, на предмет внесения изменений в целях приведения содержания общего образования в соответствие с условиями цифровой экономики и возможности реализации образовательного процесса в цифровой среде | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.1.3. | Апробация подготовленных предложений по результатам анализа нормативных правовых актов отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональных стандартов, не менее чем в 3 образовательных организациях в каждом субъекте Российской Федерации | 2019-09-01 | 2020-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.1.4. | По итогам апробации внесение изменений в нормативные правовые акта отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональные стандарты, в целях приведения содержания общего образования в соответствие с условиями цифровой экономики и возможности реализации образовательного процесса в цифровой среде | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.1. | В образовательных организациях применяются нормативные правовые акты отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональные стандарты, соответствующие требованиям цифровой среды и обеспечивающие возможность реализации образовательного процесса в условиях цифровой экономики | 2021-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
4.2.1. | Проведение научно-технической экспертизы и анализа лучших практик и решений, существующих на рынке ИТ в сфере образования, в целях разработки пакета открытых технических и технологических стандартов "Цифровой школы" | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.2.2. | Разработка пакета открытых технических и технологических стандартов «Цифровой школы», включая регламенты информационного взаимодействия и форматы обмена данными, технические требования к федеральной государственной информационной системе (цифровой платформе, информационному ресурсу, обеспечению кибербезопасности), устройству персонального доступа | 2018-09-01 | 408739 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.2.3. | Проведение экспертизы и анализа инфраструктуры общеобразовательных организаций на предмет возможности реализации образовательного процесса в условиях цифровой среды (в целях применения в рамках национального проекта "Образование") | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.2.4. | Разработка типового проекта цифровой модели "Цифровая школа", включающего в себя все необходимые инфраструктурные составляющие для возможности реализации образовательного процесса в цифровой среде (в целях применения в рамках национального проекта "Образование") | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.2. | Утвержден пакет технических и технологических документов в целях создания в общеобразовательных организациях условий для реализации образовательного процесса в цифровой среде | 2018-09-01 | 2019-02-01 |  |  | (ПК)
4.3.1. | Разработка технического задания на создание цифровой платформы "Цифровая школа" на основании утвержденного пакета технических и технологических стандартов, обеспечивающей дистрибуцию образовательного контента, а также инфраструктурные сервисы единого входа, проторинга, подтверждения освоения образовательных курсов, формирование персонального профиля компетенций, мониторинга и управления образовательным процессом, включая интеграцию с сервисами электронного документооборота, электронными дневниками, электронными медицинскими картами, личными кабинетами обучающегося, родителя, преподавателя | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3.2. | Создание цифровой платформы "Цифровая школа" | 2019-02-01 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3.3. | Разработка и утверждение перечня цифровых платформ, сервисов и информационных систем, соответствующих требованиям утвержденного пакета технических и технологических стандартов и необходимых для реализации образовательного процесса в цифровой среде | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3.4. | Интеграция существующих платформ, сервисов, информационных систем, соответствующих требованиям утвержденного пакета технических и технологических стандартов и необходимых для реализации образовательного процесса в цифровой среде, в цифровую платформу "Цифровая школа" | 2019-03-01 | 2020-09-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3.5. | Апробация цифровой платформы "Цифровая школа"и персональных устройств доступа не менее чем в 3 общеобразовательных организациях в каждом субъекте Российской Федерации | 2019-09-01 | 2020-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3.6. | Ввод в промышленную эксплуатацию цифровой платформы "Цифровая школа", получение статуса федеральной государственной информационной системы | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3.7. | Развитие и эксплуатация ФГИС "Цифровая школа" | 2020-09-01 | 2024-12-31
4.3.8. | Тиражирование ФГИС "Цифровая школа" и персональных устройств доступа на все общеобразовательные организации Российской Федерации | 2020-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.3. | Общеобразовательные организации подключены к ФГИС "Цифровая школа" и оснащены персональными устройствами доступа (обучающиеся, педагогический состав) как инструментами формирования персональных траекторий обучения и персонального профиля кометенций | 2020-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
4.4.1. | Создание в рамках ФГИС "Цифровая школа" цифровой платформы и (или) сервиса, обеспечивающих размещение и дистрибуцию образовательного контента | 2019-02-01 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.4.2. | Разработка и утверждение требований к созданию и использованию интерактивного контента | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.4.3. | Разработка методического обеспечения, цифрового контента, программного обеспечения и требований к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью | 2018-09-01 | 2019-09-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.4.4. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, описывающего требования к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, используемым в образовательной деятельности, порядок их отбора, экспертизы (сертификации), внесения изменений в перечень электронных образовательных ресурсов и сервисов, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступный в федеральной государственной информационной системе «Цифровая школа» | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.4.5. | Формирование в рамках ФГИС "Цифровая школа" библиотеки электронных ресурсов и интерактивного контента | 2019-02-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
4.6. | Обучающиеся и преподаватели обеспечены доступом к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, библиотеке электронных ресурсов и интерактивного контента | 2019-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
5. | Сформирована цифровая платформа, пакет технологических и методологических решений, позволяющие осуществлять выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, включая использование технологий машинного обучения и больших данных и работающих в условиях цифровой экономики. | 2018-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (ПС)
5.1.1. | Определен перечень образовательных организаций, центров и фондов и иных организаций, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Министерство просвещения России |  | (РНП)
5.1.2. | С участием образовательных организаций, центров и фондов, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, разработаны критерии для выявления способностей, талантов у детей и молодежи, а также условия и форматы информационного взаимодействия | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России |  | (РНП)
5.1.3. | Разработка в рамках технического задания на создание цифровой платформы "Цифровое образование России" открытых технических требований к сервису автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию, а также к информационному порталу и системе уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
5.1.4. | Создание в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию | 2019-02-01 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Образовательный фонд "Талант и успех" (Сириус) |  | (РНП)
5.1.5. | Создание в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" информационного портала и системы уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям | 2019-02-01 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
5.1.6. | Проведение интеграции в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию с информационными системами образовательных организаций, центров и фондов и иных организаций, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью в соответствии с утвержденным перечнем | 2019-07-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
5.1.7. | Проведена апробация в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию, а также информационного портала и системы уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям, с участием не менее трех образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации и не менее трех образовательных организаций, центров, фондов и иных организаций, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью в соответствии с утвержденным перечнем | 2019-09-01 | 2020-07-01 | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
5.1. | Все образовательные организации в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" к сервису автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию, информационному порталу и системе уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям | 2019-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
6. | Преподаватели осуществляют преподавательскую деятельность, обладая необходимыми компетенциями, в цифровой образовательной среде и с помощью цифровых инструментов, в условиях цифровой экономики | 2018-09-01 | 2024-12-31 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России, Минкомсвязь России |  | (ПС)
6.1.1. | Определение перечня ключевых компетенций педагогического работника для каждого уровня образования, необходимых для осуществления образовательной деятельности в цифровой среде с учетом требований цифровой экономики (в соответствии с разработанной базовой моделью компетенций цифровой экономики в рамках федерального проекта "Кадры и образование") | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России |  | (РНП)
6.1.2. | Разработка программ ускоренного повышения квалификации в части компетенций цифровой экономики и осуществления образовательной деятельности в цифровой среде для педагогических работников каждого уровня образования, участвующих в апробации мероприятий федерального проекта "Цифровое образование России", в том числе создание онлайн-курсов и цифрового контента для возможности прохождения повышения квалификации с использованием дистанционных технологий | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России |  | (РНП)
6.1.3. | Разработка в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса прокторинга в целях прохождения аттестационных мероприятий в цифровой форме | 2019-02-01 | 2019-05-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
6.1.4. | Повышение квалификации, в том числе с использованием технологий дистанционного обучения, в части компетенций цифровой экономики и осуществления образовательной деятельности в цифровой среде для педагогических работников каждого уровня образования, участвующих в апробации мероприятий федерального проекта "Цифровое образование России" | 2019-05-01 | 2019-09-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России |  | (РНП)
6.1. | Педагогические работники, участвующие в апробации мероприятий федерального проекта "Цифровое образование России", подтвердили наличие компетенций цифровой экономики и компетенций в осуществлении образовательной деятельности в цифровой среде (получение аттестатов о повышении квалификации, в том чсиле в цифровой форме) | 2019-05-01 | 2019-09-01 |  |  | (ПК)
6.2.1. | Создание системы повышения квалификации педагогических работников по компетенциям цифровой экономики и реализации образовательной деятельности в цифровой среде с учетом результатов апробации и созданных инструментов цифровой аттестации, сервиса прокторинга (мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Кадры и образование" и национального проекта "Образование") | 2019-09-01 | 2020-02-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России |  | (РНП)
6.2. | Педагогические работники, участвующие в тиражировании и масштабировании мероприятий федерального проекта "Цифровое образование России", подтвердили наличие компетенций цифровой экономики и компетенций в осуществлении образовательной деятельности в цифровой среде (получение аттестатов о повышении квалификации, в том чсиле в цифровой форме) | 2019-09-01 | 2024-12-31 |  |  | (ПК)
7. | В программы образовательных центров и образовательных организаций внедрены образовательные модули по повышению цифровой грамотности молодежи в возрасте 14-25 лет | 2018-11-01 | 2024-12-01 | Министерство прсвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России |  | (ПС)
7.1.1. | Разработка образовательной модели повышения цифровой грамотности для молодежи в возрасте 14 - 25 лет | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Министерство прсвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.1.2. | Разработка пула образовательных модулей повышения цифровой грамотности и формирования IT-компетенций на основе модели | 2019-01-01 | 2019-04-01 | Министерство прсвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.1.3. | Создан и функционирует экспертно-методический центр по внедрению и сопровождению реализации модели цифровой грамотности | 2019-04-01 | 2019-06-20 | Министерство прсвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.1. | Утверждены концепция и регламент внедрения образовательных модулей в программы учреждений детского дополнительного образования | 2018-11-01 | 2019-06-20 | Министерство прсвещения России, Минобрнауки России |  | (ПК)
7.2.1. | Утверждение площадок для апробации и реализация адаптации образовательных модулей под регламенты проведения дополнительного образования детей и взрослых | 2019-06-20 | 2019-07-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.2.2. | Подбор организаций-исполнителей из числа ведущих российских IT-компаний и проведение апробации внедрения образовательных модулей | 2019-06-20 | 2019-09-20 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
7.2.3. | Проведена апробация внедрения образовательных модулей в программы дополнительного образования на базе пилотной образовательной организации | 2019-06-20 | 2019-09-30 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.2.4. | Утверждение площадок для внедрения образовательных модулей и их адаптация под регламенты проведения конкретных программ дополнительного образования | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.2.5. | Подбор организаций-исполнителей из числа ведущих российских IT-компаний и внедрение образовательных модулей в рамках мультипликации проекта | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
7.2.6. | Проект внедрения образовательных модулей цифровой грамотности мультиплицирован не менее, чем в четырех образовательных центрах и образовательных организацих. | 2020-01-01 | 2022-12-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.2.7. | Разработан регламент сопровождения образовательных траекторий обучающихся, прошедших обуения по модулям цифровой грамотности в образовательных организациях высшего образования. Сопровождение образовательных траекторий совместно с IT компаниями реализуется не менее чем в 30 образовательных организациях высшего образования. | 2020-01-01 | 2023-11-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.2. | Создана и реализуется система развития цифровой грамотности молодежи в возрасте 14-25 лет | 2019-01-01 | 2024-12-01 |  |  | (ПК)
7.3.1. | Разработка и введение в опытную эксплуатацию информационной системы (портала) сопровождения образовательных и карьерных траекторий молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет и встроена в федеральную информационную инфраструктуру | 2019-01-01 | 2019-07-30 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (РНП)
7.3.2. | Пробная интеграция информационных решений портала и образовательных результатов пользователей, полученых в ходе очных мероприятий по повышению цифровой грамотности | 2019-06-20 | 2019-09-30 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
7.3.3. | Интеграция данных информасионной системы (портала) с базой ФГИС "Цифровое образование России" в соответствии с установленными формами и регламентами | 2019-06-20 | 2019-09-30 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России |  | (РНП)
7.3. | Создана и постоянно обновляется информационная система (портал) сопровождения образовательных и карьерных траекторий молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет и встроена в федеральную информационную инфраструктуру | 2019-01-01 | 2022-11-01 | Министерство просвещения России, Минобрнауки России |  | (ПК)

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2018 |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Цифровое образование России
1.1. | 1.1.1. Разработка целевой модели "Цифровое образование России", обеспечивающей создание современной безопасной цифровой образовательной среды для всех уровней образования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.1.2. Проведение аудита информационных систем и сервисов, используемых образовательными организациями всех уровней образования, федеральными и региональными органами исполнительной власти, включая информационные системы и сервисы, созданные в рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Росссийской Федерации", на предмет переиспользования и интеграции в целях создания безопасной современной цифровой образовательной среды
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.1.3. Формирование и утверждение перечня информационных систем, платформ и сервисов, используемых образовательными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной власти, информационное взаимодействие с которыми должно быть обеспечено в рамках безопасной современной цифровой образовательной среды, включая информационно-телекоммуникационную структуру электронного правительства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.1.4. Проведение экспертизы справочников, классификаторов и кодировки, применяемых в образовательных организаций, необходимых для цифровизации образования и гармонизации с международными справочниками
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.1.5. Формирование единой нормативно-справочной информации, единых регламентов, классификаторов, стандартов и кодировки в рамках безопасной современной цифровой образовательной среды
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1.1.6. Формирование пакета технологических стандартов с учетом целевой модели "Цифровое образование России" и мероприятий "Цифровой школы", включая создание и использование единой сети передачи данных, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.2.1. Разработка и утверждение технического задания на создание цифровой платформы "Цифровое образование России" в соответствии с утвержденным пакетом технологических стандартов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.2.2. Создание цифровой платформы "Цифровое образование России"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.2.3. Интеграция цифровых платформ, информационных систем и сервисов в соответствии с утвержденным перечнем в цифровую платформу "Цифровое образование России", включая интеграции с ФГИС "Цифровая школа"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.2.4. Апробация цифровой платформы "Цифровое образование России" не менее чем в 10 образовательных организациях каждого уровня образования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 1.2.5. Введение в эксплуатацию цифровой платформы "Цифровое образование России"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.2.6. Подключение образовательных организаций к цифровой платформе "Цифровое образование России"*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.2.7. Развитие и эксплуатация цифровой платформы "Цифровое образование России"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600
1.13. | 1.3.1. Формирование проектного офиса федерального проекта "Цифровое образование России", осуществляющего координацию мероприятий при внедрении цифровых инструментов по всем уровням образования в рамках безопасной цифровой образовательной среды, разработка положения о проектном офисе и всех необходимых организационных документов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 2.1.1. Определение набора данных для всех уровней образования, необходимых для мониторинга отрасли образования и принятия управленческих решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 45 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 45 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 2.1.2. Определение источников первичных данных для всех уровней образования, необходимых для мониторинга отрасли образования и принятия управленческих решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 2.1.3. Определение перечня "рутинных" операций педагогического и управленческого состава образовательных организаций, подлежащих полной или частичной автоматизации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 2.1.4. Формирование нормативной базы, обеспечивающей электронный документооборот, а также сбор ведомственной и статистической отчетности исключительно в электронной форме
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 2.2.1. Создание в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" адаптивной цифровой платформы управления отраслью образования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 2.2.2. Апробация в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" адаптивной цифровой платформы управления отраслью образования с использованием автоматического наполнения данными не менее чем из 3 образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | з | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 2.2.3. Подключение образовательных организаций в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" к адаптивной цифровой платформе управления отраслью образования*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 3.1.1. Определение набора данных, необходимых для формирования цифрового профиля компетенций для всех уровней образования с учетом требований цифровой экономики
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 3.1.2. Определение источников первичных данных для формирования цифрового профиля компетенций для всех уровней образования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | 3.1.3. Определения перечня автоматизируемых функций по наполнению цифрового профиля компетенций
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | 3.2.1. Разработка и использование в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса "цифровой профиль компетенций"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | 3.2.2. Интеграция сервиса "цифровой профиль компетенций"в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" с внешними информационными системами и сервисами работодателей, что обеспечит возможность информационного взаимодействия на предмет просмотра информации по обучающимся/образовательным организациям/работодателям и направлять рекомендации/предложения по продолжению обучения в определенной образовательной организации, прохождению практики, устройству на работу, повышению квалификации, участии в конференциях и других мероприятиях
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 50 | 50 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 50 | 50 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
1.26. | 3.2.3. Формирование методических рекомендаций для пользователей сервиса "цифровой профиль компетенции"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | 3.3.1. Определены требования к формированию и использованию персональных траекторий обучения (с учетом мероприятий по формированию методологической и нормативной основы в рамках национального проекта "Образование")
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | 3.3.2. Разработка в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса формирования персональной траектории обучения с использованием технологий машинного обучения и больших данных
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | 3.3.3. Формирование методических рекомендаций для пользователей сервиса формирования персональной траектории обучения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | 3.4.1. Сформированы технические требования для сервиса просмотра на ЕПГУ профиля компетенций и персональных траекторий обучения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | 3.4.2. Доработан ЕПГУ в части сервиса просмотра профиля компетенций и персональных траекторий обучения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минкомсвязь России, Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32. | 4.1.1. Разработка Концепции актуализации содержания и технологий общего образования в условиях его трансформации в единую экосистему интегративной цифровой среды сетевого взаимодействия на основе обмена данными всех участников образовательных отношений между собой: разнообразным адаптивным и вариативным образовательным контентом, инновационными образовательными продуктами и технологиями, обеспечивающей безопасность, реализацию требований ФГОС, формирование навыков ХХI века, ценностей российского многонационального гражданского общества, личностную, социальную и профессиональную самореализацию человека в условиях сетевого общества
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33. | 4.1.2. Анализ нормативных правовых актов отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональных стандартов, на предмет внесения изменений в целях приведения содержания общего образования в соответствие с условиями цифровой экономики и возможности реализации образовательного процесса в цифровой среде
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34. | 4.1.3. Апробация подготовленных предложений по результатам анализа нормативных правовых актов отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональных стандартов, не менее чем в 3 образовательных организациях в каждом субъекте Российской Федерации*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35. | 4.1.4. По итогам апробации внесение изменений в нормативные правовые акта отрасли образования, в том числе ФГОС и профессиональные стандарты, в целях приведения содержания общего образования в соответствие с условиями цифровой экономики и возможности реализации образовательного процесса в цифровой среде
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36. | 4.2.1. Проведение научно-технической экспертизы и анализа лучших практик и решений, существующих на рынке ИТ в сфере образования, в целях разработки пакета открытых технических и технологических стандартов "Цифровой школы"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37. | 4.2.2. Разработка пакета открытых технических и технологических стандартов «Цифровой школы», включая регламенты информационного взаимодействия и форматы обмена данными, технические требования к федеральной государственной информационной системе (цифровой платформе, информационному ресурсу, обеспечению кибербезопасности), устройству персонального доступа
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 55 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 55 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38. | 4.2.3. Проведение экспертизы и анализа инфраструктуры общеобразовательных организаций на предмет возможности реализации образовательного процесса в условиях цифровой среды (в целях применения в рамках национального проекта "Образование")
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 75 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 75 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39. | 4.2.4. Разработка типового проекта цифровой модели "Цифровая школа", включающего в себя все необходимые инфраструктурные составляющие для возможности реализации образовательного процесса в цифровой среде (в целях применения в рамках национального проекта "Образование")*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40. | 4.3.1. Разработка технического задания на создание цифровой платформы "Цифровая школа" на основании утвержденного пакета технических и технологических стандартов, обеспечивающей дистрибуцию образовательного контента, а также инфраструктурные сервисы единого входа, проторинга, подтверждения освоения образовательных курсов, формирование персонального профиля компетенций, мониторинга и управления образовательным процессом, включая интеграцию с сервисами электронного документооборота, электронными дневниками, электронными медицинскими картами, личными кабинетами обучающегося, родителя, преподавателя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41. | 4.3.2. Создание цифровой платформы "Цифровая школа"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42. | 4.3.3. Разработка и утверждение перечня цифровых платформ, сервисов и информационных систем, соответствующих требованиям утвержденного пакета технических и технологических стандартов и необходимых для реализации образовательного процесса в цифровой среде
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43. | 4.3.4. Интеграция существующих платформ, сервисов, информационных систем, соответствующих требованиям утвержденного пакета технических и технологических стандартов и необходимых для реализации образовательного процесса в цифровой среде, в цифровую платформу "Цифровая школа"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44. | 4.3.5. Апробация цифровой платформы "Цифровая школа"и персональных устройств доступа не менее чем в 3 общеобразовательных организациях в каждом субъекте Российской Федерации*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45. | 4.3.6. Ввод в промышленную эксплуатацию цифровой платформы "Цифровая школа", получение статуса федеральной государственной информационной системы
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46. | 4.3.7. Развитие и эксплуатация ФГИС "Цифровая школа"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0
1.47. | 4.3.8. Тиражирование ФГИС "Цифровая школа" и персональных устройств доступа на все общеобразовательные организации Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48. | 4.4.1. Создание в рамках ФГИС "Цифровая школа" цифровой платформы и (или) сервиса, обеспечивающих размещение и дистрибуцию образовательного контента
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49. | 4.4.2. Разработка и утверждение требований к созданию и использованию интерактивного контента
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50. | 4.4.3. Разработка методического обеспечения, цифрового контента, программного обеспечения и требований к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | 4.4.4. Разработка и утверждение нормативного правового акта, описывающего требования к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, используемым в образовательной деятельности, порядок их отбора, экспертизы (сертификации), внесения изменений в перечень электронных образовательных ресурсов и сервисов, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступный в федеральной государственной информационной системе «Цифровая школа»
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52. | 4.4.5. Формирование в рамках ФГИС "Цифровая школа" библиотеки электронных ресурсов и интерактивного контента
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53. | 5.1.1. Определен перечень образовательных организаций, центров и фондов и иных организаций, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54. | 5.1.2. С участием образовательных организаций, центров и фондов, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, разработаны критерии для выявления способностей, талантов у детей и молодежи, а также условия и форматы информационного взаимодействия
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55. | 5.1.3. Разработка в рамках технического задания на создание цифровой платформы "Цифровое образование России" открытых технических требований к сервису автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию, а также к информационному порталу и системе уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56. | 5.1.4. Создание в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57. | 5.1.5. Создание в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" информационного портала и системы уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58. | 5.1.6. Проведение интеграции в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию с информационными системами образовательных организаций, центров и фондов и иных организаций, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью в соответствии с утвержденным перечнем
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
1.59. | 5.1.7. Проведена апробация в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" автоматического сбора, анализа информации о достижениях обучающихся с целью выявления их способностей и формирования рекомендаций по дальнейшему их развитию, а также информационного портала и системы уведомлений (личных и общедоступных) для размещения информации о конкурсах, грантах, конференциях и направления соответствующих предложений образовательными организациями, центрами, фондами и иными организациями, специализирующимися на работе с одаренными детьми и моложью, в образовательные организации, лично обучающимся, преподавателям и родителям, с участием не менее трех образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации и не менее трех образовательных организаций, центров, фондов и иных организаций, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью в соответствии с утвержденным перечнем
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минкомсвязь России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60. | 6.1.1. Определение перечня ключевых компетенций педагогического работника для каждого уровня образования, необходимых для осуществления образовательной деятельности в цифровой среде с учетом требований цифровой экономики (в соответствии с разработанной базовой моделью компетенций цифровой экономии в рамках федерального проекта "Кадры и образование")
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61. | 6.1.2. Разработка программ ускоренного повышения квалификации в части компетенций цифровой экономики и осуществления образовательной деятельности в цифровой среде для педагогических работников каждого уровня образования, участвующих в апробации мероприятий федерального проекта "Цифровое образование России", в том числе создание онлайн-курсов и цифрового контента для возможности прохождения повышения квалификации с использованием дистанционных технологий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России | 105 | 0 | 40 | 40 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 105 | 0 | 40 | 40 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62. | 6.1.3. Разработка в рамках цифровой платформы "Цифровое образование России" сервиса прокторинга в целях прохождения аттестационных мероприятий в цифровой форме
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России, Минкомсвязь России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63. | 6.1.4. Повышение квалификации, в том числе с использованием технологий дистанционного обучения, в части компетенций цифровой экономики и осуществления образовательной деятельности в цифровой среде для педагогических работников каждого уровня образования, участвующих в апробации мероприятий федерального проекта "Цифровое образование России"**
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64. | 6.2.1. Создание системы повышения квалификации педагогических работников по компетенциям цифровой экономики и реализации образовательной деятельности в цифровой среде с учетом результатов апробации и созданных инструментов цифровой аттестации, сервиса прокторинга (мероприятие реализауется в рамках федерального проекта "Кадры и образование" и национального проекта "Образование")*
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65. | 7.1.1 Разработка образовательной модели повышения цифровой грамотности для молодежи в возрасте 14 - 25 лет.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 30
1.67. | 7.1.2. Разработка пула образовательных модулей повышения цифровой грамотности и формирования IT-компетенций на основе модели.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40
1.68. | 7.1.3. Создан и функционирует экспертно-методический центр по внедрению и сопровождению реализации модели цифровой грамотности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 130 | 0 |  | 0 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 20
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 130
1.69. | 7.2.1 Утверждение площадок для апробации и реализация адаптации образовательных модулей под регламенты проведения дополнительного образования детей и взрослых
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15
1.70. | 7.2.2. Подбор организаций-исполнителей из числа ведущих российских IT-компаний и проведение апробации внедрения образовательных модулей
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2
1.71. | 7.2.3. Проведена апробация внедрения образовательных модулей в программы дополнительного образования на базе пилотной образовательной организации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200
1.72. | 7.2.4 Утверждение площадок для внедрения образовательных модулей и их адаптация под регламенты проведения конкретных программ дополнительного образования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 30
1.73. | 7.2.5. Подбор организаций-исполнителей из числа ведущих российских IT-компаний и внедрение образовательных модулей в рамках мультипликации проекта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 30
1.74. | 7.2.6. Проект внедрения образовательных модулей цифровой грамотности мультиплицирован не менее, чем в четырех образовательных центрах и образовательных организациях.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1000
1.75. | 7.2.6. Разработан регламент сопровождения образовательных траекторий обучающихся, прошедших обучения по модулям цифровой грамотности в образовательных организациях высшего образования. Сопровождение образовательных траекторий совместно с IT компаниями реализуется не менее чем в 30 образовательных организациях высшего образования.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 800
1.76. | 7.3.1. Разработка и введение в опытную эксплуатацию информационной системы (портала) сопровождения образовательных и карьерных траекторий молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет и встроена в федеральную информационную инфраструктуру
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 157 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 60 | 60 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 157
1.77. | 7.3.2. Пробная интеграция информационных решений портала и образовательных результатов пользователей, полученных в ходе очных мероприятий по повышению цифровой грамотности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50
1.78. | 7.3.3. Интеграция данных информационной системы (портала) с базой ФГИС "Цифровое образование России" в соответствии с установленными формами и регламентами
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Министерство просвещения России, Минобрнауки России | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15
* финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Образование"
** финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Кадры и образование"
XXX YY Q VV: разделяется пробелом, XXX — кодировка главного распорядителя бюджетных средств, YY — кодировка государственной программы Российской Федерации, в которой заложены или планируется предусмотреть средства на реализацию мероприятия, Q – код подпрограммы соответствующей государственной программы Российской Федерации, VV - код основного мероприятия подпрограммы государственной программы Российской Федерации