## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | "Цель: Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Доля инвестиций на внедрение цифровых технологий в общем объеме инвестиций сельхозтоваропроизводителей, процентов | президиум Совета | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7
1.2. | Доля сельскохозяйственных специалистов работающих на "цифровых" предприятиях АПК от общего объема с/х специалистов занятых в АПК, процентов | президиум Совета | - | - | - | 5 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70
1.3. | Доля электронных услуг и сервисов в "цифровом" виде, процентов | президиум Совета | - | - | - | 10 | 30 | 60 | 70 | 75 | 80
2. | Цель: Снижение стоимости производства с/х продукции на 12% к 2021 году | президиум Совета | - | -
2.1. | Доля материальных затрат в себестоимости единицы продукции, процентов | президиум Совета | - | - | - | 60 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45
2.2. | Производительность труда в сельхозпроизводстве, проценты | президиум Совета | - | - | - | 125 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300
2.3. | Доходность сельхозтоваропроизодителей (эффективный гектар), проценты | президиум Совета | - | - | - | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект "Цифровое сельское хозяйство"
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта "Цифровое сельское хозяйство"
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая сельское хозяйство посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1.1. | Разработана цифровая платформа "Цифровое сельское хозяйство" в части прослеживаемости с/х продукции, и обеспечение сбыта на цифровых платформах и рынках в том числе с применением "безбумажных" технологий | 2021-12-31 | Минсельхоз России заместитель министра курирующий цифровизацию
1.2. | Разработана цифровая платформа "База знаний" основе технологий машинного обучения и BigData для обеспечения консультирования граждан и сельхозпроизводителей в части сельского хозяйства и получение государственных и иных услуг в электронном виде (меры государственной поддержки в зависимости от производственных балансов и уровня цифровизации, услуги банков, страховых компаний, лизинга и т.д.). | 2021-12-31 | Минсельхоз России заместитель министра курирующий цифровизацию
2. | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики
2.1. | Определенна потребность в высококвалифицированных специалистах по информационным технологиям | 2019-12-31 | Минсельхоз России заместитель министра курирующий цифровизацию
2.2. | Созданы центры компетенции в части цифрового сельского хозяйства на базе агровузов и иных площадках | 2021-12-31 | Минсельхоз России заместитель министра курирующий цифровизацию
3. | Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
3.1. | Созданы инновационных высокотехнологичных пилотных хозяйств в целях проработки и опробации комплексных и сквозных цифровых технологий | 2021-12-31 | Минсельхоз России заместитель министра курирующий цифровизацию
3.2. | Созданы отечественные комплексные цифровые решения для предприятий АПК | 2021-12-31 | Минсельхоз России заместитель министра курирующий цифровизацию

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта (краткое наименование федерального проекта)
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1. | Разработана цифровая платформа "Цифровое сельское хозяйство" в части прослеживаемости с/х продукции, и обеспечение сбыта на цифровых платформах и рынках в томчисле с применением "безбумажных" технологий | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации |  | (ПК)
1.1.1. | Разработка Концепции | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации |  | (ПК)
1.1.2. | Разработка технических требований к платформе | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.1. | Сформированы требования к платформе | 2019-06-30 | 2019-06-30 | Минсельхоз России, Россельхознадзор | Ведомственный приказ об утверждении требований | (ПК)
1.2.1. | Создание цифровой платформы | 2019-07-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.2.2. | Объявление закупочной процедуры | 2019-07-01 | 2019-08-30 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.2.3. | Заключение государственного контракта | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.2. | Обеспечено проведение конкурсных процедур | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Минсельхоз России | Заключенный государственный контаркт | (ПК)
1.3.1. | Создание системы этап 1 (ядро системы и техрегламенты взаимодействия) | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
1.3.2. | Создание системы этап 2 (аналитика, прогнозирование, сервисы) | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
1.3. | Осуществлена приемка работ по государственном контракту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации | Подписанные акты | (ПК)
1.4.1. | Интеграция с существующими государственными и коммерческими информационными системами в том числе в сервис ориентированных коммерческих платформ (АргоУбер, АгроБПЛА и т.д.) | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации |  | (ПК)
1.4.2. | Заключение соглашений с участниками | 2020-01-01 | 2020-02-28 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации |  | (ПК)
1.4.3. | Обеспечение подключения к платформе | 2020-03-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.4. | Обеспечена интеграция с системами | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России | Получены данные в систему | (ПК)
1.5.1. | Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в инфраструктуре обеспечения связью | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.5.2. | Формирование требований к инфраструктуре связи | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России |  | (ПК)
1.5. | Сформированы и направлены в Минкомсвязь России требования к инфораструктуре связи | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России | Письмо с техническими требованиями | (ПК)
1.6.1. | Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в промышленных образцах оборудования | 2019-01-01 | 2019-09-27 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
1.6.2. | Формирование требований к промышленным образцам оборудования | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
1.6. | Сформированы и направлены в Минпромторг России требования к к промышленным образцам оборудования | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Письмо с техническими требованиями | (ПК)
1.7. | Обеспечено создание цифровой платформы | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Ведоственный приказ о вводе в эксплуатацию платформы | (ПК)
1.8.1. | Предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям в части наполнения системы данными | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  | (ПК)
1.8.2. | Формирование межбюджетных трасфертов | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, Директор Депнаучтехполитика |  | (ПК)
1.8.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
1.8. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации | Соглашения | (ПК)
1.9.1. | Перечисление средств субъектам РФ | 2020-04-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, Директор Депинформатизации |  | (ПК)
1.9. | Обеспечено наполнение платформы данными | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Получены данные в систему | (ПК)
1.10.1. | Внедрение риск оринтированного подхода в части ветеринарной и фитосаниторной безопасности на основании цифровой информации | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
1.10. | Обеспечено создание и внедрение цифровой платформы | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Отчет | (ПК)
2. | Разработана цифровая платформа "База знаний" основе технологий машинного обучения и BigData для обеспечения консультирования граждан и сельхозпроизводителей в части сельского хозяйства и получение государственных и иных услуг в электронном виде (меры | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.1.1. | Разработка Концепции | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.1.2. | Разработка технических требований к платформе | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.1. | Сформированы требования к платформе | 2019-06-30 | 2019-06-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Ведомственный приказ об утверждении требований | (ПК)
2.2.1. | Создание цифровой платформы | 2019-07-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.2.2. | Объявление закупочной процедуры | 2019-07-01 | 2019-08-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.2.3. | Заключение государственного контракта | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.2. | Обеспечено проведение конкурсных процедур | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Заключенный государственный контаркт | (ПК)
2.3.1. | Создание системы этап 1 (ядро системы и техрегламенты взаимодействия) | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.3.2. | Создание системы этап 2 (аналитика, прогнозирование, сервисы) | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.3. | Осуществлена приемка работ по госдарственном контракту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Подписанные акты | (ПК)
2.4.1. | Интеграция с существующими государственными | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.4.2. | Заключение соглашений с участниками | 2020-01-01 | 2020-02-28 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.4.3. | Обеспечение подключения к платформе | 2020-03-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.4.4. | Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в инфраструктуре обеспечения связью | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.4.5. | Формирование требований к инфраструктуре связи | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.4. | Сформированы и направлены в Минкомсвязь России требования к инфораструктуре связи | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Письмо с техническими требованиями | (ПК)
2.5.1. | Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в промышленных образцах оборудования | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.5.2. | Формирование требований к промышленным образцам оборудования | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.5. | Сформированы и направлены в Минпромторг России требования к к промышленным образцам оборудования | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Письмо с техническими требованиями | (ПК)
2.6. | Обеспечено создание цифровой платформы | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Ведоственный приказ о вводе в эксплуатацию платформы | (ПК)
2.7.1. | Предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям в части наполнения системы данными | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.7.2. | Формирование межбюджетных трасфертов | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.7.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.7. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Соглашения | (ПК)
2.8.1. | Перечисление средств субъектам РФ | 2020-04-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
2.8. | Обеспечено наполнение платформы данными | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Получены данные в систему | (ПК)
2.9. | Обеспечено создание и внедрение цифровой платформы | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Отчет | (ПК)
3. | Определенна потребность в высококвалифицированных специалистах по информационным технологиям | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
3.1.1. | Проведенние исследований в части определения потребностей отрасли в высококвалифицированных специалистах в области информационных технологий | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
3.1.2. | Формирование требований к высококвалифицированным специалистам в области информационных технологий | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
3.1. | Сформированы и направлены в Минобрнауки требования к специалистам | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Письмо с требованиями к специалистам | (ПК)
4. | Созданы центры компетенции в части цифрового сельского хозяйства на базе агровузов и иных площадках | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
4.1.1. | Формирование учебно-методических комплексов | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
4.1.2. | Переподготовка специалистов с сфере с.х. в том числе высвобождающиесихся в результате внедрения цифровых технологий | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
4.1.3. | Профоритированная деятельность по вовлечению молодежи в цифровое сельское хозяйство | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
4.1. | Обеспечено создание центров компетенции в части сельского хозяйства | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Отчет | (ПК)
5. | Созданы инновационные высокотехнологичных пилотных хозяйств на базе учхозов Минсельхоза России и частных предприятий в целях проработки и опробации комплексных и сквозных цифровых технологий | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
5.1.1. | Проведение НИР и НИОКР в части формирования технических требований к инновационным высокотехнологичным пилотным хозяйствам | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
5.1.2. | Апробирование технологий и экспертная оценка для включения в платформенные решения | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
5.1. | Определены и аппробированы технические решения в части инновационных и высокотехнологичных предприятий | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Экспертные заключения | (ПК)
5.2.1. | Обеспечение инфраструктуры высокотехнологичным оборудованием | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
5.2.2. | Проведение учебно выставочных мероприятий | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
5.2. | Завершено создание и оснащение инновационных и высокотехнологичных предприятий | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Отчет, акты ввода в эксплуатацию | (ПК)
6. | Сформированы отечественные комплексные типовые цифровые решения для предприятий АПК | 2019-01-01 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.1.1. | Проведение НИР и НИОКР в части формирования технических требований к комплексным типовым цифровым решениям | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.1.2. | Объявление закупочной процедуры | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.1.3. | Заключение государственного контракта | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.1. | Обеспечено проведение конкурсных процедур | 2019-03-31 | 2019-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Подписан государственный контракт | (ПК)
6.2.1. | Реализация НИР и НИОКР | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.2.2. | Приемка результатов работ | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.2. | Сформированы технические требования к комплексным типовым проектам | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Приказ об утверждении технических требований | (ПК)
6.3.1. | Формирование методических рекомендаций для СХТП в части типовых решений | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию |  | (ПК)
6.3. | Сформированы отечественные комплексные типовые цифровые решения для предприятий АПК | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Минсельхоз России, заместитель министра курирующий цифровизацию | Отчет | (ПК)

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего |  | 152000
1. | Цифровое сельское хозяйство
1.1. | 1.1.1. Разработка Концепции
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 10 | 10
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10 |  | 10 | 10 | [9 empty] | 10
1.1. | 1.1.2. Разработка технических требований к платформе
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 90 | 90
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 90 |  | 90 | 90 | [9 empty] | 90
1.2. | 1.2.1. Создание цифровой платформы
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
1.2. | 1.2.2. Объявление закупочной процедуры
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.3. Заключение государственного контракта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.3.1. Создание системы этап 1 (ядро системы и техрегламенты взаимодействия)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.3.2. Создание системы этап 2 (аналитика, прогнозирование, сервисы)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.4.1. Интеграция с существующими государственными и коммерческими информационными системами в том числе в сервис ориентированных коммерческих платформ (АргоУбер, АгроБПЛА и т.д.)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 3000 | 3000
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
1.3. | 1.4.2. Заключение соглашений с участниками
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.4.3. Обеспечение подключения к платформе
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.5.1. Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в инфраструктуре обеспечения связью
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.5.2. Формирование требований к инфраструктуре связи
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.6.1. Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в промышленных образцах оборудования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.6.2. Формирование требований к промышленным образцам оборудования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.8.1. Предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям в части наполнения системы данными
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 26000 | 26000 |  | 40000 | 40000
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 66000
1.4. | 1.8.2. Формирование межбюджетных трасфертов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.8.3. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.9.1. Перечисление средств субъектам РФ
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.10.1. Внедрение риск оринтированного подхода в части ветеринарной и фитосаниторной безопасности на основании цифровой информации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 500
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
71600
1.8. | 2.1.1. Разработка Концепции
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 10 | 10
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10 |  | 10 | 10 | [9 empty] | 10
1.8. | 2.1.2. Разработка технических требований к платформе
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 40 | 40
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 40 |  | 40 | 40 | [9 empty] | 40
1.9. | 2.2.1. Создание цифровой платформы
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 2000
1.9. | 2.2.2. Объявление закупочной процедуры
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.9. | 2.2.3. Заключение государственного контракта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.10. | 2.3.1. Создание системы этап 1 (ядро системы и техрегламенты взаимодействия)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.10. | 2.3.2. Создание системы этап 2 (аналитика, прогнозирование, сервисы)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.11. | 2.4.1. Интеграция с существующими государственными
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 600 | 600 |  | 500 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1100 | 0 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | [6 empty] | 1100
1.11. | 2.4.2. Заключение соглашений с участниками
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.11. | 2.4.3. Обеспечение подключения к платформе
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.11. | 2.4.4. Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в инфраструктуре обеспечения связью
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50
1.11. | 2.4.5. Формирование требований к инфраструктуре связи
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.11. | 2.5.1. Проведение исследований в том числе НИР и НИОКР по определению потребности в промышленных образцах оборудования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50
1.11. | 2.5.2. Формирование требований к промышленным образцам оборудования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.12. | 2.7.1. Предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям в части наполнения системы данными
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | 10000
1.12. | 2.7.2. Формирование межбюджетных трасфертов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.12. | 2.7.3. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.12. | 2.8.1. Перечисление средств субъектам РФ
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
13250
1.15. | 3.1.1. Проведенние исследований в части определения потребностей отрасли в высококвалифицированных специалистах в области информационных технологий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50
1.16. | 3.1.2. Формирование требований к высококвалифицированным специалистам в области информационных технологий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50
1.17. | 4.1.1. Формирование учебно-методических комплексов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 18000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 18000
1.18. | 4.1.2. Переподготовка специалистов с сфере с.х. в том числе высвобождающиесихся в результате внедрения цифровых технологий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 5000 | 5000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 25000 |  | 5000 | 5000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25000
1.18. | 4.1.3. Профоритированная деятельность по вовлечению молодежи в цифровое сельское хозяйство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5000 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5000
48000
1.19. | 5.1.1. Проведение НИР и НИОКР в части формирования технических требований к инновационным высокотехнологичным пилотным хозяйствам
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1.20. | 5.1.2. Апробирование технологий и экспертная оценка для включения в платформенные решения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1.21. | 5.2.1. Обеспечение инфраструктуры высокотехнологичным оборудованием
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 7500 | 7500 |  | 8400 | 8400
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15900 |  | 0 | 0 |  | 7500 | 7500 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 15900
1.22. | 5.2.2. Проведение учебно выставочных мероприятий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000
18900
1.22. | 6.1.1. Проведение НИР и НИОКР в части формирования технических требований к комплексным типовым цифровым решениям
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.22. | 6.1.2. Объявление закупочной процедуры
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 6.1.3. Заключение государственного контракта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 6.2.1. Реализация НИР и НИОКР
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 6.2.2. Приемка результатов работ
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 6.3.1. Формирование методических рекомендаций для СХТП в части типовых решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минсельхоз России |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200