## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом | (Совет, президиум Совета)
1.1. | Доля проектируемых объектов капитального строительства с применением цифровых моделей (от общего количества проектируемых объектов капиатльного строительства),% |  | 0 | 2018-06-18 | 0 | 5 | 10 | 40 | 50 | 70 | 90
1.2. | Доля строящихся с применением цифровых моделей зданий и сооружений объектов капитального строительства (доля от общего количества строящихся объектов капитального строительства), % |  | 0 | 2018-06-18 | 0 | 1 | 5 | 40 | 50 | 60 | 80
2. | Доля эксплуатируемых объектов капитального строительства и ЖКХ, имеющих модель цифрового двойника (от общего количества эксплуатируемых объектов),% |  | 0 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 | 50 | 60

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект (краткое наименование федерального проекта)
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта (краткое наименование федерального проекта)
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Развитие строительной отрасли посредством внедрения технологии информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства и оценки экономической эффективности проектных решений объекта капитального строительства
1.1. | Завершены работы по принятию пакета законодательных и регулятивных мер, направленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений | 31 декабря 2019 года | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлияров
1.2. | Запущены цифровые платформы в области градостроительной деятельности (в области ценообразования, информационного обеспечения градостроительной деятельноси, управления «жизненным циклом», автоматизированного контроля соответствия объектов) | 31 декабря 2024 года | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлияров
1.3. | Создание общероссийского классификатора строительной информации, формирование федерального реестра нормативных документов в строительстве, перевод нормативной технической информации в машиночитаемый формат (совершенствование технического регулирования в строительстве) | 31 декабря 2024 года | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлияров
1.4. | Внедрение оценки экономической эффективности обоснования инвестиций всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства, в том числе совершенствование системы ценообразования в строительтве | 31 декабря 2023 года | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлияров
1.5. | Сформированы электронные каталоги оборудования и материалов, конструктивных элементов и систем повторного использования | 31 декабря 2023 года | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлияров

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта (краткое наименование федерального проекта)
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1. | Завершены работы по принятию пакета законодательных и регулятивных мер, направленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  |  | (ПС)
1.1. | Разработка концепции использования технологий информационного моделирования в градостроительстве | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Концепция | (РНП)
1.2. | Разработка требований к составу, содержанию, форматам обмена данными информационных моделей | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акт Правительства Российской Федерации | (РНП)
1.3. | Разработка методики подготовки обоснования инвестиций с учетом укрупненных нормативов цены строительства, расходов на «жизненный цикл» объектов капитального строительства | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акт Правительства Российской Федерации | (ПК)
2. | Запущены цифровые платформы в градостроительной деятельности (в области ценообразования, информационного обеспечения градостроительной деятельноси, управления «жизненным циклом», автоматизированного контроля соответствия объектов) | 2018-06-18 | 2019-03-30 | Х.Д.Мавлияров | Выполненные пилотные проекты с рекомендациями по развитию цифровых платформ. Акты внедрения | (ПС)
2.1. | Проведение «пилотных проектов» и научно-исследовательских работ, необходимых для создания цифровых платформ в градостроительстве | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Выполненные пилотные проекты с рекомендациями по развитию цифровых платформ | (РНП)
2.1.1. | «Пилотные проекты» по применению технологий непрерывного контроля строительства объектов | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Выполненные пилотные проекты с рекомендациями по развитию цифровых платформ | (РНП)
2.1.2. | Проведение «пилотных проектов» (10 проектов) по применению технологий информационного моделирования для создания информационных моделей жилых домов наиболее распространенных серий для обеспечения их эксплуатации и капитального ремонта | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Выполненные пилотные проекты с рекомендациями по развитию цифровых платформ | (РНП)
2.1.3. | Проведение «пилотных проектов» (10 проектов) по использованию информационного моделирования для создания информационных моделей городов, населённых пунктов и территориальных образований | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Выполненные пилотные проекты с рекомендациями по развитию цифровых платформ | (РНП)
2.2.4. | Проведение ежегодного конкурса в целях распределения грантов производителям отечественного программного обеспечения в сфере градостроительства | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Ежегодный отчет о результатах конкурса и о разультатах разработки отечественного ПО | (РНП)
2.2. | Создание (развитие) цифровых платформ в градостроительстве: | 2018-01-01 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (ПС)
2.2.1. | Создание федерального модуля информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности | 2018-01-01 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Модуль информационной системы | (РНП)
2.2.2. | Развитие информационной системы «Единый государственный реестр заключений экспертизы» | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Модуль информационной системы | (РНП)
2.2.3. | Развитие федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве в целях расширения ее функционального назначения на этапы эксплуатации и сноса объектов капитального строительства (в том числе разработка ведомственной информационно-аналитической системы (ИАС) расчета сметных норм на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для эксплуатации и сноса объектов капитального строительства) | 2018-06-18 | 2020-03-30 | Х.Д.Мавлияров | Модуль информационной системы | (РНП)
2.2.4. | Ведение федерального модуля информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Модуль информационной системы | (РНП)
2.2.5. | Создание цифровой платформы управления «жизненным циклом» объектов капитального строительства | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Модуль информационной системы | (РНП)
2.2.6. | Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на обеспечение наполнения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Наполненый информацией модуль информационной системы | (РНП)
2.2.7. | Ведение федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Наполненый информацией модуль информационной системы | (РНП)
3. | Созданы общероссийский классификатор строительной информации, сформирован федеральный реестр нормативных документов в строительстве, перевод нормативной технической информации в машиночитаемый формат (совершенствование технического регулирования в строительств) | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (ПС)
3.1. | Создание программного продукта и формирование Федерального реестра нормативных документов в строительстве | 2018-06-18 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)
3.2. | Создание программного продукта и формирование Общероссийского классификатора строительной информации, | 2018-06-18 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)
3.3. | Создание программного продукта для формирования базы данных нормативных технических документов в машиночитаемом формате | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)
3.4. | Перевод нормативной технической документации в машиночитаемый вид | 18.06.2018 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)
3.5. | Ведение Общероссийского классификатора строительной информации, включая создание программного продукта | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)
3.6. | Ведение Федерального реестра нормативных документов в строительстве | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | Х.Д.Мавлияров | Реестр нормативных документов | (РНП)
4 | Созданы механизмы оценки стоимости «жизненного цикла» объектов капитального строительства (внедрение оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства )
4.1. | Разработка изменений в нормативно-правовые акты, обеспечивающие возможность применения технологий, предоставляющих возможность непрерывного контроля соответствия текущих параметров состояния объекта строительства утвержденным показателям обоснования инвестиций, в том числе технологий информационного моделирования | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Акты Правительства Российской Федерации, Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.2. | Разработка методики расчета с применением цифровых технологий предельных расходов на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для проектирования, строительства объектов и эксплуатации зданий и сооружений, проверки достоверности указанных расходов в рамках аудита обоснования инвестиций | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.3. | Разработка методических документов по строительству современного и эффективного жилья и современных объектов недвижимости | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.4. | Разработка регламентов использования информационного моделирования заказчиком в проектах с государственным участием | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.5. | Разработка требований к применению информационного моделирования для сквозного использования информационных моделей по всем этапам жизненного цикла объектов капитального строительства, а также для включения информационных моделей таких объектов в информационные модели городов и населенных пунктов | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.6. | Разработка требований к использованию технологий информационного моделирования для создания информационных моделей городов и населенных пунктов | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.7. | Разработка требований к операторам информационных моделей, обеспечивающих хранение, доступ и техническую поддержку цифровых моделей зданий и сооружений в интересах компаний, осуществляющих строительство зданий и сооружений с применением технологий информационного моделирования | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.8. | Мероприятия по внедрению строительной информации в цифровую форму и заверяется электронной цифровой подписью, создание система продления срока действия электронной подписи | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Методический документ | (РНП)
4.9. | Разработка требований к применяемым в интересах государственных органов и организаций, а также государственных корпораций, государственных компаний и компаний с государственным участием средствам применения методик расчета в области реализации строительных проектов с учетом требований к импортозамещению и доступности информации для проверяющих органов | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.10. | Разработка требования к предоставлению технической информации производителями строительных материалов, машин и оборудования в формате данных для информационной модели и включению этой информации в состав проектной и эксплуатационной документации | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.11. | Разработка требований к составу и объему информации по финансовым затратам жизненного цикла для строительных материалов, машин и оборудования, представляемой производителями и используемой при создании информационной модели строительных объектов | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.12. | Разработка методики определения сметных цен на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения эксплуатации и сноса объектов капитального строительства | 2018-06-18 | 2019-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.13. | Разработка сметных нормативов на выполнение работ, необходимых для эксплуатации и сноса объектов капитального строительства, для размещения в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Сметные нормативы | (РНП)
4.14. | Разработка методики классификации строительных материалов, изделий и конструкций и определения нормативных сроков их эксплуатации в целях внедрения информационного моделирования | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.15. | Разработка методики определения нормативных сроков эксплуатации объектов капитального строительства с учетом нормативных сроков эксплуатации применяемых строительных материалов, изделий, конструкций | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.16. | Разработка методики определения нормативных расходов на выполнение работ, необходимых для обеспечения эксплуатации и сноса объектов капитального строительства | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
4.17. | Определение перечня необходимых для эксплуатации объектов капитального строительства работ (услуг), а также периодичности их выполнения (оказания) | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Х.Д.Мавлияров | Приказ Минстроя РФ | (РНП)
5. | Сформированы электронные каталоги оборудования и материалов, конструктивных элементов и систем повторного использования |  |  |  |  | (ПС)
5.1. | Разработка системы классификации для целей создания электронных каталогов оборудования и материалов, конструктивных элементов и систем повторного использования | 01.01.2019 01.01.2020 | 30.12.2019 30.12.2020 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)
5.2. | Создание единого сервиса по хранению и использованию технической информации по строительным материалам, машинам и оборудованию в форматах данных для использования при создании информационной модели строительных объектов | 01.01.2019 01.01.2020 | 30.12.2019 30.12.2020 | Х.Д.Мавлияров | Акты внедрения | (РНП)

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Преобразование отрасли строительства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1.1. | Завершены работы по принятию пакета законодательных и регулятивных мер, направленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV | Минстрой России | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Запущены цифровые платформы в градостроительстве (в области ценообразования, информационного обеспечения градостроительной деятельности, управления «жизненным циклом» и автоматизированного контроля соответствия объектов)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 8380 | 0 | 420 | 420 | 0 | 2230 | 2230 | 0 | 1470 | 1470 | 1420 | 1420 | 1420
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 8380 | 0 | 420 | 420 | 0 | 2230 | 2230 | 0 | 1470 | 1470 | 1420 | 1420 | 1420
1.3. | Создание общероссийского классификатора строительной информации, формирование федерального реестра нормативных документов в строительстве, перевод нормативной технической информации в машиночитаемый формат (совершенствование технического регулирования в строительстве)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 1220 | 0 | 215 | 215 | 0 | 345 | 345 | 0 | 75 | 75 | 195 | 195 | 195
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1220 | 0 | 215 | 215 | 0 | 345 | 345 | 0 | 75 | 75 | 195 | 195 | 195
1.4. | Внедрение оценки экономической эффективности обоснования инвестиций всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства, в том числе совершенствование системы ценообразования в строительтве
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 1680 | 0 | 335 | 335 | 0 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1680 | 0 | 335 | 335 | 0 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Сформированы электронные каталоги оборудования и материалов, конструктивных элементов и систем повторного использования
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 415 | 0 | 215 | 215 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 415 | 0 | 215 | 215 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по федеральному проекту |  |  | 11805 | 0 | 1295 | 1295 | 0 | 4120 | 4120 | 0 | 1545 | 1545 | 1615 | 1615 | 1615
XXX YY Q VV: разделяется пробелом, XXX — кодировка главного распорядителя бюджетных средств, YY — кодировка государственной программы Российской Федерации, в которой заложены или планируется предусмотреть средства на реализацию мероприятия, Q – код подпрограммы соответствующей государственной программы Российской Федерации, VV - код основного мероприятия подпрограммы государственной программы Российской Федерации