## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Обеспечение устойчивого развития городов и повышение качества жизни проживающих и пребывающих в городах людей посредством цифровой трансформации отрасли городского хозяйства | Совет | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Количество субъектов Российской Федерации на территории которых реализуются мероприятия "Умного города", в том числе, включенные в Базу знаний умных городов | президиум Совета |  |  | - | 5 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85
1.2. | Доля жителей городских округов Российской Федерации в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городкого развития с использованием цифровых технологий | президиум Совета | - | - | - | 1% | 5% | 25% | 40% | 55% | 60%
1.3. | Среднее значение индекса интеллекта городов России (" IQ Городов") (динамика год к году) | Совет |  |  |  | N | N+10% | N+20% | N+30% | N+40% | N+50%
2. | Повышение эффективности использования муниципальных ресурсов за счет применения цифровых технологий и расширения государственно-частного партнерства | Совет
2.1. | Число городов, управление городским хозяйством на территории которых осуществляется при помощи смарт-систем (реализована интеграция информационных и коммуникационных технологий для управления городскими ресурсами) | президиум Совета | - | - | - | 0 | 3 | 7 | 30 | 50 | 70
2.2. | Доля городов, на территории которых более 80% МКД подключены к интеллектуальным ситемам учета коммунальных ресурсов | президиум Совета | 0 | 2017 | 0 | 0 | 5% | 10% | 30% | 60% | 80%

## 2. Задачи и результаты ФП (2)
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект (Цифровой город)
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта (Цифровой город)
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации контрольной точки
1. | Преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город»
1.1. | Создание методических и организационных основ формирования экосистемы «умной» городской среды. Поэтапная разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических мер по цифровизации отрасли городского хозяйства, в том числе, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; переченя мероприятий по направлению "Умный город" при реализации пилотных проектов | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Принят комплекс методических и организационных мер по цифровизации отрасли городского хозяйства, в том числе, нормаитвно-правовых актов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли городского хозяйства. Запущена система оценки преобразования отрасли городского хозяйства путем внедрения цифровых технологий, в том числе по оценке интеллекта городов на ежегодной основе (" IQ Городов").
1.2. | "Инновационная песочница": Поддержка внедрения лучших инновационных проектов в сфере цифровизации городского хозяйства, в том числе путем: проведения конкурсов по отбору лучших проектов и сопровождения их внедрения, реализации пилотных проектов; создания «городских лабораторий - зон инновационного творчества»; повышения цифровой грамотности муниципальных служащих и стимулирования городских властей к внедрению цифровых технологий | 31 декабря 2022 года 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Реализованы лучшие инновационные проекты в сфере городского хозяйства, отобранные в рамках ежегодных конкурсов, реализован набор мероприятий в рамках пилотных проектов Организована система тиражирования лучших проектов, в том числе, путем их включения в Базу знаний умных городов и внедрения механизмов государственной поддержки
1.3. | Обеспечение комплексного подхода к формированию доступной, комфортной и безопасной городской среды, включающего внедрение универсальных цифровых платформ управления городскими ресурсами, систем анализа преобразования отрасли городского хозяйства, инструментов информирования и вовлечения граждан в процессы принятия решений о городских процессах | 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Внедрены цифровые платформы управления городскими ресурсами, сервисы информирования граждан и предоставления им доступа к муниципальным услугам в цифровом виде, сервисы вовлечения граждан в принятие городских решений
1.4. | Повышение эффективности ЖКХ с использованием новых информационных стандартов и цифровых технологий, обеспечивающих высокоэффективное и бесперебойное ресурсоснабжение и предоставление сервисов, оперативное управление инфраструктурой, информационное взаимодействие органов власти и субъектов рынка ЖКХ | 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Применяются энергосервисные договоры и другие инструменты, стимулирующие достижение экономии при производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов Для финансирования инвестиционных проектов применяются типовые решения, увязанные с автоматизированной системой регулирования и электронными расчетами за коммунальные жилищно-коммунальные услуги Управляющие и ресурсоснабжающие организации используют гибкую тарифную политику и предоставляют потребителям дополнительные сервисы и услуги по нерегулируемым ценам
1.5. | Внедрение цифрового территориального планирования в пилотных городах России, с учетом повышения эффективности принимаемых решений по развитию городской инфраструктуры, повышения качества эффективности управления земельными ресурсами в городах | 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Повышение эффективности процедур формирования конкурсной документации Повышение эффективности бюджетных расходов за счет синхронизации инфраструктурных планов в рамках «цифрового генплана»
1.6. | Создание интеллектуальных транспортных систем на базе пилотных городов и тестирование принципов новой мобильности за счет внедрения цифровых технологий | 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Внедрены интеллектуальные транспортные системы и сервисы мультимодальных пассажирских перевозок
1.7. | Создание системы показателей и методики оценки эффективности развития "умных" городов в Российской Федерации (" IQ Городов") | 31 декабря 2024 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Создана система показателей и методики оценки эффективности развития "умных" городов в Российской Федерации (" IQ Городов")

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений "Умный город"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа (продукта) и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1. | Создание методических и организационных основ формирования экосистемы «умной» городской среды. Поэтапная разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических мер по цифровизации отрасли городского хозяйства, в том числе, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Поэтапная разработка и утверждение переченя мероприятий по направлению "Умный город" при реализации пилотных проектов | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Принят комплекс методических и организационных мер по цифровизации отрасли городского хозяйства. Утвержден перечень мероприятий по направлению "Умный город" при реализации пилотных проектов | (ПС)
1.1. | Обеспечение организационно-методических условий для создания «умной» городской среды, разработанных на основе утверждённой в соответствии с запросами субъектов экономики и общества концепции «Умные города России» | 2018-10-01 | 2019-07-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Обеспечены организационно-методичсекие условия для создания «умной» городской среды, включающие комплект методических документов, разработанных на основе утверждённой и актуализируемой в соответствии с запросами экономики и общества концепции «Умные города России» | (РНП)
1.2. | Разработка и утверждение перечня первоочередных мероприятий по направлению "Умный город" | 2018-10-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | нормативные правовые акты, утверждающие список первоочередных мероприятий, направленых на цифровизацию отрасли городского хозяйства | (РНП)
2 | "Инновационная песочница": Стимулировать процесс внедрения лучших инновационных проектов в сфере багоустройства городской среды и связаннной с ней инфраструктуры, в том числе путем проведения конкурсов по отбору лучших проектов и сопровождения их внедрения и реализации пилотных проектов, создания «городских лабораторий - зон инновационного творчества», повышение цифровой грамотности муниципальных служащих и стимулирования городских властей к внедрению цифровых технологий | 2018-10-01 | 2024-08-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Реализованы лучшие инновационные проекты в сфере городского хозяйства и связаннной с ним инфраструктуры, отобранные в рамках ежегодных конкурсов и реализация пилотных проектов Организована система тиражирования лучших проектов, в том числе, путем их включения в Базу знаний умных городов и внедрения механизмов государственной поддержки | (РНП)
2.1. | Организация и проведение конкурсов по отбору лучших проектов по цифровизации городской инфраструктуры, а также реализации пилотных проектов. Сопровождения их внедрения | 01.08.2019 ежегодно | 2024-08-01 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ПАО "Ростелеком" и иные заинтересованные организации | Реализованы лучшие инновационные проекты в сфере городского хозяйства и связаннной с ним инфраструктуры, отобранные в рамках ежегодных конкурсов и реализации пилотных проектов Организована система тиражирования лучших проектов, в том числе, путем их включения в Базу знаний умных городов и внедрения механизмов государственной поддержки | (РНП)
2.2. | Создание экосистемы развития городских инноваций | 2018-10-01 | 2022-08-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Создана экосистема развития городских инноваций | (РНП)
2.3. | Обеспечение благоприятных условий для развития высокотехнологичных решений и цифровых технологий, в том числе с внесением изменений в НПА | 01.01.2019 | 2021-12-30 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Обеспечены благоприятные условия для развития высокотехнологичных решений и цифровых технологий | (ПК)
2.4. | Разработка организационных решений для быстрого запуска и масштабирования инновационных экосистем | 2019-01-01 | 2021-08-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Разработаны оргнизационные решния для быстрого запуска, осуществлется масштабирование инновационных экосистем | (РНП)
3. | Обеспечение комплексного подхода к формированию доступной, комфортной и безопасной городской среды, включающего внедрение универсальных цифровых платформ управления городскими ресурсами, систем анализа преобразования отрасли городского хозяйства, инструментов информирования и вовлечения граждан в процессы принятия решений о городских процессах | 2018-01-01 | 2024-07-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены цифровые платформы управления городскими ресурсами, сервисы информирования граждан и предоставления им доступа к муниципальным услугам в цифровом виде, сервисы вовлечения граждан в принятие городских решений | (РНП)
3.1. | Внедрение в городах систем комплексного оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования состояния городской среды, интегрированных с цифровыми платформами управления городскими ресурсами | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены в городах системы комплексного оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования состояния окружающей среды (далее – системы экологического мониторинга), обеспечив их интеграцию с цифровыми платформами управления городскими ресурсами | (РНП)
3.2. | Повышение прозрачности системы обращения с отходами, в том числе с внесением изменений в НПА | 01.012019 | 2022-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Повышена прозрачность системы обращения с отходами | (РНП)
3.3. | Повышение качества информирования граждан о городских процессах и применяемых на местном уровне решениях, повышение эффективности работы с обращениями граждан на местном уровне. Увеличение вовлеченности граждан в процессы принятия решений по вопросам развития городской среды и инфраструктуры | 01.012019 | 2022-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Обеспечено повышение качества информирования граждан о городских процессах и применяемых на местном уровне решениях | (РНП)
3.4. | Повышение качества управления городскими ресурсами, услугами путем внедрения интегрированных цифровых платформ управления городскими ресурсами и сервисами, интегрирующих информационные потоки от различных городских инфраструктур в целях поддержки принятия решений местными администрациями | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внерены интегрированные цифровые платформы управления городскими ресурсами и сервисами, интегрирующих информационные потоки от различных городских инфраструктур в целях поддержки принятия решений местными администрациями в городах-пилотах | (РНП)
3.5. | Повышение доступности для граждан ( в том числе, маломобильных) объектов городской инфраструктуры здравоохранения, образования, социального обсуживания населения и безопасности за счет цифровизации. | 01.01.2019 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Повышение доступности для граждан ( в том числе, маломобильных) городской инфраструктуры здравоохранения, образования, социального обсуживания населения и безопасности за счет цифровизации. | (РНП)
3.6. | Полнофункциональное развертывание аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» с интеграцией смежных решений, включая системы 112, оповещения (РАСЦО, КСЭОН, ОКСИОН) и др. на базе региональной интеграционной платформой КСА РИП и комплекса средств автоматизации программного-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного реагирования (ПАК ЕЦОР) в соответствии с утвержденной Концепцией развития АПК «Безопасный город» | 1.12.2019 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены цифровые платформы АПК "Безопасный город" | (РНП)
4. | Внедрение решений по управлению сферой ЖКХ с использованием новых информационных стандартов и цифровых технологий, оптимизирующих ресурсоснабжение и обеспечивающих предоставление дополнительных сервисов, оперативное управление инфраструктурой, повышение эффективности информационного взаимодействия органов власти и субъектов рынка ЖКХ | 2018-10-01 | 2024-07-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Широко применяются энергосервисные договоры и другие инструменты, стимулирующие достижение экономии при производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов. Для финансирования инвестиционных проектов применяются типовые решения. Управляющие и ресурсоснабжающие организации осуществляют гибкую тарифную политику и предоставляют потребителям дополнительные сервисы и услуги по нерегулируемым ценам | (РНП)
4.1. | Внедрение платформ передачи, хранения, обработки в реальном режиме времени информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Информация о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг в пилотных проектах передается, хранится, обрабатывается в реальном режиме времени. Разработана и внедрена платформа цифровых данных | (РНП)
4.2. | Регулирование и контроль деятельности ресурсоснабжающих и управляющих организаций осуществляется с использованием электронной отчетности и автоматизированных процедур, в том числе с внесением изменений в НПА | 2018-10-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Осуществление регулирования и контроля деятельности ресурсоснабжающих и управляющих организаций с использованием электронной отчетности и автоматизированных процедур | (ПС)
4.3. | Развитие новых сервисов и технологий используемых при обеспечении населения жилищно-коммунальными услугами | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены цифровые сервисы и технологии, в том числе, мобильные, повышающиекомфорт потребителей при обеспечении населения жилищно-коммунальными услугами. Внесены изменения в НПА | (РНП)
5. | Обеспечение перехода на цифровое территориальное планирование в пилотных городах России, с учетом повышения эффективности принимаемых решений по развитию городских инфраструктур жизнеобеспечения, повышения качества эффективности управления земельными ресурсами в городах | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Повышение эффективности процедур формирования конкурсной документации Повышение эффективности бюджетных расходов за счет синхронизации инфраструктурных планов в рамках «цифрового генплана». | (РНП)
5.1. | Формирование системы поддержки принятия управленческих решений в сфере градостроительства и землепользования в режиме реального времени на базе городских информационных моделей (CIM-технологий), в том числе с внесением изменений в НПА | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Сформирована система поддержки принятия управленческих решений в сфере градостроительства и землепользования в режиме реального времени на базе городских информационных моделей (CIM-технологий). Приняты нормативно-правовые акты (или поправки к действующим), регулирующие деятельность на стратегическому, территориальному планированию, градостроительному зонированию, бюджетированию. | (РНП)
5.2. | Повышение эффективности принимаемых решений по развитию городских инфраструктур жизнеобеспечения | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрена в пилотных городах сервисная платформа для содействия в запуске инвестиционных проектов | (РНП)
5.3. | Повышение качества городской среды посредством новой системы разработки проектов планировки территории и контроля за их реализацией, в том числе с внесением изменений в НПА | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Создана система разработки проектов планировки территории и контроля за их реализацией | (РНП)
5.4. | Повышение эффективности управления земельными ресурсами и недвижимым имуществом в городах за счет цифровизации, в том числе с внесением изменений в НПА | 2018-10-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Утверждены НПА для системы предоставления земельных участков и объектов недвижимости, разработана цифровая система управления земельными ресурсами и недвижимым имуществом в городах | (РНП)
5.5. | Обеспечение перехода на технологии информационного моделирования при управлении жилищными, индустриальными и инфраструктурными объектами «умных» городов, в том числе с внесением изменений в НПА | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены технологии информационного моделирования при управлении жилищными, индустриальными и инфраструктурными объектами «умных» городов. Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие применение технологий информационного моделирования | (РНП)
5.6. | Повышение прозрачности сферы аренды и продажи недвижимости за счет цифровизации, в том числе с внесением изменений в НПА | 2018-10-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Повышена прозрачность сферы аренды и продажи недвижимости. Разработаны проекты федеральных законов в части совершения сделок с недвижимостью с использованием цифровых технологий | (РНП)
6. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | 2018-10-01 | 2023-12-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены решения повышения эффективности транспортных систем пилотных городов, приянты необходимые НПА | (РНП)
6.1. | Обеспечение условия для внедрения цифровой транспортной инфраструктуры, в том числе с внесением изменений в НПА | 2018-10-01 | 2023-07-01 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Обеспечены условия для внедрения цифровой транспортной инфраструктуры в городах РФ | (РНП)
6.2. | Повышение эффективности транспортных систем, сокращение времени, затрачиваемого на дорогу, при помощи цифровых решений | 2018-10-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрены в городах РФ цифровые сервисы мультимодальности и информирования пользователей транспортной системы | (РНП)
6.3. | Повышение качества управления городским транспортом, включая цифровизацию транспортного планирования | 2018-10-01 | 2021-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Внедрны решения по цифровизации транспортного планирования | (РНП)
7 | Разработка методологии и инструментария " IQ Городов" : оценки интеллекта городов и эффективности реализации концепции "Умные города России" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | Разработана методология и инструментарий системы оценки интеллекта городов " IQ Городов". Проводится ежегодная оценка интеллекта городов (" IQ Городов") | (РНП)
7.1. | Ежегодная оценка интеллекта городов | 01.01.2019 едегодно | 2024-12-31 | Заместитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис | рейтинг IQ городов | (РНП)

## 3. Финансовое обеспечение (2)
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Наименование федерального проекта (Цифровой город)
1.1. | Создание методических и организационных основ формирования экосистемы «умной» городской среды. Поэтапная разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических мер по цифровизации отрасли городского хозяйства, в том числе, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; переченя мероприятий по направлению "Умный город" при реализации пилотных проектов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV | Минстрой России | 2700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 550 | 550 | 0 | 400 | 400 | 350 | 450 | 450
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 550 | 550 | 0 | 400 | 400 | 350 | 450 | 450
1.2. | "Инновационная песочница": Поддержка внедрения лучших инновационных проектов в сфере цифровизации городского хозяйства, в том числе путем: проведения конкурсов по отбору лучших проектов и сопровождения их внедрения, реализации пилотных проектов; создания «городских лабораторий - зон инновационного творчества»; повышения цифровой грамотности муниципальных служащих и стимулирования городских властей к внедрению цифровых технологий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 66000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 6520 | 0 | 200 | 200 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 1460 | 1360 | 2000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 72520 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 12460 | 11360 | 11500
1.3. | Обеспечение комплексного подхода к формированию доступной, комфортной и безопасной городской среды, включающего внедрение универсальных цифровых платформ управления городскими ресурсами, систем анализа преобразования отрасли городского хозяйства, инструментов информирования и вовлечения граждан в процессы принятия решений о городских процессах
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 3100 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 9211 | 0 | 947 | 947 | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 1714 | 1714 | 1466 | 1578 | 1736
| внебюджетные источники |  |  | 18820 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 3000 | 3000 | 4360 | 4360 | 4050
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 31131 | 0 | 2197 | 2197 | 0 | 4070 | 4070 | 0 | 5414 | 5414 | 6426 | 6538 | 6486
1.4. | Повышение эффективности ЖКХ с использованием новых информационных стандартов и цифровых технологий, обеспечивающих высокоэффективное и бесперебойное ресурсоснабжение и предоставление сервисов, оперативное управление инфраструктурой, информационное взаимодействие органов власти и субъектов рынка ЖКХ
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 2900 | 0 | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | 0 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 9150 | 0 | 700 | 700 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1950 | 1950 | 1500 | 1500 | 2000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 12050 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 2450 | 2450 | 2100 | 2000 | 2600
1.5. | Внедрение цифрового территориального планирования в пилотных городах России, с учетом повышения эффективности принимаемых решений по развитию городской инфраструктуры, повышения качества эффективности управления земельными ресурсами в городах
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 1600 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 500 | 500 | 300 | 200 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1600 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 500 | 500 | 300 | 200 | 100
1.6. | Создание интеллектуальных трнаспортных систем на базе пилотных городов и тестирование принципов новой мобильности за счет внедрения цифровых технологий
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 1350 | 0 | 100 | 100 | 0 | 150 | 150 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 9870 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 1000 | 1000 | 1310 | 2310 | 2050
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 11220 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 1200 | 1200 | 1610 | 2610 | 2350
1.7. | Создание системы показателей и методики оценки эффективности развития "умных" городов в Российской Федерации (" IQ Городов")
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | Минстрой России | 1000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100
| ВСЕГО финансирование по федеральному проекту |  |  | 132221 | 0 | 16497 | 16497 | 0 | 22270 | 22270 | 0 | 23064 | 23064 | 23546 | 23258 | 23586