## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий за счет государственной помощи и инвестиций госкорпораций*: | (Совет, президиум Совета) | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | 300%
1.1 | налоговых и иных льгот |  | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 25% | 31.25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75%
1.2 | бюджетной поддержки лидирующих исследовательских центров , компаний-лидеров и проектов |  | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 30% | 37.5% | 45% | 60% | 75% | 90%
1.3 | средств институтов развития, в т.ч. докапитализации |  | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 10% | 12.5% | 15% | 20% | 25% | 30%
1.4 | госгарантий, субсидирования процентной ставки или прямого возмещения |  | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 35% | 43.75% | 52.5% | 70% | 87.5% | 105%
1.5 | средств госкорпораций и компаний с госучастием в рамках принятых стратегий "цифрового развития" |  | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 10% | 20% | 25% | 35% | 45% | 50%
2. | Увеличение объема выручки проектов с опорным использованием «сквозных» цифровых технологий | (Совет, президиум Совета) | %, по отношению к базе 2019 года | 2018-12-31 | 100% | 140% | 180% | 280% | 400% | 500%

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект "Цифровые технологии и проекты"
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта "Цифровые технологии и проекты"
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата | Ответственный исполнитель
1. | Анализ технологий и перспективных рынков; формирование институциональной среды для развития исследований и разработок в области цифровой экономики
1.1. | Анализ заделов и потребностей в разрезе применения "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 2024-12-31 | Разработаны (и постоянно актуализируются) Дорожные карты развития перспективных "сквозных" технологий/субтехнологий, системно раскрывающие итоги проведенного анализа и являющиеся методической основой для валидации приоритетных проектов в обеспечение реализации целей и достижения целевых показателей федерального проекта «Цифровые технологии и проекты» (начиная с сент.2018) | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
1.2. | Анализ и подготовка предложений по корректировке, и при необходимости созданию новых механизмов и мер поддержки, а также инструментов стимулирования участников реализации национальной программы «Цифровая экономика» и связанных федеральных проектов | 2018-12-31 | Разработана организационно-техническая схема взаимодействия участников национальной программы «Цифровая экономика» с лидирующими исследовательскими центрами, компаниями-лидерами и другими организациями по участию в реализации Программы и связанных федеральных проектах | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
1.3. | Формирование программ в области образования и повышения квалификации в сфере цифровой экономики | 2024-12-31 | Сформирован первичный пул перспективных кадров для развития проектов в области цифровой экономики в Российской Федерации (начиная с март.2020) | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
2. | Развитие технологических заделов в области цифровой экономики и формирование инфраструктуры для создания сети цифровых платформ
2.1. | Определение критериев, моделей функционирования и формирование порядка отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для развития "сквозных" технологий, с учетом анализа международного опыта | 2018-10-31 | Сформирована система требований к ЛИЦ (и МНТС) в области цифровой экономики на основе их исследовательских компетенций, технологических заделов и влияния на перспективные рынки и обеспечение выявленных потребностей секторов экономики | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
2.2. | Определение приоритетных направлений формирования цифровых платформ, обеспечение необходимых условий для создания цифровых платформ исследований и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности | 2018-12-31 | Представлен перечень направлений разворачивания и рекомендуемых мер по применению результатов анализа российского международного опыта создания цифровых платформ для исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. на базе консорциумов | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
3. | Коммерциализация перспективных продуктовых решений на базе сквозных технологий; стимулирование спроса на продукцию цифровой экономики
3.1. | Поддержка ЛИЦ и компаний-лидеров в целях развития сквозных технологий в области цифровой экономики | 2024-12-31 | Осуществлена адресная поддержка приоритетных проектов по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий в области цифровой экономики для устранения выявленных барьеров и ограничений, отмеченных в числе значимых в разработанных Дорожных картах по развитию «сквозных» технологий в области цифровой экономики (начиная с дек.2018) | Правительство Российской Федерации, Министр цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
3.2. | Запуск цифровых платформ (на базе ЛИЦ, компаний-лидеров и других организаций) в обеспечение создания продуктов, решений и услуг, востребованных конечными заказчиками на россйиском и глобальном рынках | 2020-12-31 | Развернуты платформенные решения в части создания новых бизнесов по направлениям приоритетных "сквозных" технологий в области цифровой экономики | Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации
3.3. | Обеспечение успешного функционирования не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистемы) | 2024-12-31 | Компании-лидеры обеспечивают значимый вклад в реализацию повестки цифровой трансформации экономики РФ согласно целям национальной программы «Цифровая экономика». | Правительство Российской Федерации, Министр цифрового развития, связи и массовых комуникаций Российской Федерации

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровое технологии и проекты"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окон-чание
Анализ технологий и перспективных рынков; формирование институциональной среды для развития исследований и разработок в области цифровой экономики
1. | Анализ заделов и потребностей в разрезе применения "сквозных" технологий в области цифровой экономики
1.1. | Разработана система критериев выбора перспективных "сквозных" технологий в области цифровой экономики на основе приоритетов научно-технологического развития РФ |  | 09.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Сформированы методика и критерии для проведения анализа спроса и предложений в секторах экономики в разрезе "сквозных" технологий. 2. Разработаны и согласованы методика оценки и критерии научно-технических заделов организаций. 3. Сформированы и апробированы критерии оценки отбора "сквозных" технологий. 4. Запущена пилотная версия информационно-коммуникационного портала | РНП
1.1.1. | Корректировка по результатам апробации и утверждение методики оценки научно-технологических заделов организаций (в т.ч. с использованием системы оценки уровней технологической готовности TRL и готовности производства MRL, а также с использованием результатов международных сравнительных оценок ведущих консалтинговых компаний) по развитию "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 07.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Утверждена в АНО ЦЭ по итогам апробации методика оценки технологических заделов по уровню технологической готовности TRL и готовности производства MRL
1.1.2. | Разработка методики и критериев для проведения оценки потребности (анализа спроса и предложения) решений на основе "сквозных" технологий в области цифровой экономики, анализа потребностей в данных решениях и связанных с ними исследований и разработок в секторах экономики в разрезе "сквозных" технологий | 07.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Утверждена в АНО ЦЭ по итогам апробации методика и критерии для проведения анализа спроса и предложения решений на основе "сквозных" технологий в области цифровой экономики, анализа потребностей в данных решениях и связанных с ними исследованиях и разработках в секторах экономики в разрезе "сквозных" технологий
1.1.3. | Создание и регулярное обновление информационно-коммуникационного портала для обеспечения взаимодействия всех участников реализации Плана мероприятий направления "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" программы "Цифровая экономика РФ", в соответствии с изменениями в документах программы "Цифровая экономика РФ" и изменениями в научнотехнологическом развитии | 06.2018 | 12.2018 далее ежегодно | Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | 1. Запущена информационно-коммуникационный портал для обеспечения взаимодействия всех участников реализации Плана мероприятий направления "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" программы "Цифровая экономика РФ". 2. Обеспечен доступ экспертов к официальной информации, необходимой для планирования и экспертизы состояния "сквозных" технологий.
1.2. | Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий при формировании новых продуктов и услуг |  | 09.2018 далее ежегодно |  | Ожидаемый результат: 1. Проведен анализ потребностей секторов экономики в применении решений на основе "сквозных" технологий и связанных с ними исследованиях и разработках. 2. Определены сектора экономики с наиболее высоким потенциалом коммерциализации решений на базе "сквозных" технологий в области цифровой экономики. 3. Определен уровень развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов и разработок по направлениям "сквозных" технологий. 4. Определены потенциальные индустриальные партнеры организаций, занятых перспективными исследованиями и разработками. | РНП
1.2.1. | Проведение исследования потребностей секторов экономики в применении решений на основе "сквозных" технологий и связанных с ними исследованиях и разработках | 03.2018 | 09.2018 | Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Отчет оценки потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" технологиях и связанных с ними исследованиях и разработках на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL согласован ответственным ФОИВ
1.2.2. | Проведение мониторинга потребностей секторов экономики в применении решений на основе "сквозных" технологий и связанных с ними исследованиях и разработках | 10.2018 | 09.2019 далее ежегодно | Министерство экономического развития РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Опубликован регулярный отчет об изменении потребностей секторов и отраслей экономики в "сквозных" технологиях и связанных с ними исследованиях и разработках на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL
1.2.3. | Проведение оценки уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам | 03.2018 | 09.2018 далее ежегодно | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Отчет оценки уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по "сквозным" технологиям и связанным с ними исследованиям и разработкам на основе метрик и ключевых параметров TRL/MRL, а также сопоставления с зарубежным уровнем развития согласован ответственным ФОИВ
1.3. | Разработаны не менее 10 дорожных карт развития перспективных "сквозных" технологий и сформирован приоритизированный список не менее 10 перспективных "сквозных" технологий и организаций, обладающих исследовательскими компетенциями и технологическими заделами, в соответствии с установленными критериями |  | 12.2018 далее ежегодно |  | Ожидаемый результат: 1. Определены барьеры, сдерживающие развитие "сквозных" технологий в области цифровой экономики. 2. Предложены меры по устранению барьеров развития по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики. 3. Спрогнозированы изменения спроса в секторах экономики, состояния и динамики "сквозных" технологий, обеспечивающих их исследований и разработок. 4. Определен состав опережающих исследований и разработок по "сквозным" технологиям. 5. Разработаны Дорожные карты развития перспективных "сквозных" технологий/субтехнологий. | ПК
1.3.1. | Проведение научно-технологической и экономической экспертизы выявленных разрывов и оценки предложений по их преодолению в области цифровой экономики по приоритетным направлениям научно-технологического развития и потребностей в исследованиях и разработках и внедрению результатов интеллектуальной деятельности | 06.2018 | 12.2018 далее ежегодно | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Концепция системы рейтингования уровня развития "сквозных" технологий в области цифровой экономики (аналогично кривой Гартнера) представлена на согласо-вание в ФОИВ
1.3.2. | Формирование приоритизированного списка не менее 10 перспективных "сквозных" технологий | 03.2018 | 09.2018 далее ежегодно | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Сформирован приоритизированный список не менее 10 перспективных "сквозных" технологий
1.3.3. | Подготовка пилотного национального доклада о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на основе изменения спроса в секторах экономики, состояния и динамики "сквозных" технологий, обеспечивающих их исследований и разработок | 03.2018 | 11.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Подготовлен пилотный национальный доклад о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на основе изменения спроса в секторах экономики, состояния и динамики "сквозных" технологий, обеспечивающих их исследований и разработок, и актуализирован перечень "сквозных" технологий в области цифровой экономики
1.3.4. | Определение основных требований по повышению уровня зрелости/готовности "сквозных" технологий для коммерциализации в секторах и отраслях экономики в целях формирования перечня перспективных "сквозных" технологий, соответствующих разработанным критериям и претендующих на государственную поддержку, с указанием направлений экспертной, регуляторной и финансовой поддержки | 04.2018 | 10.2018 далее ежегодно | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Отчет с обоснованием перечня перспективных "сквозных" технологий, соответствующих разработанным критериям и претендующих на государственную поддержку, представлен на согласо-вание в ФОИВ
1.3.5. | Разработка не менее 10 дорожных карт развития перспективных "сквозных" технологий | 03.2018 | 09.2018 далее ежегодно | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Дорожные карты развития перспективных "сквозных" технологий/субтехнологий представлены на согласо-вание в Подкомиссию по цифровой экономике
1.4. | Подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов |  | 11.2019 далее ежегодно |  | Ожидаемый результат: 1. Проанализированы отклонения в реализации Плана мероприятий и разрывы "цифровой трансформации" экономики и достижение показателей по их преодолению (национальный цифровой индекс). 2. Актуализированы основные риски реализации Программы "Цифровая экономика РФ", предложены меры по противодействию рискам. 3. Проанализированы результаты форсайтов, проводимых в РФ, а также наиболее востребованные бизнес-модели цифровой экономики. | ПК
1.4.1. | Разработка системы показателей "Национальный индекс развития цифровой экономики" (аналогично индексу Всемирного банка - Digital Adoption Index (DAI)) и рейтинга | 04.2018 | 12.2018 далее ежегодно | Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Представлена на утверждение Подкомиссии по цифровой экономике концепция системы "Национальный индекс развития цифровой экономики"
1.4.2. | Подготовка регулярного ежегодного национального доклада о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на основе динамики спроса в секторах экономики, состояния и динамики "сквозных" технологий, обеспечивающих их исследований и разработок | 09.2018 | 12.2020 | Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Публикация ежегодного национального доклада о прогрессе в построении в РФ цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов, включая актуализацию перечня "сквозных" технологий в области цифровой экономики
2. | Анализ и подготовка предложений по корректировке, и при необходимости созданию новых механизмов и мер поддержки, а также инструментов стимулирования участников реализации национальной программы «Цифровая экономика» и связанных федеральных проектов
2.1. | Институты развития сфокусированы и наделены инструментами поддержки проектов в области исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности в разрезе "сквозных" технологий в упрощенном режиме (fast-track - "фаст-трек") |  | 12.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Подготовлен регламент координации и взаимодействия институтов развития, федеральных органов исполнительной власти и иных участников Программы цифровой экономики; 2. Сформирован перечень предложений по корректировке НПА, касающихся институтов развития РФ и запуск соответствующих процедур 3. Разработана организационно-техническая схема взаимодействия участников Программы с лидирующими исследовательскими центрами (далее - ЛИЦ) по участию в работе по определению потребностей в исследованиях и разработках. | ПК
2.1.1. | Разработка согласованного порядка отбора и поддержки институтами развития проектов в области исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий, включая МНТС, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками (по направлениям "цифровая" медицина, "цифровое" образование, "цифровая" промышленность и др.) | 12.2017 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Порядок отбора направлений (сквозные технологии и субтехнологии) исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям сквозной технологии согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками (в т.ч. по направлениям "цифровая" медицина, "цифровое" образование, "цифровая" промышленность, и др.), в т.ч. выводимых на финансирование со стороны институтов развития в режиме fast-track ("фаст-трек"), представлен на согласо-вание в ФОИВ и институтами развития
2.1.2. | Отбор направлений ("сквозные технологии" и субтехнологии), являющихся приоритетными для институтов развития, и определение механизмов финансирования институтами развития проектов исследований и разработок в разрезе "сквозных" технологий в упрощенном режиме (fast-track - "фаст-трек"). | 04.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Внесен на утверждение проект акта Правительства РФ по перечню приоритетных направлений ("сквозных" технологий и субтехнологий) исследований и разработок и и имеханизмам финансирования институтами развития проектов в разрезе "сквозных" технологий в упрощенном режиме (fast-track - "фаст-трек")
2.2. | Интеграция механизмов государственной финансовой поддержки для проведения опережающих исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности в области цифровой экономики по направлениям "сквозных" технологий на базе центров НТИ (на базе вузов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 октября 2017 года № 1251 |  | 12.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Обеспечено создание и юрезультатов интеллектуальной деятельностиическое оформление не менее двух консорциумов в области исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности на базе отобранных на конкурс центров НТИ (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.10.2017 г. №1251). 2. Сформированы органы управления, обеспечивающие вовлечение ЦК ЦЭ и ЛИЦ в процессы принятия решений, организацию рыночно-ориентированных исследований и эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности 3. Утверждены трехлетние программы исследований и бюджеты отобранных центрам НТИ в области исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности с учетом приоритетов программы "Цифроввая экономика РФ" | ПС
2.2.1. | Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 16 октября 2017 года № 1251, с учетом решения о масштабировании проекта в целях уточнения технологических направлений и состава консорциумов | 09.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Минфин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО "Российская венчурная компания" | Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 16 октября 2017 года № 1251, и выделены дополнительные бюджетные ресурсы
2.2.2. | Проведение второго тура конкурсного отбора центров НТИ в области исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2017 года № 1251 | 11.2018 | 12.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО "Российская венчурная компания" | Отобрано не менее десяти новых центров НТИ по сквозным технологиям в области исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности (с учетом приоритетов цифровой экономики)
3. | Формирование программ в области образования и повышения квалификации в сфере цифровой экономики
3.1. | Организован ежегодный мониторинг кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики |  | 12.2018 далее ежегодно |  | Ожидаемый результат: 1. Разработана система инструментов для мониторинга кадровой/компетентностной потребности в области "сквозных" технологий цифровой экономики, реализованная в формате интерактивной базы данных с системой компьютерной интеллектуальной аналитики и прогнозирования. Реализованы функции: - доступа работодателей к формированию заказа на подготовку и переподготовку специалистов по конкретным направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики; - доступа образовательных организаций к банку компетенций, актуальных на рынке, для формирования стратегии развития образовательных программ; - доступа работников к банку актуальных компетенций на рынке труда "сквозных" технологий в области цифровой экономики, как помощи в формировании траектории профессионального развития; - регулярных аналитических вьирузок-отчетов по различным срезам, таким как "запрос компетенций", "наличие педагогических возможностей" или "присутствие кадров" по ключевым направлениям в области "сквозных" технологий цифровой экономики с предоставлением результатов заинтересованным органам. | РНП
3.1.1. | Определение критериев оценки сотрудников научно-исследовательских организаций и вузов - способных проводить исследования и разработки по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики на мировом уровне и экспертно поддерживать коммерческие проекты по развитию и применению "сквозных" технологий | 06.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Положение о критериях оценки сотрудников научно-исследовательских организаций и вузов согласовано с ФОИВ
3.1.2. | Формирование перечня исследовательских компетенций в разрезе направлений "сквозных" технологий цифровой экономики, формирование которых необходимо обеспечить в рамках реализации образовательных программ | 06.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен перечень исследовательских компетенций в разрезе направлений "сквозных" технологий цифровой экономики, формирование которых необходимо обеспечить в рамках реализации образовательных программ
3.1.3. | Концепция создания аспирантских и магистерских школ по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 06.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлена концепция и конкурсная документация по отбору исполнителей для создания аспирантских и магистерских школ
3.1.4. | Разработка порядка ежегодного экспертного мониторинга кадровой потребности в области разработки и применения "сквозных" технологий цифровой экономики | 10.2018 | 11.2018 далее ежегодно | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлено положение о порядке организации проведении ежегодного экспертного мониторинга кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики
3.1.5. | Интеграция функционала онлайн-платформы, обеспечивающей доступ образовательных организаций, работодателей и работников к банку компетенций, актуальных на рынке "сквозных" технологий в области цифровой экономики в структуру специализированного информационно-коммуникационного портала | 11.2018 | 12.2018 далее ежегодно | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Завершена полная интеграция функционала созданной онлайн-платформы обеспечивающей доступ образовательных организаций, работодателей и работников к банку компетенций, актуальных на рынке "сквозных" технологий в области цифровой экономики в структуру специализированного информационно-коммуникационного портала для экспертно-аналитического сопровождения мероприятий программы "Цифроввая экономика РФ"
3.1.6. | Разработка и утверждение нормативов и регламентов предоставления "творческого отпуска" сотрудникам, удовлетворяющим разработанным критериям | 11.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Фонд "Сколково", заинтересованные организации высшего профессионального образования | Подготовлен для внесения на утверждение нормативный правовой акт, закрепляющий механизм предоставления"творческого отпуска" с целью укрепления связей промышленности и образования
3.1.7. | Отбор на право предоставления "творческого отпуска", в т.ч. предоставления "творческого отпуска" для поддержки двустороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в области цифровой экономики (sabbatical) | 11.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Заинтересованные организации высшего профессионального образования | Положение об отборе на право предоставления "творческого отпуска", в т.ч. представления творческого отпуска для поддержки двустороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в области цифровой экономики (sabbatical)
3.2. | Создано не менее 3 аспирантских и магистерских школ по каждому направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных организаций |  | 12.2020 |  | Ожидаемый результат: 1. Разработка модели и создание пилотных аспирантских и магистерских школ по каждому направлению "сквозных" технологий в консорциуме между техническими, экономическими вузами (как центрами коммерциализации разработок) и ведущими высокотехнологичными предприятиями РФ. 2. Проведен конкурс проектов на разработку магистерских и аспирантских программ по "сквозным" технологиям цифровой экономики. 3. Разработана методология проведения конкурса проектов на разработку магистерских и аспирантских программ по "сквозным" технологиям цифровой экономики. 4. Проведен конкурс проектов на разработку магистерских и аспирантских программ по "сквозным" технологиям цифровой экономики. 5. Разработаны рабочие учебные планы, укомплектованы профессорско-преподавательский, учебновспомогательный и инженерно-технический составы аспирантских и магистерских школ, необходимые для реализации рабочих учебных планов. 6. Разработаны и апробированы учебно-методические подходы и материалы образовательных программ. 7. Проведено техническое оснащение средствами инженерной и вычислительной инфраструктуры, лабораторного и программного обеспечения пилотных аспирантских и магистерских школ по направлениям "сквозных" технологий цифровой экономики. 8. Проведен отбор и укомплектование студентами и аспирантами пилотных аспирантских и магистерских школ | РНП
3.2.1. | Проведение ежегодного экспертного мониторинга кадровой потребности в области исследований, разработки и применения "сквозных" технологий цифровой экономики при участии центров компетенций и ЛИЦ | 09.2018 | 12.2018 далее ежегодно | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Организации, отобранные по конкурсу | Отчет по итогам анализа кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики ЛИЦ и компаний-лидеров
3.2.2. | Разработка методологии и организация конкурса для создания пилотных аспирантских и магистерских программ по каждому направлению "сквозных" технологий с учетом результатов мониторинга кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики при участии ЛИЦ | 10.2018 | 03.2020 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Организации, отобранные по конкурсу | Проведен отбор вузов, на базе которых будут создаваться пилотные аспирантские и магистерские школы по каждому направлению "сквозных" технологий согласно результатам проведенного конкурса
3.2.3. | Отбор аспирантских и магистерских программ по каждому направлению "сквозных" технологий, и предоставление целевой финансовой поддержки | 10.2018 | 12.2020 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Организации, отобранные по конкурсу | Проведен отбор вузов и на их базе созданы 3 или более аспирантских и магистерских школ по каждому направлению "сквозных" технологий согласно результатам проведенного конкурса
3.3. | Проведены отбор и обучение 70 специалистов за рубежом по направлениям "сквозных" технологий |  | 12.2020 |  | Ожидаемый результат: 1. Разработана, согласована и утверждена система критериев по отбору кандидатов на обучение за рубежом по направлениям "сквозных" технологий, а также система критериев для отбора зарубежных организаций, предоставляющих обучение; сформирован и обновляется список зарубежных специалистов, готовых к работе в области цифровой экономики на территории РФ. 2. Сформирован первичный пул перспективных кадров для развития проектов в области цифровой экономики в РФ. 3. Обученные специалисты вернулись в Россию и приступили к работе. | РНП
3.3.1. | Разработка и согласование системы критериев и порядка отбора кандидатов на обучение за рубежом по направлениям "сквозных" технологий, а также системы критериев для отбора зарубежных организаций, предоставляющих обучение | 06.2018 | 10.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Согласован с федеральными органами исполнительной власти регламент отбора кандидатов на обучение за рубежом по направлениям "сквозных" технологий, а также система критериев для отбора зарубежных организаций, предоставляющих обучение
3.3.2. | Предложения по корректировке действующей нормативной правовой базы по обучению специалистов высшей квалификации за рубежом по направлениям "сквозных" технологий с требованием их последующего возврата в Россию | 10.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Согласованы с федеральными органами исполнительной власти изменения в действующую нормативно-правовую базу по целевому обучению специалистов высшей квалификации за рубежом и утверждены директивы/поручения Правительства РФ о проведении обучения руководителей компаний и организаций
3.3.3. | Проведение пилотного отбора и обучения не менее 70 специалистов для обучения за рубежом по направлениям "сквозных" технологий | 12.2018 | 12.2020 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Проведен пилотный отбор специалистов для обучения за рубежом по направлениям "сквозных" технологий и подготовлен отчет об обмене опытом использования дуальной модели образования с участием зарубежных партнеров
Развитие технологических заделов в области цифровой экономики и формирование инфраструктуры для создания сети цифровых платформ
4. | Определение критериев, моделей функционирования и формирование порядка отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для развития "сквозных" технологий, с учетом анализа международного опыта
4.1. | Разработана система критериев выбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по "сквозным" технологиям/субтехнологиям в области цифровой экономики |  | 10.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Сформирована система требований к ЛИЦ в области цифровой экономики на основе их исследовательских компетенций, технологических заделов и влияния на перспективные рынки. 2. Уточнена и апробирована методика оценки уровней технологической готовности TRL и готовности производства MRL. 3. Определен порядок применения и корректировки системы критериев отбора ЛИЦ. 4. Разработан порядок отбора ЛИЦ по "сквозным" технологиям/субтехнологиям в области цифровой экономики. 5. Обоснован перечень перспективных технологий, соответствующих разработанным критериям и претендующих на государственную поддержку, с указанием направлений экспертной, регуляторной и финансовой поддержки, а также возможности развития МНТС. 6. Внесены рекомендации по выбору предпочтительных направлений и форматов МНТС для исследований и разработок согласно целям и задачам развития "сквозных" технологий в РФ. | РНП
4.1.1. | Определение критериев и выбор приоритетов международного научно-технического сотрудничества (МНТС) для проведения опережающих исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики, с учетом спроса секторов экономики, развития компетенций отечественных компаний и организаций и современных форматов сотрудничества в области цифровой экономики стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и других стран | 04.2018 | 07.2018 далее ежегодно | Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Отчет с обоснованием системы критериев и выбора направлений и форматов МНТС для проведения опережающих исследований и разработок по "сквозным" технологиям согласован ответственным ФОИВ
4.1.2. | Разработка планов мероприятий по развитию МНТС в области опережающих исследований и разработок (в разрезе "сквозных" технологий) в интересах развития цифровой экономики РФ и стран-участников ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и др. | 06.2018 | 09.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Разработаны план мероприятий по развитию МНТС в области опережающих исследований и разработок
4.1.3. | Разработка концепции работы МНТС, включая описание мер государственной поддержки, подготовку рекомендаций по выбору направлений и форматов МНТС по опережающим исследованиям и разработкам | 09.2018 | 10.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Разработана концепция господдержки МНТС для опережающих исследований и разработок на основе предложенной системы критериев
4.1.4. | Разработка предложений по нормативному регулированию и развитию инфраструктуры (ИКТ и исследований и разработок) для создания международных партнерств для проведения опережающих исследований и разработок | 06.2018 | 10.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Разработаны предложения по нормативному регулированию и развитию ИКТ и исследований и разработок инфраструктуры для создания партнерств
4.1.5. | Разработка пакета НПА для создания партнерств МНТС для проведения опережающих исследований и разработок | 06.2018 | 10.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Разработан и внесен на утверждение пакет НПА для создания партнерств для проведения опережающих исследований и разработок
4.1.6. | Формирование предложений по корректировке (при необходимости) нормативных правовых актов и нормативно-технических требований (в т.ч. международных), устраняющих барьеры МНТС для проведения опережающих исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий | 10.2018 | 02.2019 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Внесены в Правительство РФ предложения по корректировке нормативных правовых актов, регулирующих МНТС по "сквозным" технологиям/субтехнологий в области цифровой экономики
4.1.7. | Разработка и согласо-вание порядка участия российских организаций в крупных международных проектах в приоритетных направлениях МНТС (рекомендуемым объемом не менее 3 млн. долларов США) в области цифровой экономики на базе эффективных международных партнерств (не менее 10) | 01.2020 | 12.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", Проектный офис НТИ (рабочие группы НТИ) | Принято положение о порядке участия российских организаций в крупных международных проектах по приоритетным направлениям МНТС. Определены участники и выделено финансирование с российской стороны
4.2. | Сформирован перечень потенциальных ЛИЦ по "сквозным" технологиям/субтехнологиям в области цифровой экономики |  | 08.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Сформирован перечень потенциальных ЛИЦ 2. Сформирован перечень потенциальных российских и международных ЛИЦ по "сквозным" технологиям претендующих на государственную поддержку (широкий список), с указанием их места на формирующихся рынках и направлений экспертной, регуляторной, кадровой и финансовой поддержки. | РНП
4.2.1. | Формирование перечня российских организаций по "сквозным" технологиям/субтехнологиям в области цифровой экономики в соответствии с критериями отбора ЛИЦ, претендующих на государственную поддержку, с указанием их места на формирующихся рынках и направлений экспертной, регуляторной, кадровой и финансовой поддержки | 03.2018 | 08.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен перечень потенциальных российских организаций по "сквозным" технологиям/субтехнологиям (широкий список), претендующих на государственную поддержку, с указанием их места на формирующихся рынках и направлений экспертной, регуляторной, кадровой и финансовой поддержки
4.3. | Созданы экспертные советы по совместным исследованиям и разработкам в области "сквозных" технологий в РФ и странах-участниках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и других стран на базе ЛИЦ |  | 11.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Сформированы экспертные советы, обеспечивающие экспертную поддержку по проводимым в РФ и странах-участниках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и др. исследованиям и разработкам в области "сквозных" технологий, в т.ч. по вопросам их коммерциализации. 2. Предложены направления по снятию барьеров для международных партнерств со странами-членами ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и других стран. | РНП
4.3.1. | Разработка методических рекомендаций по формированию экспертных советов, обеспечивающих экспертную поддержку по проводимым исследованиям и разработкам, в т.ч. по вопросам их коммерциализации в РФ и странах-участниках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и др. | 07.2018 | 10.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Согласован с ФОИВ проект положения о создании экспертных советов по "сквозным" технологиям на базе ЛИЦ.
4.3.2. | Формирование при ЛИЦ экспертных советов по анализу проводимых исследований и разработок в области "сквозных" технологий, в т.ч. вопросов их коммерциализации в РФ и странах-участниках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и др. | 10.2018 | 11.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | При ЛИЦ сформированы экспертные советы, обеспечивающие экспертную поддержку по проводимым в РФ и странах-участниках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС и других стран исследованиям и разработкам в области "сквозных" технологий, в т.ч. по вопросам их коммерциализации.
4.4. | Определены ЛИЦ по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики. |  | 12.2018 далее по мере отбора |  | Ожидаемый результат: 1. Разработаны и утверждены программы деятельности отобранных ЛИЦ. 2. Сформирован перечень проектов для первоочередной реализации в рамках программы "Цифровая экономика РФ". | ПК
4.4.1. | Проведение отбора ЛИЦ по "сквозным" технологиям/субтехнологиям в области цифровой экономики на основании анализа соответствия дорожным картам приоритетных "сквозных" технологий путем проведения конкурсов или прямого назначения организации. | 09.2018 | 12.2020 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Институты развития, АНО "Цифровая экономика" | Утвержден на Подкомиссии по цифровой экономике перечень ЛИЦ по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики
4.4.2. | Разработка программ деятельности ЛИЦ по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики, включая создание цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности | 09.2018 | 11.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ЛИЦ | Согласованы с профильными федеральными органами исполнительной власти программы деятельности ЛИЦ по "сквозным" технологиям в области цифровой экономики
4.4.3. | Определение проектов ЛИЦ, приоритетных для реализации и оказания им государственной поддержки (выбор видов адресной поддержки на основе программ их деятельности) | 12.2018 | 12.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен и утвержден перечень проектов ЛИЦ, приоритетных для реализации и оказания им государственной поддержки
5. | Определение приоритетных направлений формирования цифровых платформ, обеспечение необходимых условий для создания цифровых платформ исследований и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
5.1. | Определение приоритетных направлений формирования цифровых платформ, обеспечение необходимых условий для создания цифровых платформ |  | 12.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Проанализированы состояние и перспективы зарубежных цифровых платформ для проведения исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности в области цифровой экономики по "сквозным" технологиям. 2. Представлен перечень рекомендуемых мер по применению результатов анализа международного опыта создания цифровых платформ для исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. на базе консорциумов. | РНП
5.1.1. | Разработка проектов документов (пакетов) по комплексному изменению нормативно-правового обеспечения цифровых платформ по исследованиям и разработкам и использованию результатов интеллектуальной деятельности - в области антимонопольного регулирования, защиты прав и свобод физических и юрезультатов интеллектуальной деятельностиических лиц, обеспечения национальной и общественной безопасности | 04.2018 | 12.2018 | Министерство экономического развития РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Представлены проекты документов по нормативно-правовому обеспечению цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. на базе ЛИЦ
5.1.2. | Разработка концепции цифровых платформ по использованию результатов исследований и разработок на базе компаний-лидеров с учетом требований к инфраструктуре и задачам цифровой трансформации секторов экономики РФ | 06.2018 | 08.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Разработана концепция цифровых платформ по использованию результатов исследований и разработок на базе компаний-лидеров по исследованиям и разработкам и использованию результатов интеллектуальной деятельности, с учетом требований к инфраструктуре и задачам цифровой трансформации секторов экономики
Коммерциализация перспективных продуктовых решений на базе "сквозных" технологий; стимулирование спроса на продукцию цифровой экономики
6. | Поддержка ЛИЦ и компаний-лидеров в целях развития "сквозных" технологий в области цифровой экономики
6.1. | Начата реализация пилотных приоритетных проектов по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий в области цифровой экономики |  | 12.2020 |  | Ожидаемый результат: 1. Определены пилотные приоритетные проекты исследований и разработок в области "сквозных" технологий/субтехнологий. 2. Осуществлена адресная поддержка пилотных приоритетных проектов по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий в области цифровой экономики. | РНП
6.1.1. | Запуск пилотных приоритетных проектов и осуществление их адресной поддержки | 10.2018 | 12.2018 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Утверждены федеральным органом иполнительной власти расходные обязательства государственного бюджета в порядке обеспечения финансовых условий осуществления поддержка пилотных приоритетных проектов
6.2. | Реализованы не менее 5-ти проектов (объемом не менее 100 млн. рублей) с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ с участием фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности |  | 12.2020 |  | Ожидаемый результат: 1. Проведена апробация механизмов поддержки исследований и разработок в области "сквозных" технологий/субтехнологий. 2. Осуществлена адресная поддержка ЛИЦ в области разработки "сквозных" технологий/ субтехнологий цифровой экономики. | РНП
6.2.1. | Осуществление адресной поддержки проектов ЛИЦ, нуждающихся в первоочередной поддержке | 12.2018 | 12.2020 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Утверждены федеральными органами исполнительной власти расходные обязательства государственного бюджета в порядке обеспечения финансовых условий осуществления поддержка проектов ЛИЦ
6.2.2. | Реализация проектов с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ | 12.2018 | 12.2020 | Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Представлен профильным ФОИВ отчёт о реализации проектов
6.2.3. | Проведение конкурса по отбору 2-х пилотных проектов в приоритетных направлениях МНТС для проведения опережающих исследований и разработок в области цифровой экономики. Начало реализации 2-х пилотных проектов | 01.2019 | 12.2019 | Министерство науки и высшего образования РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Проведен конкурс по отбору не менее 2 пилотных проектов. Начата реализация не менее 2 пилотных проектов
6.2.4. | Обеспечение финансовых условий для участия российских организаций в международных исследовательских и инновационных проектах | 09.2019 | 12.2019 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Утверждены профильными федеральными органами исполнительной власти расходные обязательства государственного бюджета в порядке обеспечения финансовых условий
7. | Запуск цифровых платформ (на базе ЛИЦ, компаний-лидеров и других организаций) в обеспечение создания продуктов, решений и услуг, востребованных конечными заказчиками на россйиском и глобальном рынках |  | 12.2020
7.1. | Создание не менее 2 пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий на базе ЛИЦ |  | 02.2019 |  | Ожидаемый результат: 1. Осуществлена адресная поддержка ЛИЦ для создания пилотных цифровых платформ исследований и разработок на базе консорциума, включающего не менее 5-ти организаций. 2. Созданы пилотные версии цифровых платформ исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности по "сквозным" технологиям на основе существующих заделов, объединяющие не менее пяти организаций. | РНП
7.1.1. | Отбор не менее 2-х ЛИЦ для создания пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий на базе ЛИЦ в соответствии с программой их деятельности, на базе консорциума, включающего не менее 5 организаций | 11.2018 | 02.2019 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, АНО "Цифровая экономика" | Утверждены профильными федеральными органами исполнительной власти ЛИЦ и планы создания пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий
7.1.2. | Осуществление адресной поддержки ЛИЦ для создания пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий | 01.2019 | 12.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Утверждены профильными федеральными органами исполнительной власти расходные обязательства государственного бюджета для обеспечения финансовых условий
7.1.3. | Создание ЛИЦ не менее 2-х пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий, объединяющая не менее пяти организаций. | 12.2018 | 02.2019 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ЛИЦ | Созданы пилотные версии цифровых платформ исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности по "сквозным" технологиям на основе существующих заделов, объединяющие не менее пяти организаций.
7.2. | Созданы цифровые платформы исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий |  | 12.2020 |  | Ожидаемый результат: Созданы не менее 1 цифровой платформы исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности по "сквозным" технологиям на основе существующих заделов, объединяющая не менее пяти организаций. | РНП
7.2.1. | Отбор не менее 1 ЛИЦ для создания платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по каждому направлению "сквозных" технологий на базе ЛИЦ в соответствии с программой их деятельности, на базе консорциума, включающего не менее 5 организаций | 02.2019 | 04.2019 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, АНО "Цифровая экономика" | Утверждены профильными федеральными органами исполнительной власти ЛИЦ и планы создания цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям "сквозных" технологий
7.2.2. | Осуществление адресной поддержки ЛИЦ для создания цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по каждому направлению "сквозных" технологий | 08.2019 | 12.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Утверждены профильными федеральными органами исполнительной власти расходные обязательства государственного бюджета для обеспечения финансовых условий
7.2.3. | Создание не менее 1 цифровой платформы исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по каждому направлению "сквозных" технологий на базе консорциума, включающего не менее 5 организаций | 04.2019 | 12.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ЛИЦ | Созданы не менее 1 цифровой платформы исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности по "сквозным" технологиям на основе существующих заделов, объединяющая не менее пяти организаций
7.3. | Произведен запуск не менее двух цифровых платформ компаний-лидеров |  | 12.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Начата реализация платформенных решений в части создания нового бизнеса в области приоритетных "сквозных" технологий цифровой экономики. 2. Запущены платформы общим числом: в 2018 год - 2 платформы, 2019 год - 3 платформы, 2020 год - 5 платформ. | РНП
7.3.1. | Отбор пилотных проектов по созданию двух цифровых платформ, поддерживающих исследования и разработки и использование результатов интеллектуальной деятельности на базе компаний-лидеров | 09.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", АНО "Цифровая экономика" | Утверждены Подкомиссией по цифровой экономике не менее двух пилотных проектов по созданию цифровых платформ исследований и разработок (в соответствие с секторальными подразделами программы "Цифровая экономика РФ")
7.4. | Отчет о запуске не менее 3 систем нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace) по технологическим направлениям "сквозных" технологий |  | 12.2020 |  | Ожидаемый результат: 1. Формирование инструмента коммерциализации технологических решений в области цифровой экономики. 2. Проведено открытое обсуждение основных принципов формирования функций, прав и обязанностей участников, механизмов реализации и обеспечения функционирования нишевых торговых площадок (НТП -систем Marketplace). | РНП
7.4.1. | Формирование нормативной и административной основы функционирования системы нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace), охватывающей все направления "сквозных" технологий | 02.2018 | 10.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Ростех", Фонд "Сколково" | Утвержден комплекс нормативных актов, регламентирующих создание и функционирование нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace)
7.4.2. | Публичное обсуждение концепции функционирования систем нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace), с участниками рынка, ФОИВами и общественными организациями | 06.2018 | 09.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Ростех" | Утверждена концепция нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace)
7.4.3. | Разработка и тестирование аппаратно-программной платформы, обеспечивающей функционирование системы нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace) | 09.2018 | 12.2019 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Ростех" | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программной платформы системы нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace)
7.4.4. | Формирование, запуск, актуализация и поддержание работоспособности системы нишевых торговых площадок (НТП - систем Marketplace), охватывающей все направления "сквозных" технологий | 09.2018 | 12.2020 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Ростех" | Организована работа межотраслевой коммуникационно-информационной площадки
8. | Обеспечение успешного функционирования не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистемы)
8.1. | Ежегодно производится отбор компаний, способных стать лидерами на глобальных высокотехнологичных рынках |  | 12.2018 далее ежегодно |  | Ожидаемый результат: Сформированы критерии и механизм отбора компаний-лидеров, а также форм их организации | ПК
8.1.1. | Разработка механизма формирования/отбора компаний-лидеров рынков цифровой экономики на основе ЛИЦ и иных организаций | 06.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Определён ФОИВом механизм формирования/выбора компаний-лидеров на основе ЛИЦ и иных организаций
8.1.2. | Проведение оценки потенциала компаний-лидеров, с целью подготовки перечня компаний-лидеров и оказания им государственной поддержки. | 06.2018 | 03.2019 далее ежегодно | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех", АНО "Цифровая экономика" | Определены компании-лидеры, обладающие потенциалом лидерства на глобальном рынке
8.2. | Создана нормативно-методическая база и определен порядок разработки и пилотирования стратегий цифровой трансформации компаний |  | 12.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Утверждены стратегии цифровой трансформации госкомпаний, компаний с государственным участием и органов государственной власти. 2. Запущена цифровая трансформация секторов российской экономики и отдельных ее субъектов. 3. Интенсифицирован спрос на исследования и разработки в области "сквозных" технологий цифровой экономики. | ПС
8.2.. | Формирование необходимых правительственных (для государственных компаний и компаний с государственным участием) и корпоративных нормативных документов по созданию, определению функций и полномочий CDO на базе общих рекомендаций | 04.2018 | 08.2018 | Министерство экономического развития РФ, Компании с государственным участием | 1. май 2018 г. - Определение пилотных компаний для внедрения рекомендаций о функциях и полномочиях руководителей компаний по цифровой трансформации (далее – рекомендации) 2. июнь 2018 г. - Подготовка директив Правительства Российской Федерации по формированию в пилотных госкомпаниях структурного подразделения по цифровой трансформации 3. июль 2018 г. - Формирование в пилотных компаниях квалификационных требований к должности руководителя по цифровой трансформации (далее - РЦТ) 4. август 2018 г. - Создание в пилотных компаниях структурного подразделения по цифровой трансформации и определение его штатной численности
8.2.1. | Разработка КПЭ для руководителей государственных компаний и компаний с государственным участием по использованию цифровых технологий и новых бизнес-моделей на базе "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 03.2018 | 08.2018 | Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Компании с государственным участием | Перечень КПЭ для руководителей госкомпаний и компаний с госучастием по закупке цифровых решений, использованию цифровых технологий и новых бизнес-моделей на базе "сквозных" технологий в области цифровой экономики разработан и представлен на согласо-вание с федеральными органами исполнительной власти.
8.2.2. | Установка и утверждение КПЭ по использованию "сквозных" технологий в области цифровой экономики и новых бизнес-моделей на базе "сквозных" технологий для руководителей госкорпораций и компаний с госучастием путем выпуска соответствующих нормативных документов Правительства РФ | 09.2018 | 12.2018 | Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Компании с государственным участием | Утвержден и принят к исполнению перечень КПЭ для руководителей госкомпаний и компаний с госучастием по закупке цифровых решений, использованию цифровых технологий и новых бизнес-моделей на базе "сквозных" технологий в области цифровой экономики
8.2.3. | Разработка стратегий цифровой трансформации компаний на базе утвержденных принципов и подходов (DTF): 1. начиная с 2018 г. в пилотных компаниях; 2. начиная с 2020 г. - АО/компании с госучастием, госкорпорации и ФГУП, реализующие программы инновационного развития (Протокол №2 Заседания Президиума Совета по модернизации от 24.06.2016 г.) | 06.2018 | 12.2018 далее ежегодно | Министерство экономического развития РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Доклад Министерство экономического развития РФ в Подкомиссию по цифровой экономике о разработанных и утвержденных стратегиях цифровой трансформации компаний с государственным участием
8.2.4. | Мониторинг по достижению КПЭ для руководителей организаций (в привязке к индексу цифровизации) | 01.2019 | 12.2020 | Министерство экономического развития РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Компании с государственным участием | 1. март 2019 г. - Анализ практики работы РЦТ в пилотных компаниях 2. март 2019 г. -Внесение на одобрение в Подкомиссию по цифровой экономике доработанных рекомендаций о функциях и полномочиях руководителей компаний по цифровой трансформации 3. апрель 2019 г. - Подготовка директив Правительства Российской Федерации по формированию в госкомпаниях, не вошедших в число пилотных, структурного подразделения по цифровой трансформации 4. Ежегодный отчет Правительству Российской Федерации на основе мониторинга достижения КПЭ для руководителей госкомпаний и компаний с госучастием по закупке цифровых решений, использованию цифровых технологий и новых бизнес-моделей на базе цифровых технологий
8.3. | Проведено обучение руководства не менее чем 10 государственных компаний и компаний с госучастием |  | 04.2019 |  | Ожидаемый результат: Принципы и инструменты развития цифровой экономики (цифровой трансформации) доведены до руководства ведущих государственных компаний. | РНП
8.3.1. | Проведение обязательного обучения руководителей государственных компаний и компаний с государственным участием по программе управления разработкой и использованием "сквозных" технологий в области цифровой экономики в целях повышения конкурентоспособности бизнеса. Программа также должна включать в себя вопросы преимуществ использования цифровых технологий в бизнесе, необходимых организационных преобразований и их последствий, актуальных технологических тенденций, действующих мер государственной поддержки и иных вопросов развития цифровой экономики на уровне организаций | 09.2018 | 04.2019 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Доклад Минкомсвязи РФ в Подкомиссию по цифровой экономике о проведенном обучении руководителей
8.4. | Разработан комплекс НПА, обеспечивающий эффективное развитие компаний-лидеров, в т.ч. на глобальных технологических рынках по направлениям "сквозных" технологий |  | 08.2018 |  | Ожидаемый результат: Создана экосистема, стимулирующая развитие компаний-лидеров на рынках цифровой экономики | ПК
8.4.1. | Разработка предложений по созданию институтов поддержки компаний индустриальных заказчиков по повышению уровня готовности производства к технологическим решениям на базе результатов интеллектуальной деятельности и стартапов с использованием потенциала технопарков, внедренческих зон, научно-исследовательских и научно-производственных центров на базе как частных компаний и компаний с госучастием, так и государственных научных организаций | 12.2017 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен проект распоряжения/постановления Правительства РФ по институтам поддержки индустриальных заказчиков по повышению уровня готовности производства к технологическим решениям на базе результатов интеллектуальной деятельности и стартапов
8.4.2. | Разработка механизма стимулирования компаний индустриальных заказчиков по созданию специализированных площадок, обеспечивающих повышение уровня готовности производства и зрелости технологических решений в разрезе "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 06.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Разработан перечень мер по государственной поддержке компаний по созданию специализированных площадок, обеспечивающих повышение уровня готовности производства и зрелости технологических решений в разрезе "сквозных" технологий в области цифровой экономики
8.4.3. | Корректировка нормативно-правовых актов для стимулирования крупных компаний создавать национальные и международные консорциумы по цифровым технологиям и участвовать в работе компаний-лидеров по исследований и разработок и использованию результатов интеллектуальной деятельности в области цифровой экономики | 06.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Предложены поправки в законодательство, в части системы мер, стимулирующих крупные компании, в т.ч. государственные компании и государственные корпорации на создание национальных и международных консорциумов по цифровым технологиям и участие в работе компаний-лидеров
8.5. | Сформированы механизмы поддержки коммерциализации результатов исследований и разработок в области цифровой экономики, в т.ч. их экспорта (механизмы компенсации затрат на логистику, сертификацию, правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, выставочно-ярмарочную деятельность, механизмы льготного кредитования, и др.) |  | 12.2018 |  | Ожидаемый результат: 1. Сформирован спрос на результаты исследований и разработок и применение результатов интеллектуальной деятельности российского происхождения в части "сквозных" технологий со стороны широкого круга субъектов экономики. 2. Обеспечена защита технологических решений иностранного происхождения, необходимых для развития в РФ приоритетных "сквозных" технологий. | РНП
8.5.1. | Разработка предложений по формированию проектов нормативных правовых актов о введении статусов, обеспечивающих преференции российским компаниям, производящим продукцию по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 01.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлены для внесения на утверждение проекты нормативных правовых актов, корректирующих статусы, обеспечивающие преференции российским компаниям, производящим продукцию по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики.
8.5.2. | Разработка предложений по формированию проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих государственную финансовую поддержку проведения мероприятий (в т.ч. выставочно-ярмарочную деятельность) по сбыту продукции, произведенной по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 01.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлены для внесения на утверждение проекты нормативных правовых актов, обеспечивающие государственную финансовую поддержку проведения мероприятий по сбыту продукции, произведенной по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики.
8.5.3. | Разработка предложений по формированию проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих преференции российским компаниям при экспорте продукции (в т.ч. компенсации затрат на логистику), произведенной по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики | 01.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлены для внесения на утверждение проекты нормативных правовых актов, обеспечивающие государственную финансовую поддержку и преференции российским компаниям при экспорте продукции, произведенной по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики.
8.5.4. | Разработка предложений по формированию проектов нормативных правовых актов и документов по стандартизации, обеспечивающих спрос на продукцию в рамках "сквозных" технологий со стороны государственных корпораций и иных крупных интегрированных структур, а также федеральных и региональных ведомств | 01.2018 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росстандарт, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен для внесения на утверждение комплекс нормативных правовых актов и документов по стандартизации, обеспечивающих спрос на продукцию в рамках "сквозных" технологий со стороны государственных корпораций и иных крупных интегрированных структур, а также федеральных и региональных ведомств
8.5.5. | Разработка предложений по формированию проекта положения о льготном налогообложении и рефинансировании доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности в рамках реализации программы "Цифровая экономика РФ" | 12.2017 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен для внесения на утверждение нормативный правовой акт о льготном налогообложении и рефинансировании доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности в рамках реализации программы деятельности ЛИЦ
8.5.6. | Подготовка перечня технологий иностранного происхождения с длительным сроком локализации и замещения. Разработка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих использование данных технологий | 12.2017 | 12.2018 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ГК "Росатом", ГК "Ростех" | Подготовлен перечень технологий, подготовлен для внесения на утверждение нормативный правовой акт об обеспечении безопасности импортируемых технологических цифровых решений для возможности импортозамещения и режимов безопасности использования незамещенных технологий
Note on B5: исх.: Анализ спроса и предложения на исследования и разработки в разрезе применения "сквозных" технологий
Note on B23: исх.: Сформировать механизмы и меры поддержки и стимулирования участников Программы
Note on B48: исх.: Определить критерии и сформировать порядок отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для развития "сквозных" технологий, с учетом анализа международного опыта
Note on B66: Новый блок
Note on B71: исх.: Реализация механизма отбора и функционирования ЛИЦ, включая МНТС
Note on B79: Новый блок
Note on B95: исх.: Сформировать и обеспечить успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистемы)

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО 2018-2024 | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
Федеральный проект "Цифровое технологии и проекты"
1. | Анализ технологий и перспективных рынков; формирование институциональной среды для развития исследований и разработок в области цифровой экономики |  |  | 4289 | 0 | 216.5 | 216.5 | 0 | 906.5 | 906.5 | 0 | 1166 | 1166 | 0 | 400 | 400 | 500 | 600 | 500
1.1. | Анализ заделов и потребностей в разрезе применения "сквозных" технологий в области цифровой экономики |  |  | 1120 | 0 | 111 | 111 | 0 | 198.5 | 198.5 | 0 | 210.5 | 210.5 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
1.1.1. | федеральный бюджет |  |  | 936 | 0 | 25 | 25 | 0 | 152.5 | 152.5 | 0 | 158.5 | 158.5 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | внебюджетные источники |  |  | 184 | 0 | 86 | 86 | 0 | 46 | 46 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Анализ и подготовка предложений по корректировке, и при необходимости созданию новых механизмов и мер поддержки, а также инструментов стимулирования участников реализации национальной программы «Цифровая экономика» и связанных федеральных проектов |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | федеральный бюджет |  |  | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | внебюджетные источники |  |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Формирование программ в области образования и повышения квалификации в сфере цифровой экономики |  |  | 3149 | 0 | 85.5 | 85.5 | 0 | 708 | 708 | 0 | 955.5 | 955.5 | 0 | 250 | 250 | 350 | 450 | 350
1.3.1. | федеральный бюджет |  |  | 3147 | 0 | 83.5 | 83.5 | 0 | 708 | 708 | 0 | 955.5 | 955.5 | 0 | 250 | 250 | 350 | 450 | 350
1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | внебюджетные источники |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие технологических заделов в области цифровой экономики и формирование инфраструктуры для создания сети цифровых платформ |  |  | 161 | 0 | 136 | 136 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Определение критериев, моделей функционирования и формирование порядка отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для развития "сквозных" технологий, с учетом анализа международного опыта |  |  | 97 | 0 | 72 | 72 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | федеральный бюджет |  |  | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | внебюджетные источники |  |  | 65 | 0 | 52 | 52 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Определение приоритетных направлений формирования цифровых платформ, обеспечение необходимых условий для создания цифровых платформ исследований и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности |  |  | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | федеральный бюджет |  |  | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | внебюджетные источники |  |  | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Коммерциализация перспективных продуктовых решений на базе сквозных технологий; стимулирование спроса на продукцию цифровой экономики |  |  | 189720.5 | 505 | 233 | 738 | 0 | 22522 | 22522 | 0 | 24460.5 | 24460.5 | 0 | 30600 | 30600 | 40600 | 50450 | 20350
3.1. | Поддержка ЛИЦ и компаний-лидеров в целях развития сквозных технологий в области цифровой экономики |  |  | 163729 | 505 | 0 | 505 | 0 | 20140 | 20140 | 0 | 23084 | 23084 | 0 | 25000 | 25000 | 35000 | 45000 | 15000
3.1.1. | федеральный бюджет |  |  | 163729 | 505 | 0 | 505 | 0 | 20140 | 20140 | 0 | 23084 | 23084 | 0 | 25000 | 25000 | 35000 | 45000 | 15000
из них из фед. бюджета | налоговых и иных льгот |  |  | 40932.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035 | 5035 | 0 | 5771 | 5771 | 0 | 6250 | 6250 | 8750 | 11250 | 3750
| бюджетной поддержки лидирующих исследовательских центров , компаний-лидеров и проектов |  |  | 49118.7 | 505 | 0 | 505 | 0 | 6042 | 6042 | 0 | 6925.2 | 6925.2 | 0 | 7500 | 7500 | 10500 | 13500 | 4500
| средств институтов развития, в т.ч. докапитализации |  |  | 16372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 2308.4 | 2308.4 | 0 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 | 1500
| госгарантий, субсидирования процентной ставки или прямого возмещения |  |  | 57305.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049 | 7049 | 0 | 8079.4 | 8079.4 | 0 | 8750 | 8750 | 12250 | 15750 | 5250
3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Запуск цифровых платформ (на базе ЛИЦ, компаний-лидеров и других организаций) в обеспечение создания продуктов, решений и услуг, востребованных конечными заказчиками на российском и глобальном рынках |  |  | 22945.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1569 | 1569 | 0 | 726.5 | 726.5 | 0 | 5100 | 5100 | 5200 | 5150 | 5150
3.2.1. | федеральный бюджет |  |  | 22201 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1489 | 1489 | 0 | 696 | 696 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | внебюджетные источники |  |  | 744.5 | 0 | 34 | 34 | 0 | 80 | 80 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 100 | 100 | 200 | 150 | 150
3.3. | Обеспечение успешного функционирования не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистемы) |  |  | 3046 | 0 | 183 | 183 | 0 | 813 | 813 | 0 | 650 | 650 | 0 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200
3.3.1. | федеральный бюджет |  |  | 31 | 0 | 26 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | внебюджетные источники |  |  | 3015 | 0 | 157 | 157 | 0 | 808 | 808 | 0 | 650 | 650 | 0 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200
ВСЕГО | Всего по федеральному проекту, в том числе: |  |  | 194170 | 505 | 585.5 | 1090.5 | 0 | 23440.5 | 23440.5 | 0 | 25639 | 25639 | 0 | 31000 | 31000 | 41100 | 51050 | 20850
| федеральный бюджет |  |  | 190131.5 | 505 | 226.5 | 731.5 | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 24900 | 24900 | 0 | 30400 | 30400 | 40500 | 50600 | 20500
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  |  | 4038.5 | 0 | 359 | 359 | 0 | 940.5 | 940.5 | 0 | 739 | 739 | 0 | 600 | 600 | 600 | 450 | 350