## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта "Экосистема поддержкипроектов развития цифровой экономики"
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств посредством формирования комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития | (Совет, президиум Совета)
1.1. | Объем инвестиций компаний с государственным участием в проекты по развитию цифровой эконимики, млрд. рублей | Основной |  |  | - | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
1.2. | Объем инвестиций институтов развития Российской Федерации в проекты по развитию цифровой эконимики, млрд. рублей | Основной |  |  | - | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20
1.3. | Объем венчурных инвестиций в проекты по развитию цифровой эконимики, млрд. рублей | Основной |  |  | - | 0.5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
1.4. | Количество реализуемых комплексных проектов по развитию цифровой экономики с общим объемом финансирования более 500 млн. рублей | Основной |  |  | - | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
1.5. | Количество успешно функционирующих малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг | Основной | 200 |  | 200 | 270 | 320 | 380 | 450 | 470 | 500
1.6. | Объем закупаемого на внутреннем рынке отечественного программного обеспечения по отношению к уровню 2017 г., проценты | Основной |  |  | - | 105 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150
1.7. | Объем экспорта отечественного программного обеспечения по отношению к уровню 2017 г., проценты | Основной |  |  | - | 103 | 108 | 112 | 117 | 119 | 121
1.8. | Объем предоставленных компаниям, реализующим проекты цифровой экономики, государственных гарантий по отношению к уровню 2018 г. | Основной |  |  | - | 120 | 150 | 170 | 185 | 200 | 220
1.9. | Объем субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемым компаниям, реализующим проекты развития цифровой экономики по отношению к уровню 2018 г. | Основной |  |  | - | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
1.10. | Количество регионов РФ, на территории которых реализуются проекты цифровой экономики | Основной |  |  | - | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
1.11. | Обем капитализации Фонда цифрового развития Российской Федерации | Основной |  |  | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 50

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики»
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития
1.1. | Создание системы управления реализацией проектов развития Цифровой экономики | 2024-12-28 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.1.1. | Разработка Концепции создания и функционирования экосистемы поддержки и реализации проектов, направленных на достижение целей программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее - Концепция, проекты Цифровой экономики) | 2018-12-28 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.1.2. | Формирование органов управления экосистемой поддержки проектов Цифровой экономики | 2019-05-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.1.3. | Формирование нормативной правовой базы для реализации пилотных проектов Цифровой экономики с использованием специальных правововых режимов при поддержке Фонда цифрового развития Российской Федерации | 2019-12-28 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.1.4. | Создание Фонда цифрового развития Российской Федерации, включая подготовку необходимой нормативной правовой базы | 2019-12-28 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.2. | Координация институтов развития Российской Федерации в целях поддержки проектов Цифровой экономки | 2024-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.2.1. | Анализ целей, задач и мандатов институтов развития Российской Федерации в целях формирования комплексной системы поддержки проектов Цифровой экономики с учетом Концепции | 2018-12-28 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.2.2. | Формирование концепции поддержки институтами развития Российской Федерации проектов Цифровой экономики исходя из потребностей компаний цифровой экономики | 2019-03-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.2.3. | Изменение нормативной правовой базы и локальных нормативных актов институтов развития Российской Федерации в целях поддержки проектов Цифровой экономики в соответствии с разработанной ранее концепцией | 2019-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.2.4. | Создание единой системы навигации по инструментам поддержки проектов Цифровой экономики институтами развития и "одного окна" для координации указанных инструментов на базе Фонда цифрового развития Российской Федерации | 2019-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.2.5. | Поддержка институтами развития Российской Федерации проектов Цифровой экономики | 2024-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.3. | Обеспечение реализации проектов Цифровой экономики при поддержке Фонда цифрового развития Российской Федерации | 2024-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» , АНО «Цифровая экономика»
1.3.1. | Отбор и поддержка пилотных комплексных проектов Цифровой экономики Фондом цифрового развития Российской Федерации | 2024-12-28 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.4. | Создание спроса на внедрение отечественных цифровых технологий и платформенных решений со стороны компаний с государственным участием и органов государственной власти | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.4.1. | Корректировка долгосрочных программ развития компаний с государственным участием в целях стимулирования внедрения отечественных цифровых технологий и платформенных решений | 2019-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.4.2. | Разработка и утверждение базовых требований к качеству программного обеспечения и программно-аппаратных средств по функциональным группам, предъявляемых к отечественным продуктам и решениям, внедряемым в публичном секторе и в компаниях с государственным участием | 2019-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.4.3. | Создание центров тестирования и аппробации отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств на соответствие предъявляемым требованиям | 2020-03-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.4.4. | Внесение изменений в нормативую правовую базу, обеспечивающих преимещественное внедрение компаниями с государственным участием и органами государственной власти отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств при обеспечении их соответствия базовым требованиям | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.5. | Создание институциональных условий для развития частных инвестиций в реализацию проектов Цифровой экономики | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.5.1. | Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей привлекательные условия инвестирования в проекты Цифрвой экономики со стороны частных компаний, включающей применение инструментов налоговой и таможенно-тарифной политики | 2019-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.5.2. | Создание форматов государственно-частного партнерства для реализации проектов Цифровой экономики в субъектах Российской Федерации | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.6. | Создание экосистемы реализации проектов Цифровой экономики, включающей применение комплексных инструментов и создание специальных правовых режимов | 2024-12-20 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.6.1. | Формирование нормативной правовой базы для реализации пилотных проектов Цифровой экономики с применением специальных праововых режимов на выделенных территориях или в выделенных цифровых средах | 2019-12-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.6.2. | Создание опытно-промышленных полигонов для аппробации цифровых технологий и платформенных решений в рамках реализации проектов Цифровой технологий | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.6.3. | Формирование механизмов масштабирования цифровых технологий и платформенных решений, успешно испытанных на опытно-промышленных полигонах | 2020-06-30 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"
1.6.4. | Реализация пилотных проектов Цифровой экономики, предусматривающих введение специальных правовых режимов с последующим снятием правовых и иных барьеров | 2024-12-20 | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Проектный офис по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", АНО "Цифровая экономика"

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федерального проекта "Экосистема поддержки проектов цифровой экономики"
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики»
1.1. | 1.3.1. Отбор и поддержка пилотных комплексных проектов Цифровой экономики Фондом цифрового развития Российской Федерации
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | [7 empty] | 20000 |  |  | 25000 |  | 30000 | 30000 | 30000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию | [7 empty] | 20000 |  |  | 25000 |  | 30000 | 30000 | 30000
1.2. | 1.2.5. Поддержка институтами развития Российской Федерации проектов Цифровой экономики
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 8000 |  | 12000 | 15000 | 20000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 8000 |  | 12000 | 15000 | 20000